ПРОТОКОЛ (ПРОЕКТ)

Заседания Совета при Губернаторе Камчатского края по цифровой

Трансформации от 23.08.2021 года

г. Петропавловск-Камчатский

| [Дата регистрации] | [Номер документа] |
| --- | --- |

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Губернатор Камчатского края

СОЛОДОВ В.В.

Присутствовали: __ человек (список прилагается)

I. Об организации работы по разработке и утверждению региональных стратегий цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы

(Чекин Е.А.)

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить региональную стратегию цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы согласно Приложению, к настоящему протоколу.

1.2. Министерству цифрового развития Камчатского края (Киселев Н.В.) разработать и внести в установленном порядке в Правительство Камчатского края проект государственной программы Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае» в составе подпрограмм, соответствующим ключевым отраслям экономики, социальной сферы и государственного управления со сроком реализации начиная с 2022 года

срок – 22.10.2021 года.

1.3. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края, участвующим в реализации стратегии цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, отражать расходы на информатизацию в соответствующих подпрограммах государственной программы Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае».

II. О ходе перевода массовых социально значимых услуг в электронную форму

(Морозова Ю.С.)

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию принять к сведению.

2.2. Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края (Кумарьков А.А.) обеспечить приобретение и внедрение ведомственной информационной системы, обеспечивающей прием и обработку заявлений на предоставление государственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца» с Единого портала госуслуг (gosuslugi.ru)

срок – 01.12.2021 года (доклад в адрес Врио Председателя Правительства – Первого вице-губернатора Камчатского края Чекина Е.А.).

2.3. Министерству образования Камчатского края (Короткова А.Ю.), Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края (Фёдорова А.С.), Министерству строительства и жилищной политики Камчатского края (Дегодьев А.Г. ), Министерству имущественных и земельных отношений Камчатского края (Мищенко И.В. ) обеспечить доработку ведомственных информационных систем для подключения к Единому порталу госуслуг (gosuslugi.ru) и предоставления массовых социально значимых услуг в электронной форме

срок – 01.12.2021 года (доклад в адрес Врио Председателя Правительства – Первого вице-губернатора Камчатского края Чекина Е.А.).

III. О Проекте «Цифровая платформа социальных сервисов Камчатского края» («Социальные баллы»)»

(Киселев Н.В.)

РЕШИЛИ:

3.1. Информацию принять к сведению.

3.2. Министерству цифрового развития Камчатского края (Киселев Н.В.) продолжить работу по реализации проекта «Цифровая платформа социальных сервисов Камчатского края» («Социальные баллы»)»

срок – 10.12.2021 года (доклад).

3.3. Министерству спорта Камчатского края (Хмелевский К.В.), Министерству культуры Камчатского края (Прокопенко О.И.), Министерству туризма Камчатского края (Русанов В.В.), Министерству экономического развития и торговли Камчатского края (Морозова Ю.С.), Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края (Фёдорова А.С.), Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края (Кумарьков А.А.), Министерство развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края (Махиня В.В.) принять активное участие в реализации проекта, в том числе выработать и направить конкретные предложения по включению в проекта в адрес Министерства цифрового развития Камчатского края

срок – 03.09.2021 года.

| Губернатор Камчатского края | [горизонтальный штамп подписи 1] | В.В. Солодов |
| --- | --- | --- |