ОГЛАВЛЕНИЕ

Аналитическая записка о ходе реализации мероприятий государственной программы:3

Раздел 1.	Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год3

1.1.	Основные результаты, достигнутые в отчётном году, в разрезе подпрограмм и государственной программы в целом 4

1.2.	Фактические результаты реализации основных мероприятий, в том числе наступление контрольных событий 8

1.3.	Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы14

1.4.	Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы15

1.5.	Запланированные, но не достигнутые результаты16

1.6.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы16

1.7.	Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы16

1.8.	Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчётном году16

Раздел 2.	Результаты реализации мер государственного и правового регулирования 17

Раздел 3.	Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы18

Раздел 4.	Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу18

Раздел 5.	Предложения по дальнейшей реализации государственной программы19

Раздел 6.	Расчет и результаты оценки эффективности реализации государственной программы и ее подпрограмм в отчётном году19

Таблица 10. «Форма мониторинга реализации государственной программы»21

Таблица 11. «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)»38

Таблица 12. «Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы»43

Таблица 13. «Оценка эффективности мер государственного регулирования»51

Таблица 14. «Оценка результатов реализации мер правового регулирования»52

Таблица 15 «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы»55