## 01.06.2016
Таблица 10
ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы: Информационное общество в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы
Отчётный период <1>: январь - декабрь 2016 года
Ответственные исполнители: Галенков Кирилл Игоревич, Жданова Анастасия Николаевна, тел. +7 (4152) 42-34-22
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии |  |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчётную дату <2> | Примечание <3> | Освоено финансирование | Заключены контракты
|  | предусмотрено | профинансиро-вано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
| Всего: | 244452.3827 | 243295.3725 | 243309.0645 | 2014-01-01 |  | 242515.0726 | Освоение финансирования - 99,53 %, в том числе: - федеральный бюджет - 100 %; - краевой бюджет - 99,5 %, - местный бюджет - 100 % Причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено: см. мероприятия 1.2.12 и 3.1.1. | 99.53% | 99.21%
| федеральный бюджет | 19500 | 19500 | 19500 |  |  | 19500 |  | 100% | 100%
| краевой бюджет | 224333.4938 | 223176.4836 | 223190.1756 |  |  | 222396.1837 |  | 99.49% | 99.14% | 13.692
| местные бюджеты | 618.8889 | 618.8889 | 618.8889 |  |  | 618.8889 |  | 100% | 100%
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае на 2014-2018 годы" | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 138513.2911 | 137892.0611 | 137890.9472 | 2014-01-01 |  | 137934.1593 | Освоение финансирования - 99,55 % Причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено: см. мероприятие 1.2.12 | 99.55% | 99.58%
| федеральный бюджет | 19500 | 19500 | 19500 |  |  | 19500 |  | 100% | 100%
| краевой бюджет | 118643.2911 | 118022.0611 | 118020.9472 |  |  | 118064.1593 |  | 99.48% | 99.51%
| местные бюджеты | 370 | 370 | 370 |  |  | 370 |  | 100% | 100%
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае" | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 7000 | 7000 | 7000 | 2014-01-01 |  | 7000 | Освоение финансирования - 100 % | 100% | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 "Формирование ИКТ - компетенции у жителей Камчатского края в области использования электронных услуг (реализация проекта «Электронный гражданин»)" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Контракт от 27.04.15 № 01К-15 "на оказание услуг по обучению и сертификационному тестированию жителей Камчатского края по основам компьютерной грамотности по программе «Электронный гражданин»", исполнитель - НОУ УЦ "Сетевая Академия" (номер реестровой записи 2410112081615000001). Контракт заключен сроком на два года на сумму 13 045,0 тыс. рублей. (2015 г. - 6045,0 тыс. рублей., 2016 года - 7000,0 тыс. рублей.), плановый срок освоения лимитов текущего финансового года - декабрь 2016 года, факт - декабрь 2016 года. О контрольном событии: плановый срок наступления - декабрь 2016 года, фактический срок - 29.11.2016 (подписан акт сдачи-приёмки оказанных услуг по 4 кварталу 3 этапа от 24.11.2016 без №). | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 7000 | 7000 | 7000 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 7000 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Контрольное событие программы 1.1.2: подписан акт оказанных услуг по обучению жителей Камчатского края в области использования информационных технологий и электронных услуг (проект "Электронный гражданин") |  |  |  | X | 29.11.2016 | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
| Объект закупки <5>: оказание услуг по обучению и сертификационному тестированию жителей Камчатского края по основам компьютерной грамотности по программе «Электронный гражданин» в соответствии с государственным контрактом от 27.04.2015 № 01К-15 с НОУ УЦ "Сетевая Академия" (срок завершения оказания услуг - не позднее 10.12.2016) |  |  |  | X | X | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,76 % Причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено: см. мероприятие 1.2.12 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 41275.4046 | 41177.5252 | 41176.4113 | 2014-01-01 |  | 41176.4113 |  | 99.76% | 99.76%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 40905.4046 | 40807.5252 | 40806.4113 |  |  | 40806.4113 |  | 99.76% | 99.76%
| местные бюджеты | 370 | 370 | 370 |  |  | 370 |  | 100% | 100%
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 "Организация доступа в сеть Интернет и передача данных на скорости 10240 Кбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Освоение финансирования осуществляется ежемесячно с февраля 2016 года по 348,17469 тыс. рублей. О контрольном событии: плановый срок наступления - январь 2016 года, фактически наступило в декабре 2015 года - заключен контракт от 07.12.2015 № 17А-15, исполнитель - ПАО "Ростелеком", цена контракта - 4 178, 09628 тыс. рублей (реестровый номер контракта - 2410112081615000016). Плановый срок исполнения - декабрь 2016 года, факт - декабрь 2016 года. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 4178.0963 | 4178.0963 | 4178.0963 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 4178.0963 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 4178.0963 | 4178.0963 | 4178.0963 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Контрольное событие программы 1.2.1: заключены государственные контракты на обеспечение доступа в сеть Интернет и передачу данных для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края |  |  |  | X | 07.12.2015 | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 "Организация доступа в сеть Интернет и передача данных на скорости 5120 Кбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Освоение финансирования осуществляется ежемесячно с февраля 2016 по 170,77725 тыс. рублей. Государственный контракт от 07.12.2015 № 16А-15, исполнитель - ПАО "Ростелеком", цена контракта - 2049,327 тыс. рублей (реестровый номер контракта - 2410112081615000017). Плановый срок исполнения - декабрь 2016 года, факт - декабрь 2016 года. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 2049.327 | 2049.327 | 2049.327 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2049.327 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 2049.327 | 2049.327 | 2049.327 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 "Организация доступа в сеть Интернет с гарантированной передачей данных на скорости 2048 кбит/сек" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Освоение финансирования осуществляется ежемесячно с февраля 2016 по 19,99902 тыс. рублей. Государственный контракт от 07.12.2015 № 15А-15, исполнитель - ПАО "Ростелеком", цена контракта - 239,98824 тыс. рублей (реестровый номер контракта - 2410112081615000015). Плановый срок исполнения - декабрь 2016 года, факт - декабрь 2016 года. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 239.9882 | 239.9882 | 239.9882 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 239.9882 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 239.9882 | 239.9882 | 239.9882 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.4 | Мероприятие 1.2.4. "Расширение функциональности телекоммуникационной инфраструктуры корпоративной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Осуществление закупок: 1. контракт от 12.04.2016 № 02А-16 на поставку внутренних запоминающих устройств (жёстких дисков), цена - 545,449 тыс. рублей, исполнитель - ООО "ВладБизнесКонсалтинг" (электронный аукцион № 0138200001416000002, НМЦК - 910,149 тыс. рублей). Этап закупки - исполнение завершено (факт - июнь 16, план - июнь 16); 2. контракт от 12.04.2016 № 03А-16 на поставку коммутатора, цена - 2854,1168 тыс. рублей, исполнитель - ООО "ПлюсКоммуникейшнз" (электронный аукцион № 0138200001416000003, НМЦК - 6642,240 тыс. рублей). Этап закупки - исполнение завершено. Этап закупки - исполнение завершено (факт - июль 16, план - июнь 16), поставщик нарушил сроки поставки, пеня составила 233,75217 тыс. рублей, из которых уплачено 116,87610 тыс. рублей, остаток списан; 3. контракт от 11.04.2016 № 04А-16 на поставку сервера, цена - 2617,88059 тыс. рублей, исполнитель - ООО "Камчатский информационно-технический центр" (электронный аукцион № 0138200001416000004, НМЦК - 3741,186 тыс. рублей). Этап закупки - исполнение завершено (факт - май 16, план - июнь 16); 4. контракт от 05.05.2016 № 06А-16 на оказание услуг по предоставлению простых (неисключительных) лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение для организации видеоконференций, цена - 934,9 тыс. рублей, исполнитель - ООО "ГЕОКЕПИТАЛ" (электронный аукцион № 0138200001416000006, НМЦК - 934,9 тыс. рублей). Этап закупки - исполнение завершено (факт - май 16, план - июнь 16); О контрольном событии: плановый срок наступления - сентябрь 2016 года, факт - июль 2016. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 6952.3466 | 6952.3466 | 6952.3466 | 2016-01-01 | 2016-07-12 | 6952.3466 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 6952.3466 | 6952.3466 | 6952.3466 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Контрольное событие программы 1.2.4: подписаны акты выполненных работ по расширению функциональности телекоммуникационной инфраструктуры сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края |  |  |  | X | 12.07.2016 | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
1.2.5 | Мероприятие 1.2.5 "Оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Этап реализации мероприятия: исполнение. Освоение финансирования осуществляется ежемесячно с февраля 2016 по 74,34 тыс. рублей. О контрольном событии: плановый срок наступления - январь 2016 года, фактически наступило 25 ноября 2015 года- заключен контракт от 25.11.2015 № 18А-15, исполнитель - ПАО "Ростелеком", цена контракта в части услуг организации VPN-каналов - 892,08 тыс. рублей (реестровый номер контракта - 2410112081615000014). Плановый срок исполнения - 12.2016 года, факт - декабрь 2016 года. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 892.08 | 892.08 | 892.08 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 892.08 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 892.08 | 892.08 | 892.08 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Контрольное событие программы 1.2.5: заключен государственный контракт на оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края |  |  |  | X | 25.11.2015 | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
1.2.6. | Мероприятие 1.2.6. "Передача неисключительных прав использования программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Этап реализации мероприятия: исполнение завершено. Государственный контракт от 29.08.2016 № 08А-16 на оказание услуг по сопровождению компьютерного программного обеспечения (включая предоставление простых (неисключительных) лицензий на право использования) в исполнительных органах государственной власти Камчатского края по единому корпоративному соглашению Enterprise Agreement" 2410112081616000008 (электронный аукцион от 25.07.2016 № 0138200001416000008, НМЦК - 23997,189 тыс. рублей равными долями на три года). Цена контракта - 23877,20304 тыс. рублей (лимит 2016 года - 7959,06768 тыс. рублей). Плановый срок исполнения 1 этапа контракта - 09.2016, факт - 28.09.2016. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 7959.0677 | 7959.0677 | 7959.0677 | 2016-01-01 | 2016-09-23 | 7959.0677 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет |  |  |  | 2014-01-01 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 7959.0677 | 7959.0677 | 7959.0677 |  |  |  |  | 100% | 0% | #REF!
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.7 | Мероприятие 1.2.7 "Модернизация защищённого сегмента корпоративной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | В 2016 году реализация мероприятия не осуществляется | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.8 | Мероприятие 1.2.8 "Модернизация и сопровождение оборудования центра обработки данных (ЦОД) исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Этап реализации мероприятия: исполнение завершено. Осуществлены закупки: 1. контракт от 11.04.2016 № 01А-16 на поставку сервера, цена - 5079,18645 тыс. рублей, исполнитель - ООО "Камчатский информационно-технический центр" (электронный аукцион № 0138200001416000001, НМЦК - 7524,721 тыс. рублей). Этап закупки - исполнение завершено (факт - май 16, план - июнь); 2. контракт от 20.05.2016 № 01А-16 на оказание услуг по предоставлению простых (неисключительных) лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение для организации резервного копирования, цена - 2464,12000 тыс. рублей, исполнитель - ООО "Камчатский информационно-технический центр" (электронный аукцион № 0138200001416000005 НМЦК - 3754,0 тыс. рублей). Этап закупки - исполнение завершено (факт - май 16, план - июнь). О контрольном событии: плановый срок наступления - май 2016 года, факт - апрель 2016. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 7543.3065 | 7543.3065 | 7543.3065 | 2016-01-01 | 2016-05-25 | 7543.3065 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 7543.3065 | 7543.3065 | 7543.3065 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Контрольное событие программы 1.2.7: заключены государственные контракты на модернизацию оборудования центра обработки данных исполнительных органов государственной власти Камчатского края |  |  |  | X | 11.04.2016 | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
1.2.9 | Мероприятие 1.2.9 "Обеспечение антивирусной защиты рабочих мест и информационных систем в исполнительных органах государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Государственный контракт от 05.09.2016 № 10А-16 "Оказание услуг по предоставлению простых (неисключительных) лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение антивирусной защиты "Kaspersky" (электронный аукцион от 02.08.2016 № 0138200001416000010, НМЦК - 949,456 тыс. рублей), цена контракта - 804,3295 тыс. рублей, реестровый номер 2410112081616000010. Плановый срок исполнения контракта - 10.2016, фактический - 16.09.2016. О контрольном событии: плановый срок наступления - сентябрь 2016 года, факт - 05.09.2016 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 804.3295 | 804.3295 | 804.3295 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 804.3295 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 804.3295 | 804.3295 | 804.3295 |  |  |  |  | 100% | 0% | #REF!
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Контрольное событие программы 1.2.8: заключен государственных контракт на предоставление права пользования системой антивирусной защиты |  |  |  | X | 05.09.2016 | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
1.2.10 | Мероприятие 1.2.10 "Обеспечение контент фильтрации доступа в сеть Интернет" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Государственный контракт от 05.09.2016 № 09А-16 "Оказание услуг по предоставлению простых (неисключительных) лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение программно-аппаратного комплекса контент-фильтрации и предотвращения вторжений "CheckPoint" (электронный аукцион от 02.08.2016 № 0138200001416000009, НМЦК - 1582,48 тыс. рублей), цена контракта - 1329,2832 тыс. рублей. Плановый срок исполнения контракта - 11.2016, фактический - 30.09.2016. О контрольном событии: плановый срок наступления - декабрь 2016 года, факт - 23.09.2016 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 1329.2832 | 1329.2832 | 1329.2832 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1329.2832 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
| краевой бюджет | 1329.2832 | 1329.2832 | 1329.2832 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Контрольное событие программы 1.2.9: подписан акт оказанных услуг по передачи права пользования системой контент фильтрации |  |  |  | X | 23.09.2016 | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
1.2.11 | Мероприятие 1.2.11 "Развитие программно-аппаратных комплексов региональной системы межведомственного электронного взаимодействия" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 18.01.2016 № 2, размер субсидии составляет 3927,57965 тыс. рублей. В целях освоения субсидии Учреждением принято обязательств и освоено 3319,57965 тыс. рублей. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 3927.5797 | 3927.5797 | 3927.5797 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 3927.5797 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 3927.5797 | 3927.5797 | 3927.5797 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| <5> Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации настоящего мероприятия |  |  |  | X | X | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
1.2.12 | Мероприятие 1.2.12 "Обеспечение доступа отделов ЗАГС Камчатского края к сети Интернет" | [6 empty] | Освоение финансирования - 85,86 % 1) Г/к № б/н от 25.01.16 с ОАО Ростелеком на 46,46658 тыс.руб. на январь 2016 года. Исполнен на 46,46658 тыс. рублей. 2) Договор от 13.10.2016 № Р41-05948 с ФГУП "ЦентрИнформ" на 11,2 тыс. рублей. Исполнен полностью. 3) Г/к № 10 от 25.01.16 с ОАО Ростелеком на сумму 632,82406 тыс.руб. Действует с 01.02.16 по 31.12.16. Исполнен на 543,34004 тыс. рублей. Различие в показателях "профинансировано" и "освоено" объясняется тем, что в декабре 2016 года был произведён авансовый платёж по контракту за услуги связи, оказываемые в декабре 2016 года, за счёт чего показатель "профинансировано" составляет 602,12051 тыс. рублей; при этом, согласно акту сверки от января 2017 года, объём фактически оказанных услуг в 2016 году составил 601,00662 тыс. рублей, что отражено в столбце "освоено". Таким образом, разница в размере 1,11389 тыс. рублей является дебиторской задолженностью и будет возвращена в бюджет из лимитов 2017 года. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 700 | 602.1205 | 601.0066 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 601.0066 |  | 85.86% | 85.86%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 700 | 602.1205 | 601.0066 |  |  |  |  | 85.86% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.13 | Мероприятие 1.2.13 "Комплексное оснащение оборудованием, программным обеспечением, средствами защиты информации, обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры, сопровождение программных продуктов и средств защиты информации отделов ЗАГС Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % 1) Г/к № 20 от 12.04.2016 с ФГУП "ЦентрИнформ" на сумму 1000,0 тыс. руб. оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения и средств защиты информации в информационной системе "Находка-ЗАГС". Исполнен в полном объёме. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 1000 | 1000 | 1000 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1000 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.14 | Мероприятие 1.2.14 "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности в муниципальных районах и городских округах в Камчатском крае" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % В мероприятие принимают участие администрации трёх ОМСУ: 1) Елизовский МР, соглашение от 23.03.2016 № 1, субсидия составляет 1110,0 тыс. рублей. Получателем принято и исполнено обязательств в размере 1400,0 тыс. рублей (КБ - 1110,0 тыс. рублей, МБ - 290,0 тыс. рублей); 2) Усть-Камчатский МР, соглашение от 23.03.2016 № 3, размер субсидии - 1110,0 тыс. рублей. Получателем принято и исполнено обязательств в размере 1676,45142 тыс. руб. (КБ – 1110,0 тыс. руб., МБ – 566,45142 тыс. руб.). 3) Тигильсткий МР, соглашение от 11.03.2016 № 2, размер субсидии - 1110,0 тыс. рублей. Получателем принято и исполнено обязательств в размере 1 309,99989 тыс. руб. (КБ – 1 110,0 тыс. руб., МБ– 199,99989 тыс. руб.). Плановый срок освоения субсидий - декабрь 2016 года, факт - декабрь 2016 года. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 3700 | 3700 | 3700 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 3700 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет |  |  |  | 2014-10-24 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 3330 | 3330 | 3330 |  |  | 3330 |  | 100% | 100%
| местные бюджеты | 370 | 370 | 370 |  |  | 370 |  | 100% | 100%
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| <5> Субсидия из краевого бюджета администрациям муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Обеспечение информационной безопасности в муниципальных районах о городских округах в Камчатском крае" |  |  |  | X | X | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 6416.795 | 6416.7741 | 6416.7741 | 2014-01-01 |  | 6416.795 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 6416.795 | 6416.7741 | 6416.7741 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 "Развитие и сопровождение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 18.01.2016 № 3; размер субсидии составляет 6416,795 тыс. рублей. В целях освоения субсидии Учреждением приняты обязательства в полном объёме, освоено - 1833,215 тыс. рублей. О контрольном событии: плановый срок наступления - февраль 2016 года, факт - 28 января 2016 года, КГАУ ИТЦ заключен договор на выполнение работ по сопровождению в Камчатском крае Автоматизированной межведомственной информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде от 28.01.2016 № 54101147350160000220000 (закупка № 31603249759) | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 6416.795 | 6416.7741 | 6416.7741 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 6416.795 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 6416.795 | 6416.7741 | 6416.7741 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Контрольное событие программы 1.3.1: заключен государственный контракт (договор) на сопровождение и развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края |  |  |  | X | 28.01.2016 | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
| <5> Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Развитие и сопровождение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края" |  |  |  | X | X | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
1.4 | Основное мероприятие 1.4 "Предоставление государственных и муниципальных услуг в электроном виде" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,94 % | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 4400 | 4397.5002 | 4397.5002 | 2014-01-01 |  | 4398.4284 |  | 99.94% | 99.96%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 4400 | 4397.5002 | 4397.5002 |  |  |  |  | 99.94% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 "Модернизация автоматизированной межведомственной информационной системы для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде" | [6 empty] | О контрольном событии: плановый срок наступления - ноябрь 2016 года. Обновлённый региональный портал государственных и муниципальных услуг Камчатского края запущен 1 июня 2016 года как основной ресурс Камчатского края для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, ссылка: gosuslugi41.ru. Обновлённый портал успешно прошёл тестовую эксплуатацию и было принято решение о запуске ранее планируемого срока. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 2016-01-01 | 2016-06-01 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Контрольное событие программы 1.4.1: запущён обновлённый региональный портал государственных и муниципальных услуг Камчатского края в опытную эксплуатацию |  |  |  | X | 01.06.2016 | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2 "Перевод архивных фондов ЗАГС Камчатского края в электронный вид" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,59 % Заключены контракты на оказание услуг по переводу архивного фонда в электронный вид: 1) Г/к № 21 от 14.04.2016 на сумму 99,9 тыс.руб. с гр. Гартман Ю.Г. на оказание услуг по переводу архивного фонда в электронный вид; 2) Г/к № 22 от 14.04.2016 на сумму 50,16 тыс.руб. с гр. Леоненко Ю.П. на оказание услуг по переводу архивного фонда в электронный вид; 3) Г/к № 23 от 10.05.2016 на сумму 99,9 тыс.руб. с гр. Голубкиной Е.В.; 4) Г/к № 24 от 14.04.2016 на сумму 99,9 тыс.руб. с гр. Голубкиной О.В; 5) договоры на общую сумму 48,56838 тыс. рублей (исполнено в декабре 2016 года) | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 400 | 398.3689 | 398.3689 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 398.4284 |  | 99.59% | 99.61%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 400 | 398.3689 | 398.3689 |  |  |  |  | 99.59% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4.3 | Мероприятие 1.4.3 "Популяризация использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,98 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 18.01.2016 № 4, размер субсидии составляет 4000,0 тыс. рублей. В целях освоения субсидии Учреждением принято и исполнено обязательств на 3999,13128 тыс. рублей. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 4000 | 3999.1313 | 3999.1313 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 4000 |  | 99.98% | 100% | 1735044.28
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 4000 | 3999.1313 | 3999.1313 |  |  |  |  | 99.98% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| <5> Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Популяризация использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" |  |  |  | X | X | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
1.5 | Основное мероприятие 1.5 "Внедрение универсальных электронных карт" | [6 empty] | Освоение финансирования - 97,12 % | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 1467.5021 | 1425.239 | 1425.239 | 2014-01-01 |  | 1467.5021 |  | 97.12% | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 1467.5021 | 1425.239 | 1425.239 |  |  |  |  | 97.12% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5.1 | Мероприятие 1.5.1 "Организация выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт на территории Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 97,12 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 18.01.2016 № 5, размер субсидии составляет 1467,50211 тыс. рублей. В целях освоения субсидии Учреждением принято обязательств на 1443,04077 тыс. рублей, освоено - 1283,15077 тыс. рублей. Финансовое обеспечение мероприятия будет уменьшено на 283,42684 тыс. рублей в пользу других субсидий КГАУ ИТЦ. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 1467.5021 | 1425.239 | 1425.239 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1467.5021 |  | 97.12% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 1467.5021 | 1425.239 | 1425.239 |  |  |  |  | 97.12% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| <5> Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Организация выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт на территории Камчатского края" |  |  |  | X | X | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
1.6 | Основное мероприятие 1.6 "Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,39 % | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 77953.5894 | 77475.0226 | 77475.0226 | 2014-01-01 |  | 77475.0226 |  | 99.39% | 99.39%
| федеральный бюджет | 19500 | 19500 | 19500 |  |  | 19500 |  | 100% | 100%
| краевой бюджет | 58453.5894 | 57975.0226 | 57975.0226 |  |  | 57975.0226 |  | 99.18% | 99.18%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6.1 | Мероприятие 1.6.1 "Развитие и сопровождение официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % 1. Запланированный на март 2016 года электронный аукцион (заказ в плане-графике - П44201601382000014001000004, позиция № 4, услуги по сопровождению сайта ИОГВ), отменен по решению заказчика. 2. Заключен договор на оказание услуг по аудиту официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края. Договор исполнен в июне 2016 года. О контрольном событии: плановый срок наступления - июнь 2016 года, факт - апрель 2016 года | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 99 | 99 | 99 | 2016-01-01 | 2016-06-17 | 99 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Контрольное событие программы 1.6.1: заключен государственный контракт на сопровождение официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет |  |  |  | X | 28.04.2016 | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
1.6.2 | Мероприятие 1.6.2 "Сопровождение системы электронного документооборота (СЭДО) исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Государственный контракт на оказание услуг по модернизации автоматизированной системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Камчатского края. Контракт от 27.06.2016 № 07А-16, исполнитель - ООО "ДиЛеММа", цена - 4500,0 тыс. рублей, план исполнения - октябрь 2016 года (номер реестровой записи 2410112081616000007), исполнен в полном объёме. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 4500 | 4500 | 4500 | 2016-01-01 | 2016-10-19 | 4500 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 4500 | 4500 | 4500 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6.3 | Мероприятие 1.6.3 "Модернизация и сопровождение специализированной информационной системы Агентства ЗАГС" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,63 % 1) Контракт № 49 от 19.10.2015 с ООО "АЙТИ ГЕНЕРАЛ СОЛЮШНС" (реестровый номер 2410103902615000009), цена (на два года) 4023,518 тыс. рублей с поэтапной оплатой: в 2015 году - 2143,958 тыс. рублей, в 2016 году - 1879,560 тыс. рублей (электронный аукцион № 0138200002615000009). Освоено 1879,56 тыс. рублей; 2) Контракт № 26 от 14.06.2016 с ООО "ИТЭК" на сумму 939,814 тыс. рублей, контракт исполнен 3 августа 2016 года. О контрольном событии: план наступления - июнь 2016 года, факт - февраль 2016 года, подписан акт приёма-передачи неисключительных прав на использование результатов интеллектуальной деятельности от 08.02.2016 № 1 по государственному контракту от 19.10.2015 № 49 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 2829.814 | 2819.374 | 2819.374 | 2016-01-01 | 2016-08-03 | 2819.374 |  | 99.63% | 99.63%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 2829.814 | 2819.374 | 2819.374 |  |  |  |  | 99.63% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Контрольное событие программы 1.6.3: подписан акт выполненных работ по внедрению (модернизации) специализированного программного обеспечения в органах записи актов гражданского состояния Камчатского края |  |  |  | X | 08.02.2016 | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
1.6.4 | Мероприятие 1.6.4 "Установка и сопровождение информационных систем и программных продуктов обеспечивающих текущую деятельности Агентства записи актов гражданского состояния" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,11 % 1) договор от 11.01.2016 № 1 "информационно-технологическое сопровождение программного продукта "Зарплата", цена - 9,36 тыс. рублей, исполнитель - ИП Веснин И.А., исполнен полностью; 2) договор от 01.01.2016 № 11198 "информационное сопровождение программного продукта "1С. Предприятие", цена - 17,808 тыс. рублей, исполнитель - ООО "Веска", исполнен полностью; 3) договор от 16.02.2016 № П020160216 "технологическое обслуживание программы "1С. Предприятие", цена - 81,6 тыс. рублей, исполнитель - ИП Степанов А.В., исполнен полностью; 4) договор от 01.01.2016 № 03/16 "услуги по сопровождению электронного правого справочника "Система ГАРАНТ", цена - 61,70472 тыс. рублей, исполнитель ООО "ДМАПИ "Эксперт-Консалтинг", исполнен полностью | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 172 | 170.4727 | 170.4727 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 170.4727 |  | 99.11% | 99.11%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 172 | 170.4727 | 170.4727 |  |  |  |  | 99.11% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6.5 | Мероприятие 1.6.5 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы в сфере социальной защиты населения" | [6 empty] | Освоение финансирования - 98,8 % Этап реализации мероприятия: исполнение. Реализация осуществляется КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий". 1. Контракт от 15.02.2016 № 02-16 (реестровый № 2410001287116000023) на оказание услуг по внедрению доп.модулей, интегрируемых в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» МСРТ" (электронный аукцион № 0338200007016000001), цена контракта - 8686,0 тыс. рублей, плановый срок исполнения - декабрь 2016 года; 2. Контракт от 19.07.2016 № 19-16 (реестровый № 2410001287116000055) на поставку комплектов автоматизированных рабочих мест, оснащённых сертифицированными средствами защиты информации и сертифицированным программным обеспечением, периферийного оборудования (электронный аукцион № 0338200007016000040), цена контракта - 24 863,02931 тыс. рублей, плановый срок исполнения - декабрь 2016 года; 3. Контракт от 18.07.2016 № 20-16 (реестровый № 2410001287116000054) на оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы "Соцзащита" (закупка П44201603382000070001000065, НМЦК - 1900,0 тыс. рублей), цена контракта - 1890,5 тыс. рублей, план исполнения - декабрь 2016; 4. Контракт от 22.08.2016 № 24-16 (реестровый № 2410001287116000057) на поставку, установку и настройку ПАК ViPNet Координатор HW100C" (электронный аукцион 0338200007016000042, НМЦК - 257,66666 тыс. рублей), цена контракта - 257,66666 тыс. рублей, исполнитель - ООО "КИТЦ", план исполнения - декабрь 2016; 5. Контракт от 12.09.2016 № 23-16 (реестровый № 2410001287116000061) на оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав использования программного обеспечения (электронный аукцион 0338200007016000045, НМЦК - 1160,2 тыс. рублей), цена контракта - 1037,199 тыс. рублей, исполнитель - ООО "Айти-Центр", план исполнения контракта - декабрь 2016; 6. Контракт от 05.12.2016 № 28-16 (реестр. 2410001287116000071) на оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав использования программного обеспечения, цена контракта - 152,73 тыс. рублей; 7. Договоры на сумму 658,40333 тыс. рублей (поставка блоков, частей, принадлежностей к ПМВ), т.к. ЭА № 0338200007016000050 с НМЦК 1115,45 тыс. рублей не состоялся в ввиду отсутствия заявок. Остаток лимитов - 457,40042 тыс. рублей. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 38002.9254 | 37545.5283 | 37545.5283 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 37545.5283 |  | 98.8% | 98.8%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 38002.9254 | 37545.5283 | 37545.5283 |  |  |  |  | 98.8% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6.6 | Мероприятие 1.6.6 "Создание, развитие и сопровождение ведомственных информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг" | [6 empty] | Запланированный на август 2016 год заказ на оказание услуг по сопровождению систем предоставления гос. и мун. услуг с электронной форме (в плане-графике - П44201601382000014001000018, позиция № 18) отменен по решению заказчика. Финансирование перераспределено между иными мероприятиями Программы. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 2016-01-01 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6.7 | Мероприятие 1.6.7 "Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» Информация о закупках: 1) Договор от 28.09.2016 № 191 (№ 54101169032160000440000) на поставку серверного оборудования для подсистемы «Учёт контингента» государственной информационной системы «Сетевой город» (электронный аукцион № 31604035142, НМЦК 5800,0 тыс. рублей), цена договора - 5596,0 тыс. рублей, исполнитель - ООО "Камчатский информационно-технический центр", плановый срок исполнения - ноябрь 2016 года, акт о приёмке товара подписан 21.11.2016, оплата осуществлена 24.11.2016; 2) Договор от 09.09.2016 № 182 (№ 54101169032160000420000) на выполнение работ по модернизации программного обеспечения государственной информационной системы Камчатского края «Сетевой город» в целях развития регионального сегмента единой федеральной системы учёта контингента обучающихся (электронный аукцион № 31604060854, НМЦК 3650,0 тыс. рублей), цена договора - 3 650,0 тыс. рублей, исполнитель - ЗАО "ИРТЕХ", плановый срок исполнения - ноябрь 2016 года, акт о приёмке товара подписан 22.11.2016, оплата осуществлена 01.12.2016; 3) Электронный аукцион на оказание услуг по проведению переаттестации по требованиям законодательства в области защиты информации государственной информационной системы Камчатского края «Сетевой город» в связи с её модернизацией в целях развития регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учёта контингента обучающихся, НМЦК - 1150,0 тыс. рублей, плановый срок публикации - октябрь 2016 года, плановый срок исполнения договора - ноябрь 2016 года. Договор исполнен; 4) Электронный аукцион на поставку комплектующих для серверного оборудования государственной информационной системы Камчатского края «Сетевой город» в целях развития регионального сегмента межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, НМЦК 204,0 тыс. рублей, плановый срок публикации - октябрь 2016 года, плановый срок исполнения договора - ноябрь 2016 года. Договор исполнен. О контрольном событии (1): плановый срок наступления - июль 2016 года. Просрочка произошла по причине продления сроков подготовки закупочных документаций в целях уточнения и корректировки описания объектов закупок. На результат реализации мероприятия данная просрочка не окажет негативное влияние, плановый срок освоения финансирование - ноябрь 2016 года. О контрольном событии (2): плановый срок наступления - дек. 2016 года, факт - ноябрь-декабрь 2016 года. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 10600 | 10600 | 10600 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 10600 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 |  | 100% | 100%
| краевой бюджет | 600 | 600 | 600 |  |  | 600 |  | 100% | 100%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Контрольное событие программы 1.6.7: заключены государственные контакты (договоры) |  |  |  | X | 09.09.2016 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Контрольное событие программы 1.6.7: подписан акт поставки товара (выполненных работ, оказанных услуг) |  |  |  | X | 2016-11-21 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6.8 | Мероприятие 1.6.8 "Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Государственный контракт от 16.08.2016 № 28/2016 на выполнение работ по созданию государственной региональной информационной системы «Управление автомобильным транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа на территории Камчатского края» (открытый конкурс от 29.06.2016 № 0138200003116000005 (с изменениями от 12.07.2016, НМЦК - 12 560,0 тыс. рублей), цена контракта - 11500,0 тыс. рублей, исполнитель - ООО "Стандарт Телеком". Плановый срок исполнения - декабрь 2016 года, факт - декабрь 2016 года. О контрольном событии (1): плановый срок наступления - июнь 2016 года, по состоянию на 1 июля 2016 года контрольное событие не наступило по причине внесения изменений в документацию и продления срока окончания подачи заявок, ожидаемый срок наступления - не позднее 22 августа 2016 года. О контрольном событии (2): плановый срок наступления - дек. 2016 года, фактический срок - 30.11.2016 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 11500 | 11500 | 11500 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 11500 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | 9500 | 9500 | 9500 |  |  | 9500 |  | 100% | 100%
| краевой бюджет | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  | 100% | 100%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Контрольное событие программы 1.6.8: заключены государственные контакты |  |  |  | X | 16.08.016 | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
| Контрольное событие программы 1.6.8: подписан акт поставки товара (выполненных работ, оказанных услуг) |  |  |  | X | 2016-11-30 | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
1.6.9 | Мероприятие 1.6.9 "Создание, развитие и сопровождение Единой автоматизированной информационной системы архивной службы Камчатского края (ЕАИС АСКК) и необходимого оборудования" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Краевое государственное казённое учреждение "Государственный архив Камчатского края": 1) Контракт от 28.06.2016 № 0338200008916000006_151748 (2410111617516000009) на разработку, установку и сопровождение информационной системы архивной службы Камчатского края (электронный аукцион № 0338200008916000006, НМЦК - 4100.0 тыс. рублей), цена контракта - 4 079,5 тыс. рублей, исполнитель - ООО "Электронный архив", оплачен 11 ноября 2016 года на основании акта выполненных работ от 10.11.2016 № 1. 2) Контракт от 28.06.2016 № 0338200008916000008-151748 (2410111617516000008) на приобретение сканирующего оборудования (электронный аукцион № 0338200008916000008, НМЦК - 1670.0 тыс. рублей), цена контракта 1 670,0 тыс. рублей, исполнитель ООО "ПроСофт-ПК", плановый срок исполнения - 20.09.2016. Контракт исполнен 06.10.2016 т.к. поставщиком нарушены сроки поставки товара. О контрольном событии (1): плановый срок наступления - июнь 2016 года, факт - июнь 2016 года О контрольном событии (2): плановый срок наступления - дек. 2016 года, факт - ноябрь 2016 года. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 5749.5 | 5749.5 | 5749.5 | 2016-01-01 | 2016-11-10 | 5749.5 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 5749.5 | 5749.5 | 5749.5 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Контрольное событие программы 1.6.9: заключены государственные контакты |  |  |  | X | 28.06.2016 | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
| Контрольное событие программы 1.6.9: подписаны акты поставки товара (выполненных работ, оказанных услуг) |  |  |  | X | 2016-11-10 | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
1.6.10 | Мероприятие 1.6.10 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы обеспечения деятельности Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,78 % 1) Заключён государственный контракт от 25.05.2016 № 0138200002716000008_218083 "Оказание услуги по технической поддержке и сопровождению программных продуктов "Катарсис" в рамках действующего законодательства в сфере занятости населения", цена контракта - 1375,35 тыс. рублей, исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания «КАТАРСИС» (реестровый номер контракта 2410111395316000015). Контракт исполнен в декабре 2016 года: акт на оказание услуг от 20.12.2016 № 3, платёжное поручение от 23.12.2016 № 285399; 2) Государственный контракт от 24.10.2016 № 0138200002716000015_218083 "Поставка компонентов системы защиты информации", цена - 934,82587 тыс. рублей, поставщик - ООО "Информационный центр" (реестровый номер контракта - 2410111395316000020). Контракт исполнен в декабре 2016 года: акт от 23.11.2016 № 3 (подписан 28.11.2016), платёжное поручение от 02.12.2016 № 165496. О контрольном событии (1): плановый срок наступления - июнь 2016 года, факт - май 2016 года. О контрольном событии (2): плановый срок наступления - дек. 2016 года, факт - ноябрь 2016 года. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 2315.35 | 2310.1759 | 2310.1759 | 2016-01-01 | 2016-12-28 | 2310.1759 |  | 99.78% | 99.78%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 2315.35 | 2310.1759 | 2310.1759 |  |  |  |  | 99.78% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Контрольное событие программы 1.6.10: заключены государственные контакты |  |  |  | X | 23.05.2016 | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
| Контрольное событие программы 1.6.10: подписаны акты поставки товара (выполненных работ, оказанных услуг) |  |  |  | X | 2016-11-28 | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
1.6.11 | Мероприятие 1.6.11 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,82 % 1. Государственный контракт от 21.06.2016 № 0138200001616000018-0203617-01, на сумму 1311,75 рублей с ООО "АЙ-ТИ-БИЗНЕС" (аукцион, НМЦК 1325,0 тыс. рублей). Контракт исполнен в полном объёме (оплата 30.09.2016 на основании акта оказанных услуг б/н от 16.09.2016); 2. Государственный контракт № 0138200001616000041-0203617-02 от 24.11.2016 с ООО "Информационный центр" по цене 506,76333 тыс. рублей (2410112095016000087), исполнен по акту № 1428 от 19.12.2016 оказаны в полном объёме; 3. Государственный контракт № 0138200001616000042-0203617-02 от 24.11.2016 с ООО "Информационный центр" по цене 271,30833 тыс. рублей (2410112095016000086), исполнен по акту № 1274 от 19.12.2016 4. Договоры в декабре 2016 года за закупку оргтехники: ООО "Дальспринт" на 20,8 тыс. рублей, ИП Давлятшин Н.Н. на 18,9 тыс. рублей, ООО "Фирма компьютерная "КомпАс" на 51,45 тыс. рублей. О контрольном событии (1): плановый срок наступления - июнь 2016 года, факт - июнь 2016 года. О контрольном событии (2): плановый срок наступления - дек. 2016 года. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 2185 | 2180.9717 | 2180.9717 | 2016-01-01 | 2016-12-19 | 2180.9717 |  | 99.82% | 99.82%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 2185 | 2180.9717 | 2180.9717 |  |  |  |  | 99.82% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Контрольное событие программы 1.6.11: заключены государственные контакты |  |  |  | X | 21.06.2016 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Контрольное событие программы 1.6.11: подписаны акты поставки товара (выполненных работ, оказанных услуг) |  |  |  | X | 2016-12-19 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 6964.3213 | 6957.0009 | 6957.0009 | 2014-01-01 |  | 6964.3213 | Освоение финансирования - 99,89 % | 99.89% | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 6964.3213 | 6957.0009 | 6957.0009 |  |  |  |  | 99.89% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края»" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 501 | 501 | 501 | 2014-01-01 |  | 501 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 501 | 501 | 501 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 "Создание, развитие и сопровождение информационных систем инфраструктуры пространственных данных Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 28.03.2016 № 10, размер субсидии составляет 501,0 тыс. рублей. Учреждением принято обязательств на 501,0 тыс. рублей, освоено 334,000 тыс. рублей. Финансовое обеспечение мероприятия будет уменьшено на 99,0 тыс. рублей в пользу других субсидий КГАУ ИТЦ. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 501 | 501 | 501 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 501 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 501 | 501 | 501 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Развёртывание и поддержка системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,89 % | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 6463.3213 | 6456.0009 | 6456.0009 | 2014-01-01 |  | 6463.3213 |  | 99.89% | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 6463.3213 | 6456.0009 | 6456.0009 |  |  |  |  | 99.89% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 "Создание, развитие и сопровождение системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,89 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 18.01.2016 № 6, размер субсидии составляет 6463,32132 тыс. рублей. В целях освоения субсидии Учреждением принято и исполнено обязательств на 6456,00087 тыс. рублей. О контрольном событии: плановый срок наступления - сентябрь 2016 года, факт - 21.09.2016 (подписан акт приёма-передачи о выполнении топографо-геодезических работ по привязке геодезических пунктов сети высокоточного позиционирования Камчатского края от 21.09.2016 № 22/16-3 по договору на выполнение работ по реконструкции системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае от 14.03.2016 № 22/16 (заказчик - КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края, исполнитель - ООО "ТриУмВиРат") | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 6463.3213 | 6456.0009 | 6456.0009 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 6463.3213 |  | 99.89% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 6463.3213 | 6456.0009 | 6456.0009 |  |  |  |  | 99.89% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Контрольное событие программы 2.1: подготовлен технический отчёт о привязке геодезических пунктов сети высокоточного позиционирования Камчатского края |  |  |  | X | 21.09.2016 | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
| <5> Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Создание, развитие и сопровождение системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае" |  |  |  | X | X | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 98974.7702 | 98446.3106 | 98461.1165 | 2014-01-01 |  | 97616.592 | Освоение финансирования - 99,48 % Причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено: см. мероприятие 3.1.1. | 99.48% | 98.63%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 98725.8813 | 98197.4217 | 98212.2276 |  |  | 97367.7031 |  | 99.48% | 98.62%
| местные бюджеты | 248.8889 | 248.8889 | 248.8889 |  |  | 248.8889 |  | 100% | 100%
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1 | Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 98,11 % Причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено: см. мероприятие 3.1.1. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 24561.7889 | 24082.6348 | 24097.4407 | 2014-01-01 |  | 24097.4407 |  | 98.11% | 98.11%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 24312.9 | 23833.7459 | 23848.5518 |  |  | 23848.5518 |  | 98.09% | 98.09%
| местные бюджеты | 248.8889 | 248.8889 | 248.8889 |  |  | 248.8889 |  | 100% | 100%
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 "Содержание Агентства по информатизации и связи Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 97,9 % Финансирование мероприятия направлено на обеспечение содержания аппарата Агентства по информатизации и связи Камчатского края. Различие в показателях "профинансировано" и "освоено" объясняется тем, что в декабре 2016 года были оказаны услуги связи, оплата за которые будет осуществлена из лимитов 2017 года (кредиторская задолженность в размере 14,80589 тыс. рублей) | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 22072.9 | 21593.7459 | 21608.5518 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 21608.5518 |  | 97.9% | 97.9%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 22072.9 | 21593.7459 | 21608.5518 |  |  |  |  | 97.9% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 "Реализация проекта по обустройству отделений почтовой связи в труднодоступных муниципальных образованиях Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % В мероприятии принимает участие администрация Олюторского МР по соглашению от 04.12.2015 № 12, размер субсидии составляет 2 240,0 тыс. рублей. Заключён муниципальный контракт от 21.03.2016 № 09X-16 на изготовление и обустройство отделения почтовой связи в МО СП "село Хаилино", исполнитель - ИП Жуков Сергей Николаевич, цена контракта 2808,67712 тыс. рублей, дополнительным соглашением уменьшена цена контракта до 2625,336 тыс. рублей, реестровый номер 38201001520 16 000008 (электронный аукцион 0138300014816000009), НМЦК - 2808,67712 тыс. рублей (КБ - 2240,0; МР - 568,67712). Этап закупки - контракт исполнен. Мероприятие исполнено в полном объёме. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 2488.8889 | 2488.8889 | 2488.8889 | 2016-01-01 | 2016-08-26 | 2488.8889 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 2240 | 2240 | 2240 |  |  | 2240 |  | 100% | 100%
| местные бюджеты | 248.8889 | 248.8889 | 248.8889 |  |  | 248.8889 |  | 100% | 100%
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| <5> Субсидия из краевого бюджета администрации Олюторского муниципального района на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Реализация проекта по обустройству отделений почтовой связи в труднодоступных муниципальных образованиях Камчатского края" |  |  |  | X | X | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Выполнение технологических функций в области информатизации" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,93 % | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 74412.9813 | 74363.6757 | 74363.6757 | 2014-01-01 |  | 73519.1513 |  | 99.93% | 98.8%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 74412.9813 | 74363.6757 | 74363.6757 |  |  |  |  | 99.93% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 18.01.2016 № 1. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 45859 | 45859 | 45859 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 45965.17 |  | 100% | 100.2%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 45859 | 45859 | 45859 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| <5> Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |  |  | X | X | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 "Обеспечение функционирования комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, в том числе рассылка заказной корреспонденцией документов, полученных с их помощью" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,75 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 18.01.2016 № 7, размер субсидии составляет 19387,03358 тыс. рублей. В целях освоения субсидии Учреждением принято и исполнено обязательств на 19337,72803 тыс. рублей. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 19387.0336 | 19337.728 | 19337.728 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 19387.0336 |  | 99.75% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 19387.0336 | 19337.728 | 19337.728 |  |  |  |  | 99.75% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| <5> Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Обеспечение функционирования комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, в том числе рассылка заказной корреспонденцией документов, полученных с их помощью" |  |  |  | X | X | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3 "Предоставление государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 25.05.2016 № 11, размер субсидии составляет 871,44522 тыс. рублей. В целях освоения субсидии Учреждением принято и исполнено обязательств на 1032,62022 тыс. рублей. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 1032.6202 | 1032.6202 | 1032.6202 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1032.6202 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 1032.6202 | 1032.6202 | 1032.6202 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| <5> Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Предоставление государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад" |  |  |  | X | X | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
3.2.4 | Мероприятие 3.2.4 "Проведение комплекса работ по улучшению технического состояния здания КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" и благоустройству прилегающей к зданию учреждения территории" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 18.01.2016 № 8, размер субсидии составляет 3154,3275 тыс. рублей. В целях освоения субсидии Учреждением принято и исполнено обязательств на 3154,32750 тыс. рублей | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 3154.3275 | 3154.3275 | 3154.3275 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 3154.3275 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 3154.3275 | 3154.3275 | 3154.3275 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| <5> Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Проведение комплекса работ по улучшению технического состояния здания КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" и благоустройству прилегающей к зданию учреждения территории" |  |  |  | X | X | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
3.2.5 | Мероприятие 3.2.5 "Присоединение УЦ к ассоциации торговых площадок" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 18.01.2016 № 9. В целях освоения субсидии Учреждением принято и исполнено обязательств на 1000,0 тыс. рублей. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 1000 | 1000 | 1000 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1000 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| <5> Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Присоединение УЦ к ассоциации торговых площадок" |  |  |  | X | X | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
3.2.6 | Мероприятие 3.2.6 "Создание (обновление) комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 15.09.2016 № 12. В целях освоения субсидии Учреждением принято и исполнено обязательств на 3980,0 тыс. рублей. | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 3980 | 3980 | 3980 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 3980 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 3980 | 3980 | 3980 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| <5> Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Создание (обновление) комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Камчатского края" |  |  |  | X | X | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
<1> Указывается с начала отчётного периода (например, январь-март 2016 года).
<2> Приводится общее количество и сумма заключенных государственных и (или) муниципальных контрактов по инвестиционным мероприятиям за отчётный период.
<3> Указываются причины расхождения дат наступления контрольных событий с датами утверждёнными планом реализации, дат основных мероприятий с детальным планом-графиком государственной программы; причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено по основным мероприятиям и подпрограммам государственной программы; прочие комментарии.
<4> Указывается наименование внебюджетного фонда.
<5> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность заключения долгосрочных государственных контрактов и муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
<6> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность предоставления субсидий, указывается источник финансирования.
| Показатели плана-графика ВСЕГО | 224333.4938 | 223176.4836 | 223190.1756 |  | 19500 | 222396.1837 | 0%
| АИС | 168378.9044 | 167799.9716 | 167814.7775 |  |  | 167020.7262 | 0%
| Агентство архив | 5749.5 | 5749.5 | 5749.5 |  |  | 5749.5
| Агентство по занятости | 2315.35 | 2310.1759 | 2310.1759 |  |  | 2310.1759
| Аппарат Губернатора | 2185 | 2180.9717 | 2180.9717 |  |  | 2180.9717
| ЗАГС | 5101.814 | 4990.3362 | 4989.2223 |  |  | 4989.2817
| Минсоцразвития | 38002.9254 | 37545.5283 | 37545.5283 |  |  | 37545.5283
| Минобразования | 600 | 600 | 600 |  | 10000 | 600
| Минтранспорта | 2000 | 2000 | 2000 |  | 9500 | 2000
|  | 0 | 0 | 0
| Показатели плана-графика ТОЛЬКО АИС ВСЕГО | 168378.9044 | 167799.9716 | 167814.7775
| АИС п/п 1 | 62688.7017 | 62645.549 | 62645.549
| АИС п/п 2 | 6964.3213 | 6957.0009 | 6957.0009
| АИС п/п 3 | 98725.8813 | 98197.4217 | 98212.2276
|  | 0 | 0 | 0
| Отклонения от данных Минфина ВСЕГО | 0 | 0 | -13.692
| АИС | 0 | 0 | -14.8059
| Агентство архив | 0 | 0 | 0
| Агентство по занятости | 0 | 0 | 0
| Аппарат Губернатора | 0 | 0 | 0
| ЗАГС | 0 | 0 | 1.1139
| Минсоцразвития | 0 | 0 | 0
| Минобразования | 0 | 0 | 0
| Минтранспорта | 0 | 0 | 0
| Данные Минфина ВСЕГО | 224333.4938 | 223176.4836 | 223176.4836
| АИС | 168378.9044 | 167799.9716 | 167799.9716
| Агентство архив | 5749.5 | 5749.5 | 5749.5
| Агентство по занятости | 2315.35 | 2310.1759 | 2310.1759
| Аппарат Губернатора | 2185 | 2180.9717 | 2180.9717
| ЗАГС | 5101.814 | 4990.3362 | 4990.3362
| Минсоцразвития | 38002.9254 | 37545.5283 | 37545.5283
| Минобразования | 600 | 600 | 600
| Минтранспорта | 2000 | 2000 | 2000
( количество/(тыс. руб.) )