## 11
Таблица 11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
1. | Доля жителей в Камчатском крае, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процент | 27.9 | 50 | нет данных | Показатель "Доля жителей в Камчатском крае, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме" основывается на показателе "доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме", установленным подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Оценка показателя включена в федеральный план статистических работ (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671, пункт 2.6.51.), проводится ежегодно Росстатом, официальная статистика публикуется не позднее 31 марта года, следующего за отчётным. В настоящее время официальные данные о достигнутом значении Показателя Росстатом не опубликованы. Представить достигнутое значение показателя по состоянию на 31.12.2016 года не представляется возможным в связи с отсутствием опубликованной официальной статистической информации.
Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае"
1.1. | Количество услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления в Камчатском крае в электронном виде с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг Камчатского края | штука | 101 | 150 | 108 | Достижение плана - 72 %. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг" основным направлением развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде стало повышение качества электронных услуг. В этой связи в отношении перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид количественные приоритеты были переориентированы на качественные показатели и индивидуальный подход в отношении каждой услуги.
1.2. | Количество участников в системе электронного документооборота Камчатского края | штука | 55 | 60 | 51 | Достижение плана - 85 %. Основные участники системы электронного документооборота Камчатского края подключены к системе, в том числе исполнительные органы государственной власти Камчатского края, муниципальные районы и городские округа в Камчатском крае, отдельные учреждения. Дальнейшее увеличение количества участников системы электронного документооборота Камчатского края менее эффективно с точки зрения количества документов, требует организации новых защищённых каналов связи, решение вопросов информационной безопасности.
1.4. | Количество ведомственных информационных систем исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления государственных и муниципальных услуг, интегрированных с инфраструктурой электронного правительства Камчатского края | штука | 9 | 9 | 9
1.5. | Количество пунктов приёма заявлений и выдачи универсальных электронных карт в Камчатском крае | штука | 18 | 18 | 13 | Достижение плана - 72,2 %. Отдельные пункты приёма заявлений и выдачи карт, созданные на базе коммерческих организаций (ПАО Сбербанк), закрыты в связи с завершением проекта УЭК на федеральном уровне. Статьёй 4 Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» глава 6 «Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт» Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» признана утратившей силу, ранее действующий проект по выдаче, выпуску и обслуживанию универсальных электронных карт (далее - УЭК) в Российской Федерации прекращён.
1.6. | Количество выданных универсальных электронных карт в Камчатском крае | тысяча штук | 4.349 | 8 | 4.884 | Достижение плана - 61,1 %. В течении 2016 года УЭК в Камчатском крае выпускались по заявлениям граждан, количество выпущенных УЭК соответствует количеству поданных заявлений граждан. Проект УЭК не востребован гражданам в Российской Федерации и в Камчатском крае в целом, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-ФЗ проект УЭК был прекращён.
1.7. | Количество жителей в Камчатском крае, прошедших обучение в сфере использования ИКТ (по проекту "Электронный гражданин" | тысяча штук | 5 | 6 | 7
1.10. | Обеспечение интеграции инфраструктуры электронного правительства Камчатского края с инфраструктурой электронного правительства Российской Федерации | нет/да | да | да | да
Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"
2.1. | Наличие регионального геоинформационного портала | нет/да | да | да | да
2.2. | Количество обращений пользователей к публичному Геопорталу в сети Интернет ежегодно | штука | 500 | 1000 | 1000
2.3. | Количество тематических слоёв на региональном геоинформационном портале | штука | 3 | 5 | 5
2.4. | Количество референцных станций, объединённых в систему высокоточного позиционирования в Камчатском крае | процент | 6 | 15 | 6 | Достижение плана - 40 %. Финансирование мероприятий по расширению сети СВТП в 2016 году не осуществлялось.
2.5. | Охват территории Камчатского края системой высокоточного позиционирования | процент | 17 | 37 | 17 | Достижение плана - 46 %. Финансирование мероприятий по расширению сети СВТП в 2016 году не осуществлялось.
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"
3.1. | Сопровождение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края | нет/да | да | да | да
3.2. | Сопровождение системы по предоставлению в электронном виде государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае и иных компонентов инфраструктуры электронного правительства Камчатского края | нет/да | да | да | да
3.3. | Исполнение функций уполномоченной организации по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт на территории Камчатского края | нет/да | да | да | да
3.4. | Развитие и обеспечение функционирования регионального удостоверяющего центра, выдача средств электронной подписи для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края | нет/да | да | да | да
3.5. | Обслуживание, настройка и организация ремонт вычислительной техники, используемой в исполнительных органах государственной власти Камчатского края | нет/да | да | да | да
3.6. | Обслуживание систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, ввод в эксплуатацию новых автоматизированных информационных систем, модернизация имеющихся, рассылка уведомлений автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения | нет/да | да | да | да

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х