## план 2016
Таблица 12
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 0 |  | Нет
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 "Формирование ИКТ - компетенции у жителей Камчатского края в области использования электронных услуг (реализация проекта «Электронный гражданин»)" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Обучение запланированного числа жителей Камчатского края по программе "Электронный гражданин" | В 2016 году обучено 2000 человек | Нет
| Контрольное событие программы 1.1.2: подписан акт оказанных услуг по обучению жителей Камчатского края в области использования информационных технологий и электронных услуг (проект "Электронный гражданин") |  | Х | 31.12.2016 | Х | 2016-11-29 | X | X | Нет
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края, Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 0 |  | Нет
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 "Организация доступа в сеть Интернет и передача данных на скорости 10240 Кбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Наличие доступа в сеть Интернет для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края | В течение 2016 года исполнительным органам государственной власти Камчатского края обеспечен доступ в сеть Интернет на скорости 10240 Кбит/с. | Нет
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 "Организация доступа в сеть Интернет и передача данных на скорости 5120 Кбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Наличие доступа к сети Интернет для информационных систем инфраструктуры электронного правительства Камчатского края | В течение 2016 года обеспечен доступ в сеть Интернет на скорости 5024 Кбит/с для информационных систем инфраструктуры электронного правительства Камчатского края | Нет
| Контрольное событие программы 1.2.1: заключены государственные контракты на обеспечение доступа в сеть Интернет и передачу данных для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края |  | Х | 31.01.2016 | Х | 2015-12-07 | X | X | Нет
1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 "Организация доступа в сеть Интернет с гарантированной передачей данных на скорости 2048 кбит/сек" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Обеспечение резервного канала передачи данных доступа в сеть Интернет исполнительным органам государственной власти Камчатского края и информационным системам инфраструктуры электронного правительства Камчатского края | В течение 2016 года обеспечен резервный канал передачи данных доступа в сеть Интернет со скоростью 2048 Кбит/с. | Нет
1.2.4 | Мероприятие 1.2.4. "Расширение функциональности телекоммуникационной инфраструктуры корпоративной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Расширение функциональности телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края | Повышена производительность обработки сетевых пакетов в телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края в результате ввода в эксплуатацию в 2016 году восьми новых коммутаторов и двух серверов. Внедрена система организации видеоконференций | Нет
| Контрольное событие программы 1.2.4: подписаны акты выполненных работ по расширение функциональности телекоммуникационной инфраструктуры сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края |  | Х | 30.09.2016 | Х | 2016-07-12 | X | X | Нет
1.2.5 | Мероприятие 1.2.5 "Оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Объединение исполнительных органов государственной власти Камчатского края в единую корпоративную сеть | В течение 2016 года обеспечено взаимодействие исполнительных органов государственной власти Камчатского края посредством функционирования единой корпоративной сети | Нет
| Контрольное событие программы 1.2.5: заключен государственный контракт на оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края |  | Х | 31.01.2016 | Х | 2015-11-25 | X | X | Нет
1.2.6. | Мероприятие 1.2.6. "Передача неисключительных прав использования программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Непрерывное и бесперебойное функционирование ИКТ инфраструктуры, использование лицензионного ПО | В течение 2016 года обеспечена поддержка системного и пользовательского программного обеспечения, используемого в системе ИОГВ Камчатского края | Нет
1.2.7 | Мероприятие 1.2.7 "Модернизация защищённого сегмента корпоративной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Повышение эффективности и безопасности корпоративной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края | В 2016 году реализация мероприятия не осуществлялась | Нет
1.2.8 | Мероприятие 1.2.8 "Модернизация и сопровождение оборудования центра обработки данных (ЦОД) исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Обеспечение непрерывной и бесперебойной работы серверного и телекоммуникационного оборудования центра обработки данных исполнительных органов государственной власти Камчатского края | Улучшены характеристики ЦОД ИОГВ Камчатского края в части объёма и скорости доступа к информационным системам. Минимизированы риски потери данных за счёт внедрения системы резервного копирования данных | Нет
| Контрольное событие программы 1.2.7: заключены государственные контракты на модернизацию оборудования центра обработки данных исполнительных органов государственной власти Камчатского края |  | Х | 31.05.2016 | Х | 2016-04-11 | X | X | Нет
1.2.9 | Мероприятие 1.2.9 "Обеспечение антивирусной защиты рабочих мест и информационных систем в исполнительных органах государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Антивирусная защита информационных систем и рабочих мест в исполнительных органах государственной власти | В течение 2016 года рабочие станции и почтовые серверы в ИОГВ Камчатского края обеспечены антивирусной защитой от ЗАО "Лаборатория Касперского" | Нет
| Контрольное событие программы 1.2.8: заключен государственных контракт на предоставление права пользования системой антивирусной защиты |  | Х | 30.09.2016 | Х | 2016-09-05 | X | X | Нет
1.2.10 | Мероприятие 1.2.10 "Обеспечение контент фильтрации доступа в сеть Интернет" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Обеспечение защиты при доступе в сеть интернет и контроль доступа к информационным ресурсам в сети Интернет | В течение 2016 года обеспечены контроль доступа к контенту в сети Интернет и проактивная защита официального сайта ИОГВ Камчатского края в сети Интернет | Нет
| Контрольное событие программы 1.2.9: подписан акт оказанных услуг по передачи права пользования системой контент фильтрации |  | Х | 31.12.2016 | Х | 2016-09-23 | X | X | Нет
1.2.11 | Мероприятие 1.2.11 "Развитие программно-аппаратных комплексов региональной системы межведомственного электронного взаимодействия" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Обеспечение бесперебойной и непрерывной работы информационных систем и оборудования в центре обработки данных региональной системы межведомственного электронного взаимодействия | В 2016 году обеспечено стабильное функционирование информационных систем и оборудования в центре обработки данных региональной системы межведомственного электронного взаимодействия | Нет
1.2.12 | Мероприятие 1.2.12 "Обеспечение доступа отделов ЗАГС Камчатского края к сети Интернет" | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Т.В. Бабкова) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Наличие доступа отделов ЗАГС к сети Интернет, объединение отделов ЗАГС в единую сеть | В 2016 году обеспечено непрерывное электронное взаимодействие по каналам связи между отделами ЗАГС, расположенными на территории Камчатского края. | Нет
1.2.13 | Мероприятие 1.2.13 "Комплексное оснащение оборудованием, программным обеспечением, средствами защиты информации, обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры, сопровождение программных продуктов и средств защиты информации отделов ЗАГС Камчатского края" | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Лядовская) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Использование сертифицированных средств защиты информации в деятельности отделов ЗАГС | Обеспечено приобретение, настройка и использование оборудования, программного обеспечения, средств защиты информации, использование сертифицированных средств защиты информации в Агентстве записи актов гражданского состояния Камчатского края и в отделах ЗАГС. | Нет
1.2.14 | Мероприятие 1.2.14 "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности в муниципальных районах и городских округах в Камчатском крае" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Обеспечена информационная безопасность в муниципальных районах и городских округах в Камчатском крае | В администрациях трёх органов местного самоуправления в Камчатском крае обеспечена информационная безопасность за счёт приобретения аппаратных и программных компонентов. | Нет
1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 0 |  | Нет
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 "Развитие и сопровождение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Обеспечение бесперебойной работы региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и всех компонентов системы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Камчатского края, в том числе обновление Системы и её компонентов в следствии изменения законодательства Российской Федерации и Камчатского края | В 2016 году проводилось сопровождение региональной системы межведомственного взаимодействия Камчатского края, обеспечено непрерывное и бесперебойное функционирование Системы и всех её компонентов. | Нет
| Контрольное событие программы 1.3.1: заключен государственный контракт (договор) на сопровождение и развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края |  | Х | 29.02.2016 | Х | 2016-01-28 | X | X | Нет
1.4 | Основное мероприятие 1.4 "Предоставление государственных и муниципальных услуг в электроном виде" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края, Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2014-01-01 | 2018-12-31 | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  | Нет
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 "Модернизация автоматизированной межведомственной информационной системы для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде, расширение перечня оказываемых государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Камчатском крае | Обновлённый региональный портал государственных и муниципальных услуг Камчатского края запущен 1 июня 2016 года как основной ресурс Камчатского края для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, ссылка: gosuslugi41.ru. Обновлённый портал успешно прошёл тестовую эксплуатацию и было принято решение о запуске ранее планируемого срока | Нет
| Контрольное событие программы 1.4.1: запущён обновлённый региональный портал государственных и муниципальных услуг Камчатского края в опытную эксплуатацию |  | Х | 2016-11-30 | Х | 2016-06-01 | X | X | Нет
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2 "Перевод архивных фондов ЗАГС Камчатского края в электронный вид" | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Лядовская) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Перевод бумажного архива записей актов гражданского состояния в электронный вид | В течение 2016 года оцифровано 13320 актов записей гражданского состояния. | Нет
1.4.3 | Мероприятие 1.4.3 "Популяризация использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Привлечение граждан к использованию механизмов обращения за государственными и муниципальными услугами в электронной форме | В течение 2016 года осуществлялось изготовление и распространение полиграфических материалов, напольных и настольных стоек для размещения информационных раздаточных материалов, уличных баннеров; изготовление и размещение аудио и видео роликов в эфире радиостанций, TV и кинотеатре (в т.ч. создан телесюжет, посвящённый порталу государственных и муниципальных услуг Камчатского края); размещение баннеров в интернете (социальных сетях), создание тематических страниц в Facebook, ВКонтакте; проведение промо акций: «Берингия-2016», «День Молодежи», «День Вулкана», организация промо-акций в торговых центрах и местах наибольшего скопления людей; и пр. | Нет
1.5 | Основное мероприятие 1.5 "Внедрение универсальных электронных карт" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 0 |  | Нет
1.5.1 | Мероприятие 1.5.1 "Организация выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт на территории Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Открытие пунктов приёма заявлений и выдачи УЭК на территории Камчатского края, обеспечение выдачи УЭК по заявлениям граждан, обслуживание УЭК | В течение 2016 года обеспечено функционирование 13 пунктов приёма заявлений и выдачи УЭК на территории Камчатского края и 25 аппаратно-программных комплексов для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальных электронных карт. Продолжена работа по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК на территории Камчатского края по заявлениям граждан - в 2016 году принято 210 заявление граждан на выпуск УЭК, выдана 573 карт. | Нет
1.6 | Основное мероприятие 1.6 "Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем" | 0 | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 0 |  | Нет
1.6.1 | Мероприятие 1.6.1 "Развитие и сопровождение официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Повышение открытости и доступности информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края | С 15 февраля 2016 года запущён обновлённый официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края как основной ресурс в сети Интернет с информацией о деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края. | Нет
| Контрольное событие программы 1.6.1: заключен государственный контракт на сопровождение официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет |  | Х | 30.06.2015 | Х | 2016-04-28 | X | X | Нет
1.6.2 | Мероприятие 1.6.2 "Сопровождение системы электронного документооборота (СЭДО) исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Обеспечение непрерывной и бесперебойной работы системы электронного документооборота Камчатского края | В 2016 году обеспечена интеграция автоматизированной системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Камчатского края с Межведомственной системе электронного документооборота федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации | Нет
1.6.3 | Мероприятие 1.6.3 "Модернизация и сопровождение специализированной информационной системы Агентства ЗАГС" | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Лядовская) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Создание сервисов взаимодействия информационной системы Агентства ЗАГС с инфраструктурой электронного правительства Камчатского края | Осуществлён переход на использование новой информационной системы по ведению и учёту актов гражданского состояния в Камчатском крае, закуплено дополнительное программное обеспечение для организации межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в области записи актов гражданского состояния в электронном виде | Нет
| Контрольное событие программы 1.6.3: подписан акт выполненных работ по внедрению (модернизации) специализированного программного обеспечения в органах записи актов гражданского состояния Камчатского края |  | Х | 30.06.2015 | Х | 2016-02-08 | X | X | Нет
1.6.4 | Мероприятие 1.6.4 "Установка и сопровождение информационных систем и программных продуктов обеспечивающих текущую деятельности Агентства записи актов гражданского состояния" | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Лядовская) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Обеспечение текущей деятельности отделов ЗАГС | В течение 2016 года обеспечено сопровождение программного обеспечения, используемого в текущей деятельности отделов ЗАГС | Нет
1.6.5 | Мероприятие 1.6.5 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы в сфере социальной защиты населения" | Министерство социального развития и труда Камчатского края (И.Э. Койрович) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Повешение качества предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения | Внедрена новая современная информационная система по учёту и межведомственному взаимодействию при оказании гражданам государственных услуг и выплате социальных пособий, обновлено серверное и пользовательское оборудование, программное обеспечение | Нет
1.6.6 | Мероприятие 1.6.6 "Создание, развитие и сопровождение ведомственных информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Автоматизация и повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края в различных сферах | В 2016 году реализация мероприятия не осуществлялась | Нет
1.6.7 | Мероприятие 1.6.7 "Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам" | Министерство образования и науки Камчатского края | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Повышение эффективности государственного и муниципального управления в сфере образования за счёт использования современных информационных технологий, повышение качества оказания населению государственных и муниципальных услуг в электронной форме в образовательной сфере | Региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам доработан согласно унифицированным функционально-техническим требованиям, обеспечена интеграция с федеральным сегментом | Нет
1.6.8 | Мероприятие 1.6.8 "Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края (Н.М. Карпова) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Повышение эффективности государственного управления в сфере контроля, учёта и мониторинга пассажирского транспорта | Создана и запущена в эксплуатацию государственная информационная система Камчатского края по управлению пассажирским автомобильным транспортом | Нет
1.6.9 | Мероприятие 1.6.9 "Создание, развитие и сопровождение Единой автоматизированной информационной системы архивной службы Камчатского края (ЕАИС АСКК) и необходимого оборудования" | Агентство по делам архивов Камчатского края (Е.Г. Кузнецова) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Автоматизация деятельность по ведению краевого архива Камчатского края | Внедрена единая информационная система архивной службы Камчатского края, приобретено необходимое сканирование оборудование, созданы необходимые условия для перевода архивных дел в электронный вид | Нет
1.6.10 | Мероприятие 1.6.10 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы обеспечения деятельности Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края" | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (И.Д. Семиволос) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Повышение эффективности учёта занятости населения, повышение качества предоставления государственных услуг в области занятости населения в электронном виде | Проведена доработка и сопровождение специализированного программного обеспечения "Катарсис". Обновлён программный комплекс "VipNet Custom", а также расширен ее функциональные возможности, обеспечен требуемые уровень информационной безопасности | Нет
1.6.11 | Мероприятие 1.6.11 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края" | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края (С.Г. Мелихова) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | автоматизация кадрового учёта в исполнительных органах государственной власти Камчатского края | Обеспечена автоматизация кадрового учёта включая поддержку функционирования специализированной информационной системы и компонентов защиты информации (персональных данных) | Нет
2 | Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края на 2014-2018 годы"
2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 0 |  | Нет
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 "Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Создание и эффективное использование инфраструктуры пространственных данных в Камчатском крае | В 2016 обеспечено сопровождение и обслуживание 2 функциональных и 5 отраслевых подсистем государственной информационной системы «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края» | Нет
2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Развёртывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 0 |  | Нет
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 "Создание, развитие и сопровождение системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Расширение покрытия системой высокоточного позиционирования территории Камчатского края | В 2016 году проведены работы по модернизации и перерегистрации пунктов геодезической сети системы высокоточного позиционирования Камчатского края. В ноябре 2016 года система высокоточного позиционирования Камчатского края принята Управлением Росреестра по Камчатскому краю и внесена федеральный картографо-геодезический фонд. | Нет
| Контрольное событие программы 2.1: подготовлен технический отчёт о привязке геодезических пунктов сети высокоточного позиционирования Камчатского края |  | Х | 30.09.2016 | Х | 2106-09-21 | X | X | Нет
3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"
3.1 | Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 0 |  | Нет
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 "Содержание Агентства по информатизации и связи Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Осуществление функций по реализации региональной политики, по нормативному правовому регулированию, по контролю, по предоставлению государственных услуг, а также иные правоприменительные функции в сфере информатизации и связи Камчатского края | В течение 2016 года обеспечено содержание Агентства по информатизации и связи Камчатского края | Нет
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 "Реализация проекта по обустройству отделений почтовой связи в труднодоступных муниципальных образованиях Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Повышение качества предоставления услуг почтовой связи в отдалённых (труднодоступных) населённых пунктов Камчатского края | В селе Хаилино Олюторского муниципального района Камчатского края введено в эксплуатацию первое малокомплектное отделение почтовой связи | Нет
3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Выполнение технологических функций в области информатизации" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 0 |  | Нет
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Плановые показатели не установлены | Государственное задание выполнено в полном объёме | Нет
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 "Обеспечение организационной, информационной и технической поддержки мероприятий по фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации с использованием автоматических комплексов, в том числе рассылка заказной корреспонденцией документов, полученных с их помощью" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Обеспечение функционирования комплексов автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения | В 2016 году обеспечена работа 30 комплексов автоматической регистрации (фиксации) нарушений правил дорожного движения. По итогам года обработано и направлено постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения на сумму 122 025,0 тыс. рублей. | Нет
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3 "Предоставление государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Предоставление государственных услуг жителям отдалённых (труднодоступных) населённых пунктов Камчатского края | В течение 2016 года специалисты КГАУ ИТЦ приняли участие в 4-х «выездных бригадах» согласно постановлению Правительства Камчатского края от 07.04.2008 № 85-П «Об организации предоставления государственных услуг и государственных функций методом «Выездных бригад» | Нет
3.2.4 | Мероприятие 3.2.4 "Проведение комплекса работ по улучшению технического состояния здания КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" и благоустройству прилегающей к зданию учреждения территории" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | Проведен комплекс работ по улучшению технического состояния здания учреждения и благоустройству прилегающей к зданию учреждения территории, в том числе обустроены подпорная стенка, ограждение, асфальтовое покрытие территории | Нет
3.2.5 | Мероприятие 3.2.5 "Присоединение УЦ к ассоциации торговых площадок" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Расширение области применения средств электронной подписи | Обеспечена возможность выпуска электронных подписей для работы со всеми электронными торговыми площадками, входящими в Ассоциацию электронных торговых площадок | Нет
3.2.6 | Мероприятие 3.2.6 "Создание (обновление) комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Создание (обновление) комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Камчатского края | Приобретён стационарный многоцелевой комплекс автоматической видеофиксации нарушений ПДД "Кречет" (установлен на 19 км + 950 м. автомобильной дороги «Морпорт-Аэропорт») | Нет