## ДПГ 18-20
Детальный план-график реализации государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
№ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии |  |  |  |  | Ответственный исполнитель (ИОГВ/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события)
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Государственная программа "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Всего: |  | 581557.55 | 289661.26 | 150188.51 | 141707.78 |  |  | 2014-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 3705.1 | 3705.1 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 576952.45 | 285656.16 | 149888.51 | 141407.78
местные бюджеты |  | 900 | 300 | 300 | 300
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае"
Всего: |  | 278151.208 | 175643.5 | 52403.854 | 50103.854 |  |  | 2014-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 3705.1 | 3705.1 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 273546.108 | 171638.4 | 52103.854 | 49803.854
местные бюджеты |  | 900 | 300 | 300 | 300
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае"
Всего: |  | 4300 | 4100 | 100 | 100 |  |  | 2014-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4300 | 4100 | 100 | 100
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 "Формирование ИКТ - компетенции у жителей Камчатского края в области использования электронных услуг
Всего: |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Обучение жителей Камчатского края основам компьютерной грамотности | 2018-01-01 | 2018-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 4000 | 4000 |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 "Повышение квалификации специалистов в области информационно-телекоммуникационных технологий"
Всего: |  | 300 | 100 | 100 | 100 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Подготовка и повышение квалификации специалистов в области ИКТ | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 300 | 100 | 100 | 100
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае"
Всего: |  | 103540.708 | 55913 | 24063.854 | 23563.854 |  |  | 2014-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 102640.708 | 55613 | 23763.854 | 23263.854
местные бюджеты |  | 900 | 300 | 300 | 300
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 "Организация доступа в сеть Интернет на скорости 100 Мбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края"
Всего: |  | 9855 | 3285 | 3285 | 3285 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Наличие доступа в сеть Интернет для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 9855 | 3285 | 3285 | 3285
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
| Контрольное событие программы 1.1: заключены государственные контракты для обеспечение доступа в сеть Интернет и передачу данных исполнительным органам государственной власти Камчатского края | [5 empty] | X | X | 31.01.2018
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 "Организация доступа в сеть Интернет на скорости 20 Мбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края"
Всего: |  | 3153.6 | 1051.2 | 1051.2 | 1051.2 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Наличие доступа к сети Интернет для информационных систем инфраструктуры электронного правительства Камчатского края | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 3153.6 | 1051.2 | 1051.2 | 1051.2
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
| Контрольное событие программы 1.1: заключены государственные контракты для обеспечение доступа в сеть Интернет и передачу данных исполнительным органам государственной власти Камчатского края | [5 empty] | X | X | 31.01.2018
1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 "Оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края"
Всего: |  | 3186 | 1062 | 1062 | 1062 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Объединение исполнительных органов государственной власти Камчатского края в единую корпоративную сеть | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 3186 | 1062 | 1062 | 1062
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
| Контрольное событие программы 1.2: заключен государственный контракт для организации каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края | [5 empty] | X | X | 31.01.2018
1.2.4 | Мероприятие 1.2.4. "Расширение функциональности телекоммуникационной инфраструктуры сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края"
Всего: |  | 4281.308 | 0 | 2140.654 | 2140.654 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Расширение функциональности телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края | 2019-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 4281.308 |  | 2140.654 | 2140.654
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
1.2.5. | Мероприятие 1.2.5. "Передача неисключительных прав использования программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Камчатского края"
Всего: |  | 7959.0677 | 7959.0677 | 0 | 0 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Непрерывное и бесперебойное функционирование ИКТ инфраструктуры, использование лицензионного ПО | 2018-01-01 | 2018-12-31
федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  | Непрерывное и бесперебойное функционирование ИКТ инфраструктуры, использование лицензионного ПО
краевой бюджет |  | 7959.0677 | 7959.0677 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
1.2.6 | Мероприятие 1.2.6 "Модернизация защищённого сегмента сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края"
Всего: |  | 3075 | 1025 | 1025 | 1025 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Повышение эффективности и безопасности корпоративной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 3075 | 1025 | 1025 | 1025
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
1.2.7 | Мероприятие 1.2.7 "Модернизация и сопровождение оборудования центра обработки данных (ЦОД) исполнительных органов государственной власти Камчатского края"
Всего: |  | 11097.2823 | 11097.2823 | 0 | 0 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Обеспечение непрерывной и бесперебойной работы серверного и телекоммуникационного оборудования центра обработки данных исполнительных органов государственной власти Камчатского края | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 11097.2823 | 11097.2823
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
| Контрольное событие программы 1.6: подписан акт оказанных услуг по предоставлению простых (неисключительных) лицензий на право пользования программным обеспечением резервного копирования | [5 empty] | X | X | 30.06.2018
| Контрольное событие программы 1.7: заключен государственный контракт на поставку оборудования для центра обработки данных исполнительных органов государственной власти Камчатского края | [5 empty] | X | X | 30.09.2018
1.2.8 | Мероприятие 1.2.8 "Обеспечение антивирусной защиты рабочих мест и информационных систем в исполнительных органах государственной власти Камчатского края"
Всего: |  | 2600 | 0 | 1300 | 1300 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Антивирусная защита информационных систем и рабочих мест в исполнительных органах государственной власти | 2019-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 2600 |  | 1300 | 1300
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
1.2.9 | Мероприятие 1.2.9 "Обеспечение контент фильтрации доступа в сеть Интернет"
Всего: |  | 5100 | 1700 | 1700 | 1700 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Обеспечение защиты при доступе в сеть интернет и контроль доступа к информационным ресурсам в сети Интернет | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 5100 | 1700 | 1700 | 1700
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
| Контрольное событие программы 1.8: заключен государственный контракт на оказания услуг по предоставлению (продлению) права использования программного обеспечения системы контент фильтрации и обнаружения вторжения | [5 empty] | X | X | 30.09.2018
1.2.10 | Мероприятие 1.2.10 "Развитие программно-аппаратных комплексов региональной системы межведомственного электронного взаимодействия"
Всего: |  | 37233.45 | 23233.45 | 7000 | 7000 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | Обеспечение бесперебойной и непрерывной работы информационных систем и оборудования в центре обработки данных региональной системы межведомственного электронного взаимодействия | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 37233.45 | 23233.45 | 7000 | 7000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации настоящего мероприятия
1.2.11 | Мероприятие 1.2.11 "Обеспечение доступа отделов ЗАГС Камчатского края к сети Интернет"
Всего: |  | 3100 | 1200 | 1200 | 700 | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Т.В. Бабкова) | Наличие доступа отделов ЗАГС к сети Интернет, объединение отделов ЗАГС в единую сеть | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 3100 | 1200 | 1200 | 700
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
1.2.12 | Мероприятие 1.2.12 "Комплексное оснащение оборудованием, программным обеспечением, средствами защиты информации, обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры, сопровождение программных продуктов и средств защиты информации отделов ЗАГС Камчатского края"
Всего: |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Лядовская) | Использование сертифицированных средств защиты информации в деятельности отделов ЗАГС | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
1.2.13 | Мероприятие 1.2.13 "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности в муниципальных районах и городских округах в Камчатском крае"
Всего: |  | 9900 | 3300 | 3300 | 3300 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | Обеспечена информационная безопасность в муниципальных районах и городских округах в Камчатском крае | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  | Создание коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла Правительства Камчатского края для работы с обращениями граждан и организаций
краевой бюджет |  | 9000 | 3000 | 3000 | 3000
местные бюджеты |  | 900 | 300 | 300 | 300
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
| Субсидия из краевого бюджета администрациям муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Обеспечение информационной безопасности в муниципальных районах о городских округах в Камчатском крае" | [6 empty] | X | X
1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг"
Всего: |  | 21000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |  | 2014-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 21000 | 7000 | 7000 | 7000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 "Развитие и сопровождение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края"
Всего: |  | 21000 | 7000 | 7000 | 7000 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | Обеспечение бесперебойной работы региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и всех компонентов системы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Камчатского края, в том числе обновление Системы и её компонентов в следствии изменения законодательства Российской Федерации и Камчатского края | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 21000 | 7000 | 7000 | 7000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
| Контрольное событие программы 1.3: заключен государственный контракт (договор) на сопровождение и развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края | [5 empty] | X | X | 30.03.2018
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Развитие и сопровождение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края" | [6 empty] | X | X
1.4 | Основное мероприятие 1.4 "Предоставление государственных и муниципальных услуг в электроном виде"
Всего: |  | 11205.1 | 7205.1 | 3500 | 500 |  |  | 2014-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 3705.1 | 3705.1 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 7500 | 3500 | 3500 | 500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 "Популяризация использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме"
Всего: |  | 6804.9947 | 3304.9947 | 3500 | 0 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | Информирование граждан о возможности и преимуществах использования механизмов обращения за государственными и муниципальными услугами в электронной форме | 2018-01-01 | 2019-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 6804.9947 | 3304.9947 | 3500 | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Популяризация использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" | [6 empty] | X | X
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2 "Реализация федерального проекта по популяризации использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме"
Всего: |  | 3900.1053 | 3900.1053 | 0 | 0 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | Информирование граждан о возможности и преимуществах использования механизмов обращения за государственными и муниципальными услугами в электронной форме | 2018-01-01 | 2018-12-31
федеральный бюджет |  | 3705.1 | 3705.1
краевой бюджет |  | 195.0053 | 195.0053
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Реализация федерального проекта по популяризации использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" | [6 empty] | X | X
1.4.3 | Мероприятие 1.4.3 "Перевод архивных фондов ЗАГС Камчатского края в электронный вид"
Всего: |  | 500 | 0 | 0 | 500 | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Т.В. Бабкова) | Перевод бумажного архива записей актов гражданского состояния в электронный вид | 2020-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 500 |  |  | 500
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
1.6 | Основное мероприятие 1.6 "Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем"
Всего: |  | 87520 | 50840 | 17740 | 18940 |  |  | 2014-01-01 | 2020-01-31
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 87520 | 50840 | 17740 | 18940
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Мероприятие 1.6.1 "Развитие и сопровождение официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края"
Всего: |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Повышение открытости и доступности информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края | 2018-01-01 | 2018-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
| Контрольное событие программы 1.5: заключен государственный контракт на сопровождение (развитие) официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | [5 empty] | X | X | 31.05.2018
1.6.2 | Мероприятие 1.6.2 "Сопровождение системы электронного документооборота (СЭДО) исполнительных органов государственной власти Камчатского края"
Всего: |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Обеспечение непрерывной и бесперебойной работы системы электронного документооборота Камчатского края | 2018-01-01 | 2018-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
1.6.3 | Мероприятие 1.6.3 "Модернизация и сопровождение специализированной информационной системы Агентства ЗАГС"
Всего: |  | 5590 | 1495 | 1495 | 2600 | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Лядовская) | Создание сервисов взаимодействия информационной системы Агентства ЗАГС с инфраструктурой электронного правительства Камчатского края | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 5590 | 1495 | 1495 | 2600
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
1.6.4 | Мероприятие 1.6.4 "Установка и сопровождение информационных систем и программных продуктов обеспечивающих текущую деятельности Агентства записи актов гражданского состояния"
Всего: |  | 1010 | 305 | 305 | 400 | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Лядовская) | Обеспечение текущей деятельности отделов ЗАГС | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1010 | 305 | 305 | 400
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
1.6.5 | Мероприятие 1.6.5 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы в сфере социальной защиты населения"
Всего: |  | 21700 | 9700 | 6000 | 6000 | Министерство социального развития и труда Камчатского края (И.Э. Койрович) | Повышение качества предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 21700 | 9700 | 6000 | 6000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
1.6.6 | Мероприятие 1.6.6 "Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа"
Всего: |  | 23200 | 10000 | 6600 | 6600 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края (Н.М. Карпова) | Повышение эффективности государственного управления в сфере контроля, учёта и мониторинга пассажирского транспорта | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 23200 | 10000 | 6600 | 6600
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
| Контрольное событие мероприятия: заключение государственного контракта на сопровождение ГИС "Управление транспортом" | [5 empty] | X | X | 01.02.2018
1.6.7 | Мероприятие 1.6.7 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы обеспечения деятельности Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края"
Всего: |  | 5595 | 1865 | 1865 | 1865 | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (И.Д. Семиволос) | повышение эффективности учёта занятости населения, повышение качества предоставления государственных услуг в области занятости населения в электронном виде | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 5595 | 1865 | 1865 | 1865
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
1.6.8 | Мероприятие 1.6.8 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края"
Всего: |  | 4425 | 1475 | 1475 | 1475 | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края (С.Г. Мелихова) | автоматизация кадрового учёта в исполнительных органах государственной власти Камчатского края | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 4425 | 1475 | 1475 | 1475
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
| Контрольное событие мероприятия: заключен государственный контракт по сопровождению и развитию информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края | [5 empty] | X | X | 31.07.2018
| Контрольное событие мероприятия: подписан акт оказанных услуг по государственному контракту по сопровождению и развитию информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края | [5 empty] | X | X | 31.12.2018
1.6.9 | Мероприятие 1.6.9 "Создание Регионального навигационного информационного центра Камчатского края"
Всего: |  | 24000 | 24000 | 0 | 0 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края (Н.М. Карпова) | Повышение эффективности государственного управления в сфере контроля, учёта и мониторинга пассажирского транспорта | 2018-01-01 | 2018-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 24000 | 24000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
| Контрольное событие программы 1.4: заключен государственный контракт на создание Регионального навигационного информационного центра Камчатского края (РНИЦ) | [5 empty] | X | X | 30.04.2018
1.7 | Основное мероприятие 1.7 "Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края"
Всего: |  | 50585.4 | 50585.4 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 50585.4 | 50585.4 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | Мероприятие 1.7.1 "Развитие сети волоконно-оптических линий связи на территории Камчатского края"
Всего: |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края | 2018-01-01 | 2018-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 15000 | 15000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
| Контрольное событие программы 1.9: запуск волоконно-оптической линии на участке «Октябрьский – Усть-Большерецк» | [5 empty] | X | X | 31.12.2018
| Дотации из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае | [5 empty] | X | X | X
1.7.2 | Мероприятие 1.7.2 "Установка малокомплектных отделений почтовой связи в населённых пунктах Камчатского края"
Всего: |  | 35585.4 | 35585.4 | 0 | 0 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | Развитие инфраструктуры почтовой связи на территории Камчатского края | 2018-01-01 | 2018-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 35585.4 | 35585.4
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
| Контрольное событие программы 1.10: открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Тиличики Олюторского муниципального района | [5 empty] | X | X | 31.12.2018
| Контрольное событие программы 1.11: открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Тигиль Тигильского муниципального района | [5 empty] | X | X | 31.12.2018
| Контрольное событие программы 1.12: открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Пахачи Олюторского муниципального района | [5 empty] | X | X | 31.12.2018
| Контрольное событие программы 1.13: открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Вывенка Олюторского муниципального района | [5 empty] | X | X | 31.12.2018
| Контрольное событие программы 1.14: открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Ильпырское Карагинского муниципального района | [5 empty] | X | X | 31.12.2018
| Дотации из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае | [5 empty] | X | X | X
2 | Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"
Всего: |  | 9260 | 1500 | 1500 | 6260 |  |  | 2014-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 9260 | 1500 | 1500 | 6260
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края"
Всего: |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 2014-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 "Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края"
Всего: |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Создание и эффективное использование инфраструктуры пространственных данных в Камчатском крае | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
| Контрольное событие программы 2.1: подписан акт выполненных работ (оказанных услуг) по сопровождению государственной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" | [5 empty] | X | X | 31.12.2018
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" | [5 empty] | X | X | X
2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Развёртывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS"
Всего: |  | 6260 | 500 | 500 | 5260 |  |  | 2014-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6260 | 500 | 500 | 5260
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 "Создание, развитие и сопровождение системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае"
Всего: |  | 6260 | 500 | 500 | 5260 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Обеспечение функционирования системы высокоточного позиционирования на территории Камчатского края | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 6260 | 500 | 500 | 5260
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Создание, развитие и сопровождение системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае" | [5 empty] | X | X | X
3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
Всего: |  | 294146.342 | 112517.76 | 96284.656 | 85343.926 |  |  | 2014-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края
краевой бюджет |  | 294146.342 | 112517.76 | 96284.656 | 85343.926
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края"
Всего: |  | 76020.65 | 25338.76 | 25341.31 | 25340.58 |  |  | 2014-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 76020.65 | 25338.76 | 25341.31 | 25340.58
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 "Содержание Агентства по информатизации и связи Камчатского края"
Всего: |  | 76020.65 | 25338.76 | 25341.31 | 25340.58 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | Осуществление функций по реализации региональной политики, по нормативному правовому регулированию, по контролю, по предоставлению государственных услуг, а также иные правоприменительные функции в сфере информатизации и связи Камчатского края | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 76020.65 | 25338.76 | 25341.31 | 25340.58
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Выполнение технологических функций в области информатизации"
Всего: |  | 150926.4 | 50192 | 50307.2 | 50427.2 |  |  | 2014-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 150926.4 | 50192 | 50307.2 | 50427.2
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края"
Всего: |  | 149426.4 | 49692 | 49807.2 | 49927.2 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) |  | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 149426.4 | 49692 | 49807.2 | 49927.2
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | [5 empty] | X
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 "Предоставление государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад"
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | Предоставление государственных услуг жителям отдалённых (труднодоступных) населённых пунктов Камчатского края | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Предоставление государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад" | [5 empty] | X | X | X
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3 "Приобретение, содержание и комплексное обслуживание автотранспортного средства КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края"
Всего: |  | 1500 | 500 | 500 | 500 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | Повышение качества и оперативности выполнения работ (оказания услуг) на отдалённых объектах | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1500 | 500 | 500 | 500
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Приобретение, содержание и комплексное обслуживание автотранспортного средства КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" | [5 empty] | X | X | X
3.3 | Основное мероприятие 3.3 "Создание, развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения"
Всего: |  | 67199.292 | 36987 | 20636.146 | 9576.146 |  |  | 2014-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 67199.292 | 36987 | 20636.146 | 9576.146
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1 "Обеспечение организационной, информационной и технической поддержки мероприятий по фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации с использованием автоматических комплексов, в том числе рассылка заказной корреспонденцией документов, полученных с их помощью"
Всего: |  | 49570.719 | 22992 | 20636.146 | 5942.573 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | Обеспечение функционирования комплексов автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 49570.719 | 22992 | 20636.146 | 5942.573
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Обеспечение организационной, информационной и технической поддержки мероприятий по фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации с использованием автоматических комплексов, в том числе рассылка заказной корреспонденцией документов, полученных с их помощью" | [5 empty] | X | X | X
3.3.2 | Мероприятие 3.3.2. "Создание (обновление) комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Камчатского края"
Всего: |  | 17628.573 | 13995 | 0 | 3633.573 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | Создание (обновление) комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Камчатского края | 2018-01-01 | 2020-12-31
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 17628.573 | 13995 | 0 | 3633.573
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0
| Контрольное событие программы 3.1: запущены в эксплуатацию дополнительные комплексы автоматической фиксации административных правонарушений на территории Камчатского края | [5 empty] | X | X | 31.08.2018
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Создание (обновление) комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Камчатского края" | [5 empty] | X | X | X
| Показатели плана-графика ВСЕГО | 580657.55 | 289361.26 | 149888.51 | 141407.78
| АИС федеральный бюджет | 3705.1 | 3705.1 | 0 | 0
| АИС краевой бюджет | 484832.45 | 234616.16 | 129948.51 | 120267.78
| ЗАГС | 13200 | 4000 | 4000 | 5200
| Аппарат Губернатора | 4425 | 1475 | 1475 | 1475
| Занятость | 5595 | 1865 | 1865 | 1865
| Минсоцразвития | 21700 | 9700 | 6000 | 6000
| Минтранспорта | 47200 | 34000 | 6600 | 6600
|  | -1.3961e-10 | -2.3192e-11 | 2.9104e-11 | 0
| Закон о бюджете на 2018-2020 годы | 580657.55 | 289361.26 | 149888.51 | 141407.78
820 | АИС федеральный бюджет | 3705.1 | 3705.1
820 | АИС краевой бюджет ГРБС 820 | 484832.45 | 234616.16 | 129948.51 | 120267.78
825 | ЗАГС ГРБС 825 | 13200 | 4000 | 4000 | 5200
804 | Аппарат Губернатора ГРБС 804 | 4425 | 1475 | 1475 | 1475
829 | Занятость ГРБС 829 | 5595 | 1865 | 1865 | 1865
815 | Минсоцразвития ГРБС 815 | 21700 | 9700 | 6000 | 6000
833 | Минтранспорта ГРБС 833 | 47200 | 34000 | 6600 | 6600
| Отклонение ДПГ от проекта закона | 0 | 0 | 0 | 0
| АИС федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| АИС краевой бюджет ГРБС 820 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗАГС ГРБС 825 | 0 | 0 | 0 | 0
| Аппарат Губернатора ГРБС 804 | 0 | 0 | 0 | 0
| Занятость ГРБС 829 | 0 | 0 | 0 | 0
| Минсоцразвития ГРБС 815 | 0 | 0 | 0 | 0
| Минтранспорта ГРБС 833 | 0 | 0 | 0 | 0
Расписать в проекте закона (только АИС):
| 820 0410 20 1 01 09990 242 |  | 4000 | 0 | 0
| 820 0705 20 1 01 09990 244 |  | 100 | 100 | 100
| 820 0410 20 1 02 09990 242 |  | 27179.55 | 11563.854 | 11563.854
| 820 0410 20 1 02 09990 622 |  | 23233.45 | 7000 | 7000
| 820 0410 20 1 02 40060 521 |  | 3000 | 3000 | 3000
| 820 0410 20 1 03 09990 622 |  | 7000 | 7000 | 7000
| 820 0410 20 1 04 09990 622 |  | 3304.9947 | 3500 | 0
| 820 0410 20 1 06 09990 242 |  | 2000 | 0 | 0
| 820 0410 20 1 07 40030 512 |  | 50585.4
| 820 0410 20 2 01 09990 622 |  | 1000 | 1000 | 1000
| 820 0410 20 2 02 09990 622 |  | 500 | 500 | 5260
| 820 0410 20 3 02 09990 622 |  | 500 | 500 | 500
| 820 0410 20 3 03 09990 622 | 0 | 36987 | 20636.146 | 9576.146
|  |  | 159390.3947 | 54800 | 45000
|  |  | 159585.4 | 54800 | 45000
|  |  | 195.0053 | 0 | 0
Приложение к приказу Агентства
по информатизации и связи
Камчатского края
от 13.12.2017 № 56-п