## Таблица 10
Таблица 10
ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы: Информационное общество в Камчатском крае
Отчётный период <1>: январь - декабрь 2017 года
Ответственные исполнители: Жданова Анастасия Николаевна, тел. +7 (4152) 42-34-22
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчётную дату <2> | Примечание <3> | Освоено финансирование | Заключены контракты
|  | предусмотрено | профинансиро-вано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа "Информационное общество в Камчатском крае"
| Всего: | 211582.7473 | 210620.8033 | 210620.8033 | 2014-01-01 |  | 210883.641 | Освоение финансирования краевого бюджета - 99,5 % Принято обязательств - 99,7 % | 99.55% | 99.67%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| краевой бюджет | 211482.7473 | 210520.8033 | 210520.8033 |  |  | 210783.641 |  | 99.55% | 99.67%
| местные бюджеты | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100% | 100%
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 99.55% | 99.55%
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1 | Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае"
| Всего: | 93224.6576 | 92919.0805 | 92919.0805 | 2014-01-01 |  | 93181.7738 | Освоение финансирования - 99,7 % | 99.67% | 99.95%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| краевой бюджет | 93124.6576 | 92819.0805 | 92819.0805 |  |  | 93081.7738 |  | 99.67% | 99.95%
| местные бюджеты | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100% | 100%
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае"
| Всего: | 255.6 | 255.6 | 255.6 | 2014-01-01 |  | 255.6 | Освоение финансирования - 100 % | 100% | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 255.6 | 255.6 | 255.6 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 "Формирование ИКТ - компетенции у жителей Камчатского края в области использования электронных услуг (реализация проекта «Электронный гражданин»)" | [6 empty] | На 2017 год реализация мероприятия не запланирована | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 0 | 0 | 0 | X | X | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| Объект закупки <5>: оказание услуг по обучению и сертификационному тестированию жителей Камчатского края по основам компьютерной грамотности по программе «Электронный гражданин» |  |  |  | X | X | X |  | #DIV/0! | #VALUE!
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 "Повышение квалификации специалистов в области информационно-телекоммуникационных технологий" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Договор от 11.10.2017 № 367-905427-Д с НОЧУ ДПО ЦПК «Учебный центр «ИнфоТеКС». Обучение по учебной программе дополнительного профессионального образования по курсам повышения квалификации: «Администрирование системы защиты информации ViPNet Win&Lin версии 4», «Программно-аппаратные комплексы ViPNet версии 4». Срок исполнения - 10.2017, факт - 25.10.2017 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 2017-01-01 |  | 70.8 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 70.8 | 70.8 | 70.8 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 "Обучение компьютерной грамотности отдельных категорий граждан" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Договор от 31.10.2017 № 12 на обучение слабослышащих граждан по учебной программе "Электронный гражданин", исполнитель - ЧОУ ДО "КИТЦ", цена договора - 184,8 тыс. рублей. Плановый срок исполнения - 12.2017, факт - 12.2017 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Всего: | 184.8 | 184.8 | 184.8 | 2017-08-09 |  | 184.8 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 184.8 | 184.8 | 184.8 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,3 %
| Всего: | 45656.1221 | 45356.57 | 45356.57 | 2014-01-01 |  | 45619.2633 |  | 99.34% | 99.92%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 45556.1221 | 45256.57 | 45256.57 |  |  | 45519.2633 |  | 99.34% | 99.92%
| местные бюджеты | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100% | 100%
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 "Организация доступа в сеть Интернет на скорости 100 Мбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Освоение финансирования осуществляется ежемесячно с февраля 2017 года по 273,75 тыс. рублей. О контрольном событии: плановый срок наступления - январь 2017 года, факт 27.12.2016 - заключен контракт от 27.12.2016 № 13А-16, исполнитель - ПАО "Ростелеком", цена контракта - 3 285,0 тыс. рублей (реестровый номер контракта - 2410112081616000013). Плановый срок исполнения - декабрь 2017 года.
| Всего: | 3285 | 3285 | 3285 | 2017-01-01 |  | 3285 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 3285 | 3285 | 3285 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.1: заключены государственные контракты для обеспечение доступа в сеть Интернет и передачу данных исполнительным органам государственной власти Камчатского края |  |  |  | X | 27.12.2016 | X |  |  | #VALUE!
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 "Организация доступа в сеть Интернет на скорости 20 Мбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Освоение финансирования осуществляется ежемесячно с февраля 2017 года по 87,6 тыс. рублей. О контрольном событии: плановый срок наступления - январь 2017 года, факт 23.12.2016 - заключен контракт от 23.12.2016 № 12А-16, исполнитель - ПАО "Ростелеком", цена контракта - 1 051,2 тыс. рублей (реестровый номер контракта - 2410112081616000012). Плановый срок исполнения - декабрь 2017 года.
| Всего: | 1051.2 | 1051.2 | 1051.2 | 2017-01-01 |  | 1051.2 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1051.2 | 1051.2 | 1051.2 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.1: заключены государственные контракты для обеспечение доступа в сеть Интернет и передачу данных исполнительным органам государственной власти Камчатского края |  |  |  | X | 23.12.2016 | X |  |  | #VALUE!
1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 "Оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Освоение финансирования осуществляется ежемесячно с февраля 2017 года по 88,5 тыс. рублей. О контрольном событии: плановый срок наступления - январь 2017 года, факт 23.12.2016 - заключен контракт от 23.12.2016 № 11А-16, исполнитель - ПАО "Ростелеком", цена контракта - 2 113,2 тыс. рублей (в части мероприятия сумма контракта составляет 1 062,0 тыс. рублей) (реестровый номер контракта - 2410112081616000011). Плановый срок исполнения - декабрь 2017 года.
| Всего: | 1062 | 1062 | 1062 | 2017-01-01 |  | 1062 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1062 | 1062 | 1062 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.2: заключен государственный контракт для организации каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края |  |  |  | X | 23.12.2016 | X |  |  | #VALUE!
1.2.4 | Мероприятие 1.2.4. "Расширение функциональности телекоммуникационной инфраструктуры сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Осуществление закупок: 1. Закупка 172410112081641010100100020022630242 на поставку коммутаторов, НМЦК - 831,0 тыс. рублей, плановый срок заключения контракта - март 2017, плановый срок исполнения - июнь 2017 - ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА в марте 2017 года по решению заказчика. После уточнения объёмов закупаемого товара опубликована закупка 172410112081641010100100020122630242 на поставку коммутаторов, НМЦК - 3756,033 т. р. Контракт от 19.06.2017 № 02А-17, цена - 3403,91388 т.р. (реестровый номер 2410112081617000004), плановый срок исполнения контракта - август 2017. Обязательства исполнены сторонами в полном объёме 31.07.2017; 2. Закупка 172410112081641010100100030035829242 на оказание услуг по предоставлению простых (неисключительных) лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение для организации видеоконференций, НМЦК - 1961,337 тыс. рублей, плановый срок заключения контракта - март 2017, плановый срок исполнения - июнь 2017. Контракт от 03.04.2017 № 03А-17, цена - 1472,51295 т.р. (реестровый номер 2410112081617000002). Обязательства исполнены сторонами в полном объёме 03.05.2017. О контрольном событии: плановый срок наступления - май 2017 года, факт - 03.04.2017
| Всего: | 4876.4268 | 4876.4268 | 4876.4268 | 2017-01-01 | 2017-07-31 | 4876.4268 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 4876.4268 | 4876.4268 | 4876.4268 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.5: заключен государственный контракт для обеспечения функционирования и расширения возможностей системы видеоконференций |  |  |  | X | 03.04.2017 | X |  |  | #VALUE!
1.2.5 | Мероприятие 1.2.5. "Передача неисключительных прав использования программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Государственный контракт от 29.08.2016 № 08А-16 на оказание услуг по сопровождению компьютерного программного обеспечения (включая предоставление простых (неисключительных) лицензий на право использования) в исполнительных органах государственной власти Камчатского края по единому корпоративному соглашению Enterprise Agreement" (реестровый номер контракта - 2410112081616000008). Цена контракта - 23 877,20304 тыс. рублей (лимит 2017 года - 7 959,06768 тыс. рублей). Плановый срок исполнения 2 этапа контракта - 09.2017, факт - 12.10.2017
| Всего: | 7959.0677 | 7959.0677 | 7959.0677 | 2017-01-01 |  | 7959.0677 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 7959.0677 | 7959.0677 | 7959.0677 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.6. | Мероприятие 1.2.6 "Модернизация защищённого сегмента сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Государственный контракт от 30.01.2017 № 14А-16 на выполнение работ по обновлению компонентов криптографически защищённой сети ViPNet № 3951 (реестровый номер контракта - 24101120816 17 000001). Цена контракта - 3227,457 тыс. рублей. Плановый срок исполнения контракта - 04.2017, факт - 12.04.2017
| Всего: | 3227.457 | 3227.457 | 3227.457 | 2017-01-01 | 2017-04-12 | 3227.457 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет |  |  |  | 2014-01-01
| краевой бюджет | 3227.457 | 3227.457 | 3227.457 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.7 | Мероприятие 1.2.7 "Модернизация и сопровождение оборудования центра обработки данных (ЦОД) исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % 1. Закупка 172410112081641010100100010012620242 на поставку серверов, НМЦК - 6 159,295 тыс. рублей. Контракт от 19.04.2017 № 01А-17, цена - 5398,88958 т.р. (реестровый номер 2410112081617000003) плановый срок исполнения - июнь 2017. Исполнен 02.06.2017
| Всего: | 5398.8896 | 5398.8896 | 5398.8896 | 2017-01-01 | 2017-06-02 | 5398.8896 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0!
| краевой бюджет | 5398.8896 | 5398.8896 | 5398.8896 | [5 empty] | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0!
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.8 | Мероприятие 1.2.8 "Обеспечение антивирусной защиты рабочих мест и информационных систем в исполнительных органах государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % 1. Закупка 172410112081641010100100060065829242 на оказание услуг по предоставлению простых (неисключительных) лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение антивирусной защиты "Kaspersky", извещение № 0138200001417000006 от 01.08.2017, НМЦК - 1365,712 тыс. рублей. Контракт от 29.08.2017 № 05А-17, цена - 1347,50194 т.р. (реестровый номер 2410112081617000006), плановый срок исполнения - октябрь 2017, факт - 13.09.2017 О контрольном событии: плановый срок наступления - 09.2017, факт - 29.08.2017
| Всего: | 1347.5019 | 1347.5019 | 1347.5019 | 2017-01-01 |  | 1347.5019 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1347.5019 | 1347.5019 | 1347.5019 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.8: заключен государственный контракт на предоставление (продление) права использования системы антивирусной защиты |  |  |  | X | 29.08.2017 | X |  |  | #VALUE!
1.2.9 | Мероприятие 1.2.9 "Обеспечение контент фильтрации доступа в сеть Интернет" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % 1. Закупка 172410112081641010100100070075829242 на оказание услуг по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение, НМЦК - 1327,27363 тыс. рублей, извещение № 0138200001417000007. Контракт от 09.10.2017 № 06А-17, цена - 1280,81904 т.р. (реестровый номер 24101120816 17 000007), плановый срок исполнения - ноябрь 2017, факт - 03.11.2017 О контрольном событии: плановый срок наступления - 11.2017, факт - 02.11.2017. Акт сдачи-приёмки оказанных услуг по предоставлению простых (неисключительных) лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение программно-аппаратного комплекса контент-фильтрации и предотвращения вторжений «CheckPoint» подписан 2 ноября 2017 года.
| Всего: | 1280.819 | 1280.819 | 1280.819 | 2017-01-01 |  | 1280.819 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1280.819 | 1280.819 | 1280.819 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.9: подписан акт оказанных услуг по предоставлению (продлению) права использования программного обеспечения системы контент фильтрации и обнаружения вторжения |  |  |  | X | 02.11.2017 | X |  |  | #VALUE!
1.2.10 | Мероприятие 1.2.10 "Развитие программно-аппаратных комплексов региональной системы межведомственного электронного взаимодействия" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 27.12.2016 № 7100002.
| Всего: | 13167.76 | 13167.76 | 13167.76 | 2017-01-01 |  | 13167.76 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 13167.76 | 13167.76 | 13167.76 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Субсидия: КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации настоящего мероприятия |  |  |  | X | X | X |  |  | #VALUE!
1.2.11 | Мероприятие 1.2.11 "Обеспечение доступа отделов ЗАГС Камчатского края к сети Интернет" | [6 empty] | Освоение финансирования - 66,7 % 1. Государственный контракт от 09.01.2017 № 1 с ПАО "Ростелеком" на сумму 851,9412 тыс. рублей, исполнен на 589,24794 тыс. рублей; 2. Договор № 01062-2017-СБИСб-01 с ФГУП "ЦентрИнформ" на оказание услуг по предоставлению каналов связи для передачи отчётности, цена договора - 11,2 тыс. рублей. Исполнен полностью
| Всего: | 900 | 600.4479 | 600.4479 | 2017-01-01 |  | 863.1412 |  | 66.72% | 95.9%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 900 | 600.4479 | 600.4479 |  |  |  |  | 66.72% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.12 | Мероприятие 1.2.12 "Комплексное оснащение оборудованием, программным обеспечением, средствами защиты информации, обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры, сопровождение программных продуктов и средств защиты информации отделов ЗАГС Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Государственный контракт от 09.01.2017 № 2 с ФГУП "ЦентрИнформ" на сумму 1000,0 тыс. рублей на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения и средств защиты информации в информационной системе "Находка-ЗАГС". Исполнен полностью
| Всего: | 1000 | 1000 | 1000 | 2017-01-01 |  | 1000 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.13 | Мероприятие 1.2.13 "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности в муниципальных районах и городских округах в Камчатском крае" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % В реализации мероприятия принимает участие администрация Вилючинского городского округа по соглашению от 11.05.2017 № 1 на предоставление субсидии из краевого бюджета в размере 1000,0 тыс. рублей. Планируемый срок заключения контрактов - август 2017 года. 1. Муниципальный контракт от 06.09.2017 № 0138300002217000006 на поставку сетевого хранилища для организации резервного копирования данных, поставщик - ООО "АйТи-центр", цена контакта 549,0 тыс. рублей (КБ - 494,1 т.р., МБ - 54,9 т.р.), план исполнения - 11.2017, факт - 11.2017. ИКЗ 173410200239641020100100170012620242; 2. Муниципальный контракт от 22.11.2017 № 0138300002217000011 на поставку криптошлюза и межсетевого экрана, построенного на аппаратной платформе телекоммуникационного сервера для защиты передаваемой по каналам связи информации от несанкционированного доступа и подмены, поставщик - ОАО "Центр-Информ", цена контракта - 249,0 тыс. рублей (КБ - 224,1 т.р., МБ - 24,9 т.р.), план исполнения - 12.2017, факт - 12.2017; 3. Муниципальный контракт от 22.12.2017 № 0138300002217000016 на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение для модернизации системы информационной безопасности, поставщик - ИП Букина С.М., цена контракта - 250,0 тыс. рублей (КБ - 229,8 т.р., МБ - 20,2 т.р.); 4. Приобретение смарт-картридеров на сумму 52,0 тыс. рублей (из краевого бюджета)
| Всего: | 1100 | 1100 | 1100 | 2017-01-01 |  | 1100 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет |  |  |  | 2014-10-24
| краевой бюджет | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  | 100% | 100%
| местные бюджеты | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100% | 100%
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| <5> Субсидия из краевого бюджета администрациям муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Обеспечение информационной безопасности в муниципальных районах о городских округах в Камчатском крае" |  |  |  | X | X | X |  |  | #VALUE!
1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 %
| Всего: | 6200 | 6200 | 6200 | 2014-01-01 |  | 6200 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 6200 | 6200 | 6200 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 "Развитие и сопровождение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 27.12.2016 № 7100004. О контрольном событии: плановый срок наступления - 02.2017, факт - 15.02.2017 - КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" заключен договор от 15.02.2017 № 16/17 с ООО "Систематика Консалтинг".
| Всего: | 6200 | 6200 | 6200 | 2017-01-01 |  | 6200 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 6200 | 6200 | 6200 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.3: заключен государственный контракт (договор) на сопровождение и развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края |  |  |  | X | 15.02.2017 | X |  |  | #VALUE!
| <5> Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Развитие и сопровождение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края" |  |  |  | X | X | X |  |  | #VALUE!
1.4 | Основное мероприятие 1.4 "Предоставление государственных и муниципальных услуг в электроном виде" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 %
| Всего: | 5284 | 5284 | 5284 | 2014-01-01 |  | 5284 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 5284 | 5284 | 5284 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 "Популяризация использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 27.12.2016 № 7100006.
| Всего: | 5284 | 5284 | 5284 | 2017-01-01 |  | 5284 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 5284 | 5284 | 5284 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| <5> Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Популяризация использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" |  |  |  | X | X | X |  |  | #VALUE!
1.5 | Основное мероприятие 1.5 "Внедрение универсальных электронных карт" | [6 empty] | Освоение финансирования - 0 %
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 2014-01-01 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Мероприятие 1.5.1 "Организация выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт на территории Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 0 % С 1 января 2017 года действующий проект по выдаче, выпуску и обслуживанию универсальных электронных карт в Российской Федерации прекращён (ст. 4 Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»). Финансовое обеспечение мероприятия в марте 2017 года перераспределено на мероприятие 1.6.10 "Создание, развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы "МФЦ" ответственный исполнитель - Министерство экономического развития и торговли Камчатского края
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 2017-01-01 | 2016-12-31 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
| краевой бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| <5> Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Организация выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт на территории Камчатского края" |  |  |  | X | X | X |  |  | #VALUE!
1.6 | Основное мероприятие 1.6 "Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100%
| Всего: | 20828.9356 | 20822.9105 | 20822.9105 | 2014-01-01 |  | 20822.9105 |  | 99.97% | 99.97%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 20828.9356 | 20822.9105 | 20822.9105 |  |  |  |  | 99.97% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Мероприятие 1.6.1 "Развитие и сопровождение официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % 1. Закупка 172410112081641010100100040046203242 на оказание услуг по сопровождению информационной системы "Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет", НМЦК - 800,0 тыс. рублей, ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА по решению Заказчика. 2. Закупка 172410112081641010100100120136201242 на оказание услуг по сопровождению информационной системы "Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет", НМЦК - 2100,0 тыс. рублей (извещение 0138200001417000005 от 25.05.2017). Контракт от 12.07.2017 № 04К-17, цена - 1700,0 тыс. рублей, плановый срок исполнения - декабрь 2017 О контрольном событии: плановый срок наступления - 06.2017, факт - 12.07.2017. Контрольное событие наступило с задержкой в связи с необходимостью продления сроков проведения конкурсных процедур; просрочка не оказала негативного влияния на результат реализации мероприятия.
| Всего: | 1700 | 1700 | 1700 | 2017-01-01 |  | 1700 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1700 | 1700 | 1700 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.6: заключен государственный контракт на сопровождение (развитие) официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет |  |  |  | X | 12.07.2017 | X |  |  | #VALUE!
1.6.2 | Мероприятие 1.6.2 "Сопровождение системы электронного документооборота (СЭДО) исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 0 % 1. Закупка 172410112081641010100100050056203242 на оказание услуг по модернизации и сопровождению автоматизированной системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Камчатского края, НМЦК - 3700,0 тыс. рублей, плановый срок заключения контракта - август 2017, плановый срок исполнения - декабрь 2017. Закупка отменена по решению заказчика. О контрольном событии: плановый срок наступления - 08.2017, факт - 12.2017 года. Закупка услуг по сопровождению (развитию) системы электронного документооборота (СЭДО) исполнительных органов государственной власти Камчатского края Агентством не проводилась. Сопровождение системы электронного документооборота (СЭДО) исполнительных органов государственной власти Камчатского края включено в государственное задание КГАУ "ИТЦ" и выполнено в полном объёме.
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 2017-01-01 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.7: заключен государственный контракт на сопровождение (развитие) системы электронного документооборота (СЭДО) исполнительных органов государственной власти Камчатского края |  |  |  | X | - | X |  |  | #VALUE!
1.6.3 | Мероприятие 1.6.3 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы ведения расписаний и бронирования административных залов" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 %. 1) Договоры с ИП Татаринцев М.М. на выполнение работ по проектированию и внедрению информационной системы «Управление мероприятиями и расписанием залов» на сумму 199,998 т.р. О контрольном событии: план наступления - 04.2017, факт - 06.04.2017. Ресурс доступен по ссылке http://zal.kamgov.ru/
| Всего: | 199.998 | 199.998 | 199.998 | 2017-01-01 |  | 199.998 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 199.998 | 199.998 | 199.998 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.4: внедрена информационная система ведения расписаний и бронирования административных залов |  |  |  | X | 06.04.2017 | X |  |  | #VALUE!
1.6.4 | Мероприятие 1.6.4 "Модернизация и сопровождение специализированной информационной системы Агентства ЗАГС" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,2 % В соответствии с планом-графиком закупка запланирована на февраль 2017 года (ИКЗ 172410103902641010100100230016203242). Предмет: Оказание услуг по сопровождению специализированного программного обеспечения «Находка-ЗАГС», «Находка- ЗАГС Почта», «Находка-ЗАГС ЕРБД», «Находка-ЗАГС Портал» и «Находка-ЗАГС СМЭВ: Сервис подтверждения документа», функционирующего в Камчатском крае. НМЦК - 771,158 тыс. рублей Контракт от 20.03.2017 № 17, исполнитель - ООО "Комтрейд", цена - 771,158 тыс. рублей. Исполнен полностью
| Всего: | 777 | 771.158 | 771.158 | 2017-01-01 |  | 771.158 |  | 99.25% | 99.25%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 777 | 771.158 | 771.158 |  |  |  |  | 99.25% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6.5 | Мероприятие 1.6.5 "Установка и сопровождение информационных систем и программных продуктов обеспечивающих текущую деятельности Агентства записи актов гражданского состояния" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,9 % 1) Договор от 09.01.2017 № 16 и ИП Веснин И.А. на сумму 10,296, услуги по информационного-технологическому сопровождению программного продукта "Зарплата". Исполнен полностью.; 2) договор от 28.01.2017 № И115 с ООО "Веска" на сумму 17,808, услуги по информационному сопровождению программного продукта "1С. Предприятие". Исполнен полностью.; 3) договор от 27.01.2017 № П020170127 с ИП Степановым А.В. на сумму 96,0 тыс .рублей. Исполнен полностью.; 4) договор от 09.01.2017 № 03/17 с ООО "ДМАПИ "Эксперт-Консалтинг" на сумму 98,71296 тыс. рублей, услуги по информационному сопровождению электронного справочника "Система ГАРАНТ". Исполнен полностью.
| Всего: | 223 | 222.817 | 222.817 | 2017-01-01 |  | 222.817 |  | 99.92% | 99.92%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 223 | 222.817 | 222.817 |  |  |  |  | 99.92% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6.6 | Мероприятие 1.6.6 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы в сфере социальной защиты населения" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% Участник Программы - Минсоцразвития 1) Государственный контракт от 23.01.2017 № 02-17 на оказание услуг по сопровождению дополнительных программных модулей, интегрируемых с Автоматизированной системой "Адресная социальная помощь" Министерства социального развития и труда Камчатского края в течение 2017 года, цена контракта - 1085,0 тыс. рублей (реестровый номер - 2410001287117000001); 2) Государственный контракт от 30.01.2017 № 03-17 на оказание услуг по организации доступа в сеть Интернет для нужд КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий", цена контракта - 4510,93757 тыс. рублей (цена контракта увеличена на 302,5324 тыс. рублей в марте 2017 года. (реестровый номер - 2410001287117000003). 3) Государственный контракт от 07.11.2017 № 20-17 на оказание услуг по доработке программного обеспечения автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» для реализации информационного взаимодействия с Единой государственной информационной системой социального обслуживания (ЕГИССО), цена контракта - 800,0 тыс. рублей; 4) Государственный контракт от 30.10.2017 № 0138200000217000020-0241253-01 на оказание услуг по модернизации автоматизированной системы «Адресная социальная помощь», включающих в себя интеграцию автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3.0), цена контракта - 3 500,0 тыс. рублей
| Всего: | 9895.9376 | 9895.9376 | 9895.9376 | 2017-01-01 |  | 9895.9376 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 9895.9376 | 9895.9376 | 9895.9376 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6.7 | Мероприятие 1.6.7 "Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Контракт от 19.06.2017 № 20/2017 на выполнение работ по сопровождению государственной информационной системы Камчатского края «Управление автомобильным транспортом, используемым для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа в Камчатском крае», цена - 3800,0 тыс. рублей (реестровый номер 2410112433817000001, закупка № 172410112433841010100100010016203242, НМЦК 3800,0 тыс. рублей), плановый срок исполнения контракта - декабрь 2017 года, факт - 12.2017
| Всего: | 3800 | 3800 | 3800 | 2017-01-01 |  | 3800 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 3800 | 3800 | 3800 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6.8 | Мероприятие 1.6.8 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы обеспечения деятельности Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Контракт от 14.02.2017 № 0138200002717000003_218083 на оказание услуги по технической поддержке и сопровождению программных продуктов "Катарсис", в рамках действующего законодательства в сфере занятости населения. Цена контракта - 1854,00 тыс. рублей, исполнитель - ООО "Социальный софт", плановый срок исполнения - декабрь 2017 года, факт - 25.12.2017 (реестровый номер 2410111395317000019, закупка № 172410111395341010100100120016202242)
| Всего: | 1854 | 1854 | 1854 | 2017-01-01 |  | 1854 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 1854 | 1854 | 1854 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6.9 | Мероприятие 1.6.9 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % 1. Контракт от 03.07.2017 №0138200001617000028-0203617-01 на оказание услуг по сопровождению и развитию информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края («Кадры») в 2017 году, цена - 1125,0 тыс. рублей, исполнитель - ООО "ИТ-РЕГИОН", плановый срок исполнения - декабрь 2017, факт - 27.11.2017. 2. Электронный аукцион на оказание услуг по сопровождению и развитию информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края ("Кадры") в 2017 году, НМЦК - 254,0 тыс. рублей. Плановый срок заключения контракта - 12.2017, плановый срок исполнения контракта - 12.2017, факт - 26.12.2017
| Всего: | 1379 | 1379 | 1379 | 2017-01-01 |  | 1379 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1379 | 1379 | 1379 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6.10 | Мероприятие 1.6.10 "Создание, развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы "МФЦ" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Контракт от 03.07.2017 № 0338200004517000057_151656 на оказание услуг по модернизации ИС МФЦ, цена - 1066,66667 тыс. рублей (в части Программы - 1000,0 тыс. рублей), исполнитель - ООО "Смарт консалтинг" (реестровый номер 2410113729517000078). Плановый срок исполнения контракта - декабрь 2017, факт - 01.08.2017
| Всего: | 1000 | 1000 | 1000 | 2017-01-01 |  | 1000 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.7 | Основное мероприятие 1.7 "Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % В рамках исполнения мероприятия заключено соглашение с Администрацией Петропавловск-Камчатского ГО на предоставление дотации бюджету П-К ГО на выполнение работ, направленных на реконструкцию и развитие инфраструктуры связи территории Петропавловск-Камчатского ГО (п. Заозёрный, п. Чапаевка, п. Долиновка, п. Нагорный) с использованием волоконно-оптических кабельных линий связи (далее - ВОЛС), положенных с заглублением в грунт. В сентябре 2017 года администрацией П-К ГО заключено соглашение с ПАО "Ростелеком" от 25.09.2017 № 1, работы по прокладке ВОЛС выполнены в полном объёме. Плановый срок освоения - 12.2017, факт - 12.2017
| Всего: | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  | 15000 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"
| Всего: | 1448.24 | 1448.24 | 1448.24 | 2014-01-01 |  | 1448.24 | Освоение финансирования - 100 % | 100% | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1448.24 | 1448.24 | 1448.24 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края»" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 %
| Всего: | 1132.24 | 1132.24 | 1132.24 | 2014-01-01 |  | 1132.24 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1132.24 | 1132.24 | 1132.24 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 "Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 27.12.2016 № 7100010. В целях освоения субсидии Учреждением исполнено обязательств на 913,49 тыс. рублей. О контрольном событии: плановый срок наступления - 12.2017, факт - 20.12.2017. КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» 20 декабря 2017 года подписан акт сдачи-приёмки оказанных услуг по сопровождению государственной информационной системы Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края» (договор от 01.02.2017 № 10/17 с ООО «ЦентрПрограммСистем»)
| Всего: | 1132.24 | 1132.24 | 1132.24 | 2017-01-01 |  | 1132.24 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1132.24 | 1132.24 | 1132.24 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 2.1: подписан акт выполненных работ (оказанных услуг) по сопровождению государственной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" |  |  |  | X | 20.12.2017 | X |  |  | #VALUE!
| <5> Субсидия: КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации настоящего мероприятия |  |  |  | X | X | X |  |  | #VALUE!
2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Развёртывание и поддержка системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 %
| Всего: | 316 | 316 | 316 | 2014-01-01 |  | 316 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 316 | 316 | 316 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 "Создание, развитие и сопровождение системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 27.12.2016 № 7100007. В целях освоения субсидии Учреждением исполнено обязательств на 282,5 тыс. рублей. О контрольном событии: плановый срок наступления - 12.2017, факт - 29.12.2017. Сеть высокоточного позиционирования Камчатского края введена в промышленную эксплуатацию приказом Агентства по информатизации и связи Камчатского края от 29.12.2017 № 65-п
| Всего: | 316 | 316 | 316 | 2017-01-01 |  | 316 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 316 | 316 | 316 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 2.2: переведены в промышленную эксплуатацию системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае |  |  |  | X | 29.12.2017 | X |  |  | #VALUE!
| <5> Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Создание, развитие и сопровождение системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае" |  |  |  | X | X | X |  |  | #VALUE!
3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
| Всего: | 116909.8496 | 116253.4828 | 116253.4828 | 2014-01-01 |  | 116253.6272 | Освоение финансирования - 99,4 % | 99.44% | 99.44%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 116909.8496 | 116253.4828 | 116253.4828 |  |  |  |  | 99.44% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.1 | Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 97,1 %
| Всего: | 22678.089 | 22021.8666 | 22021.8666 | 2014-01-01 |  | 22021.8666 |  | 97.11% | 97.11%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 22678.089 | 22021.8666 | 22021.8666 |  |  |  |  | 97.11% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 "Содержание Агентства по информатизации и связи Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 97,1 %. Финансирование мероприятия направлено на обеспечение содержания аппарата Агентства по информатизации и связи Камчатского края.
| Всего: | 22678.089 | 22021.8666 | 22021.8666 | 2017-01-01 |  | 22021.8666 |  | 97.11% | 97.11%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 22678.089 | 22021.8666 | 22021.8666 |  |  |  |  | 97.11% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Выполнение технологических функций в области информатизации" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 %
| Всего: | 50775.7606 | 50775.6162 | 50775.6162 | 2014-01-01 |  | 50775.7606 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 50775.7606 | 50775.6162 | 50775.6162 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 28.12.2016 № 1.
| Всего: | 47629.714 | 47629.714 | 47629.714 | 2017-01-01 |  | 47629.714 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 47629.714 | 47629.714 | 47629.714 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| <5> Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |  |  | X | X | X |  |  | #VALUE!
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 "Проведение комплекса работ по улучшению технического состояния здания КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" и благоустройству прилегающей к зданию учреждения территории" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 27.12.2016 № 7100008.
| Всего: | 505 | 505 | 505 | 2017-01-01 |  | 505 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 505 | 505 | 505 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| <5> Субсидия: КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Проведение комплекса работ по улучшению технического состояния здания КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" и благоустройству прилегающей к зданию учреждения территории" |  |  |  | X | X | X |  |  | #VALUE!
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3 "Предоставление государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 13.02.2016 № 7100009.
| Всего: | 1146.0466 | 1146.0466 | 1146.0466 | 2017-01-01 |  | 1146.0466 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1146.0466 | 1146.0466 | 1146.0466
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| <5> Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Предоставление государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад" |  |  |  | X | X | X |  |  | #VALUE!
3.2.4 | Мероприятие 3.2.4 "Приобретение, содержание и комплексное обслуживание автотранспортного средства КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 12.09.2017 № 7100011.
| Всего: | 1495 | 1494.8555 | 1494.8555 | 2017-01-01 |  | 1495 |  | 99.99% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1495 | 1494.8555 | 1494.8555
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| <5> Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Предоставление государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад" |  |  |  | X | X | X |  |  | #VALUE!
3.3 | Основное мероприятие 3.3 "Создание, развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 %
| Всего: | 43456 | 43456 | 43456 | 2014-01-01 |  | 43456 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 43456 | 43456 | 43456 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1 "Обеспечение организационной, информационной и технической поддержки мероприятий по фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации с использованием автоматических комплексов, в том числе рассылка заказной корреспонденцией документов, полученных с их помощью" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 %. Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 27.12.2016 № 7100001.
| Всего: | 23738.55 | 23738.55 | 23738.55 | 2017-01-01 |  | 23738.55 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 23738.55 | 23738.55 | 23738.55 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| <5> Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Обеспечение организационной, информационной и технической поддержки мероприятий по фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации с использованием автоматических комплексов, в том числе рассылка заказной корреспонденцией документов, полученных с их помощью" |  |  |  | X | X | X |  |  | #VALUE!
3.3.2 | Мероприятие 3.3.2. "Расходы на создание (обновление) комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 27.12.2016 № 7100005. О контрольном событии: плановый срок наступления - 07.2017, факт - 17.07.2017, запущены новые комплексы на улице Вулканной и в районе 6 км г. Петропавловска-Камчатского. (в октябре 2017 года введён в эксплуатацию стационарный комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации по адресу г. Петропавловск-Камчатский, пересечение Северо-Восточного шоссе и пр. Таранца. В ноябре 2017 года приобретён мобильный комплекс измерительный значений текущего времени с фотовидеофиксацией «ПаркРайт»)
| Всего: | 19717.45 | 19717.45 | 19717.45 | 2017-01-01 |  | 19717.45 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 19717.45 | 19717.45 | 19717.45 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 3.1: запущены в эксплуатацию дополнительные комплексы автоматической фиксации административных правонарушений на территории Камчатского края |  |  |  | X | 17.07.2017 | X |  |  | #VALUE!
| <5> Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Создание (обновление) комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Камчатского края" |  |  |  | X | X | X |  |  | #VALUE!
<1> Указывается с начала отчётного периода (например, январь-март 2016 года).
<2> Приводится общее количество и сумма заключенных государственных и (или) муниципальных контрактов по инвестиционным мероприятиям за отчётный период.
<3> Указываются причины расхождения дат наступления контрольных событий с датами утверждёнными планом реализации, дат основных мероприятий с детальным планом-графиком государственной программы; причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено по основным мероприятиям и подпрограммам государственной программы; прочие комментарии.
<4> Указывается наименование внебюджетного фонда.
<5> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность заключения долгосрочных государственных контрактов и муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
<6> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность предоставления субсидий, указывается источник финансирования.
| Показатели плана-графика ВСЕГО | 211482.7473 | 210520.8033 | 210520.8033 |  | 0 | 210783.641
| АИС | 190469.0097 | 189812.6429 | 189812.6429 | 99.6554 |  | 189812.7873
| Агентство по занятости | 1854 | 1854 | 1854 |  |  | 1854
| Аппарат Губернатора | 1379 | 1379 | 1379 |  |  | 1379
| ЗАГС | 2900 | 2594.4229 | 2594.4229 |  |  | 2857.1162
| Минсоцразвития | 10080.7376 | 10080.7376 | 10080.7376 |  |  | 10080.7376
| Минэкономики | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000
| Минтранспорта | 3800 | 3800 | 3800 |  | 0 | 3800
|  | 0 | 0 | 0
| Показатели плана-графика ТОЛЬКО АИС ВСЕГО | 190469.0097 | 189812.6429 | 189812.6429
| АИС п/п 1 | 72110.9201 | 72110.9201 | 72110.9201
| АИС п/п 2 | 1448.24 | 1448.24 | 1448.24
| АИС п/п 3 | 116909.8496 | 116253.4828 | 116253.4828
|  | 0 | 0 | 0
| Отклонения от данных Минфина ВСЕГО | 0 | 0
820 | АИС | 0 | 0 | 0
829 | Агентство по занятости | 0 | 0
804 | Аппарат Губернатора | 0 | 0
825 | ЗАГС | 0 | 0
815 | Минсоцразвития | 0 | 0
| Минэкономики | 0 | 0
833 | Минтранспорта | 0 | 0
ГРБС | Данные Минфина (направляет Минэкономики в рабочем порядке) ВСЕГО | 211482.7473 | 210520.8033 | 189812.6429
820 | АИС | 190469.0097 | 189812.6429 | 189812.6429
829 | Агентство по занятости | 1854 | 1854
804 | Аппарат Губернатора | 1379 | 1379
825 | ЗАГС | 2900 | 2594.4229
815 | Минсоцразвития | 10080.7376 | 10080.7376
843 | Минэкономики | 1000 | 1000
833 | Минтранспорта | 3800 | 3800
( количество/(тыс. руб.) )