## Таблица 12
Таблица 12
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы "Информационное общество в Камчатском крае"
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае"
1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 0 |  | Нет
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 "Повышение квалификации специалистов в области информационно-телекоммуникационных технологий" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Подготовка и повышение квалификации специалистов в области ИКТ |  | Нет
1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 "Обучение компьютерной грамотности отдельных категорий граждан" | Министерство социального развития и труда Камчатского края (И.Э Койрович) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-08-09 | 2017-12-31 | Обучение компьютерной грамотности отдельных категорий граждан |  | Нет
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края, Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 0 |  | Нет
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 "Организация доступа в сеть Интернет на скорости 100 Мбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Наличие доступа в сеть Интернет для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края | В течение 2017 года исполнительным органам государственной власти Камчатского края обеспечен доступ в сеть Интернет на скорости 100 Мбит/с | Нет
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 "Организация доступа в сеть Интернет на скорости 20 Мбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Наличие доступа к сети Интернет для информационных систем инфраструктуры электронного правительства Камчатского края | В течение 2017 года обеспечен доступ в сеть Интернет на скорости 20 Мбит/с для информационных систем инфраструктуры электронного правительства Камчатского края | Нет
| Контрольное событие программы 1.1: заключены государственные контракты для обеспечение доступа в сеть Интернет и передачу данных исполнительным органам государственной власти Камчатского края |  | Х | 2017-01-31 | Х | 2016-12-23 | X | X | Нет
1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 "Оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Объединение исполнительных органов государственной власти Камчатского края в единую корпоративную сеть | В течение 2017 года обеспечено взаимодействие исполнительных органов государственной власти Камчатского края посредством функционирования единой корпоративной сети | Нет
| Контрольное событие программы 1.2: заключён государственный контракт для организации каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края |  | Х | 2017-01-31 | Х | 2016-12-23 | X | X | Нет
1.2.4 | Мероприятие 1.2.4. "Расширение функциональности телекоммуникационной инфраструктуры сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-07-31 | Расширение функциональности телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края | Повышена производительность обработки сетевых пакетов в телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края в результате ввода в эксплуатацию в 2017 году шести новых коммутаторов. Расширена функциональность системы организации видеоконференций «Pexip Infinity» до 20 одновременных вызовов | Нет
| Контрольное событие программы 1.5: заключён государственный контракт для обеспечения функционирования и расширения возможностей системы видеоконференций |  | Х | 2017-05-31 | Х | 2017-04-03 | X | X | Нет
1.2.5. | Мероприятие 1.2.5. "Передача неисключительных прав использования программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Непрерывное и бесперебойное функционирование ИКТ инфраструктуры, использование лицензионного ПО | В течение 2017 года обеспечена поддержка системного и пользовательского программного обеспечения, используемого в системе ИОГВ Камчатского края | Нет
1.2.6 | Мероприятие 1.2.6 "Модернизация защищённого сегмента сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Повышение эффективности и безопасности корпоративной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края | Компоненты защищённой сети приведены в соответствие с законодательством РФ в области защиты информации | Нет
1.2.7 | Мероприятие 1.2.7 "Модернизация и сопровождение оборудования центра обработки данных (ЦОД) исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Обеспечение непрерывной и бесперебойной работы серверного и телекоммуникационного оборудования центра обработки данных исполнительных органов государственной власти Камчатского края | Улучшены вычислительные характеристики ЦОД ИОГВ Камчатского края в части объёма и скорости доступа к информационным системам. | Нет
1.2.8 | Мероприятие 1.2.8 "Обеспечение антивирусной защиты рабочих мест и информационных систем в исполнительных органах государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Антивирусная защита информационных систем и рабочих мест в исполнительных органах государственной власти | В течение 2017 года рабочие станции и почтовые серверы в ИОГВ Камчатского края обеспечены антивирусной защитой от ЗАО "Лаборатория Касперского" | Нет
| Контрольное событие программы 1.8: заключён государственный контракт на предоставление (продление) права использования системы антивирусной защиты |  | Х | 2017-09-30 | Х | 2017-08-29 | X | X | Нет
1.2.9 | Мероприятие 1.2.9 "Обеспечение контент фильтрации доступа в сеть Интернет" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Обеспечение защиты при доступе в сеть интернет и контроль доступа к информационным ресурсам в сети Интернет | В течение 2017 года обеспечены контроль доступа к контенту в сети Интернет и проактивная защита официального сайта ИОГВ Камчатского края в сети Интернет | Нет
| Контрольное событие программы 1.9: подписан акт оказанных услуг по предоставлению (продлению) права использования программного обеспечения системы контент фильтрации и обнаружения вторжения |  | Х | 2017-11-30 | Х | 2017-11-02 | X | X | Нет
1.2.10 | Мероприятие 1.2.10 "Развитие программно-аппаратных комплексов региональной системы межведомственного электронного взаимодействия" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Обеспечение бесперебойной и непрерывной работы информационных систем и оборудования в центре обработки данных региональной системы межведомственного электронного взаимодействия | В 2017 году обеспечено стабильное функционирование информационных систем и оборудования в центре обработки данных региональной системы межведомственного электронного взаимодействия | Нет
1.2.11 | Мероприятие 1.2.11 "Обеспечение доступа отделов ЗАГС Камчатского края к сети Интернет" | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Т.В. Бабкова) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Наличие доступа отделов ЗАГС к сети Интернет, объединение отделов ЗАГС в единую сеть | В 2017 году обеспечено непрерывное электронное взаимодействие по каналам связи между отделами ЗАГС, расположенными на территории Камчатского края. | Нет
1.2.12 | Мероприятие 1.2.12 "Комплексное оснащение оборудованием, программным обеспечением, средствами защиты информации, обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры, сопровождение программных продуктов и средств защиты информации отделов ЗАГС Камчатского края" | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Лядовская) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Использование сертифицированных средств защиты информации в деятельности отделов ЗАГС | Обеспечено приобретение, настройка и использование оборудования, программного обеспечения, средств защиты информации, использование сертифицированных средств защиты информации в Агентстве записи актов гражданского состояния Камчатского края и в отделах ЗАГС. | Нет
1.2.13 | Мероприятие 1.2.13 "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности в муниципальных районах и городских округах в Камчатском крае" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Обеспечена информационная безопасность в муниципальных районах и городских округах в Камчатском крае | В администрации органа местного самоуправления в Камчатском крае (Вилючинский ГО) обеспечена информационная безопасность за счёт внедрения аппаратных и программных компонентов. | Нет
1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 0 |  | Нет
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 "Развитие и сопровождение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Обеспечение бесперебойной работы региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и всех компонентов системы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Камчатского края, в том числе обновление Системы и её компонентов в следствии изменения законодательства Российской Федерации и Камчатского края | В 2017 году проводилось сопровождение региональной системы межведомственного взаимодействия Камчатского края, обеспечено непрерывное и бесперебойное функционирование Системы и всех её компонентов. | Нет
| Контрольное событие программы 1.3: заключён государственный контракт (договор) на сопровождение и развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края |  | Х | 2017-02-28 | Х | 2017-02-15 | X | X | Нет
1.4 | Основное мероприятие 1.4 "Предоставление государственных и муниципальных услуг в электроном виде" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края, Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 2014-01-01 | 2020-12-31 | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  | Нет
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 "Популяризация использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Привлечение граждан к использованию механизмов обращения за государственными и муниципальными услугами в электронной форме | Размещение рекламной информации внутри городского автотранспорта над центральным выходом (Постеры), 20 автобусов. Изготовление и размещение наружной рекламы (баннеры 6*3), аудио и видео роликов в эфире радиостанций, кинотеатре; размещение баннеров в интернете (таргетированная реклама), сопровождение тематических страниц в Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках; проведение промо-акций с целью продвижения госуслуг в эл. форме, регистрации в ЕСИА : «Берингия-2017», «День Края», «День Вулкана», организация промо-акций в ФНС, ПФР, удалённых населённых пунктах и местах наибольшего скопления людей. | Нет
1.6 | Основное мероприятие 1.6 "Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем" | 0 | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 0 |  | Нет
1.6.1 | Мероприятие 1.6.1 "Развитие и сопровождение официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Повышение открытости и доступности информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края | В 2017 году обеспечено сопровождение и доработка информационной системы «Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет» | Нет
| Контрольное событие программы 1.6: заключён государственный контракт на сопровождение (развитие) официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет |  | Х | 2017-06-30 | Х | 2017-07-12 | X | X | Нет
1.6.2 | Мероприятие 1.6.2 "Сопровождение системы электронного документооборота (СЭДО) исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Обеспечение непрерывной и бесперебойной работы системы электронного документооборота Камчатского края | Сопровождение системы электронного документооборота (СЭДО) исполнительных органов государственной власти Камчатского края обеспечено в полном объёме | Нет
| Контрольное событие программы 1.7: заключён государственный контракт на сопровождение (развитие) системы электронного документооборота (СЭДО) исполнительных органов государственной власти Камчатского края |  | Х | 2017-08-31 | Х | 2017-12-31 | X | X | Нет
1.6.3 | Мероприятие 1.6.3 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы ведения расписаний и бронирования административных залов" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | Повышение эффективности планирования и управления мероприятиями, проводимыми в специализированных помещениях административного здания Правительства Камчатского края | Внедрена информационная система «Управление мероприятиями и расписанием залов» http://zal.kamgov.ru | Нет
| Контрольное событие программы 1.4: внедрена информационная система ведения расписаний и бронирования административных залов |  | Х | 2017-04-30 | Х | 2017-04-30 | X | X | Нет
1.6.4 | Мероприятие 1.6.4 "Модернизация и сопровождение специализированной информационной системы Агентства ЗАГС" | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Лядовская) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Создание сервисов взаимодействия информационной системы Агентства ЗАГС с инфраструктурой электронного правительства Камчатского края | В течение 2017 года обеспечено сопровождение специализированного программного обеспечения органов записи актов гражданского состояния | Нет
1.6.5 | Мероприятие 1.6.5 "Установка и сопровождение информационных систем и программных продуктов обеспечивающих текущую деятельности Агентства записи актов гражданского состояния" | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Лядовская) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Обеспечение текущей деятельности отделов ЗАГС | В течение 2017 года обеспечено сопровождение программного обеспечения текущей деятельности отделов ЗАГС | Нет
1.6.6 | Мероприятие 1.6.6 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы в сфере социальной защиты населения" | Министерство социального развития и труда Камчатского края (И.Э. Койрович) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Повешение качества предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения | В 2017 году обеспечено сопровождение и доработка специализированной информационной системы по учёту и межведомственному взаимодействию при оказании гражданам государственных услуг и выплате социальных пособий | Нет
1.6.7 | Мероприятие 1.6.7 "Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края (Н.М. Карпова) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Повышение эффективности государственного управления в сфере контроля, учёта и мониторинга пассажирского транспорта | В 2017 году обеспечено сопровождение государственной информационной системы Камчатского края «Управление автомобильным транспортом, используемым для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа в Камчатском крае» | Нет
1.6.8 | Мероприятие 1.6.8 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы обеспечения деятельности Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края" | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (И.Д. Семиволос) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Повышение эффективности учёта занятости населения, повышение качества предоставления государственных услуг в области занятости населения в электронном виде | В 2017 году обеспечена доработка и сопровождение специализированного программного обеспечения "Катарсис". | Нет
1.6.9 | Мероприятие 1.6.9 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края" | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края (С.Г. Мелихова) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Автоматизация кадрового учёта в исполнительных органах государственной власти Камчатского края | В 2017 году обеспечено сопровождение и развитие информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края («Кадры») | Нет
1.6.10 | Мероприятие 1.6.10 "Создание, развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы "МФЦ" | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края (Ю.Н. Иванова) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-08-01 | Модернизация АИС МФЦ в части повышения эффективности регистрации граждан в ЕСИА | В 2017 году проведена модернизация специализированной информационной системы "МФЦ" | Нет
1.7 | Основное мероприятие 1.7 "Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2017-01-01 | 2020-12-31 | 2017-01-01 | 2020-12-31 | Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края |  | Нет
1.7.1 | Мероприятие 1.7.1 "Формирование волоконно-оптических линий связи в населённых пунктах Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края | В целях повышения качества услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" осуществлена замена устаревшей кабельной линии на оптоволоконный кабель в посёлках, входящих в состав Петропавловск-Камчатского городского округа (Нагорный, Заозёрный, Чапаевка, Долиновка). | Нет
2 | Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"
2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 0 |  | Нет
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 "Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-20 | Создание и эффективное использование инфраструктуры пространственных данных в Камчатском крае | В 2017 обеспечено сопровождение и обслуживание 2 функциональных и 5 отраслевых подсистем государственной информационной системы «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края» | Нет
| Контрольное событие программы 2.1: подписан акт выполненных работ (оказанных услуг) по сопровождению государственной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" |  | Х | 2017-12-31 | Х | 2017-12-20 | X | X | Нет
2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Развёртывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 0 |  | Нет
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 "Создание, развитие и сопровождение системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-29 | Расширение покрытия системой высокоточного позиционирования территории Камчатского края | В 2017 году обеспечено обслуживание 6 референц-станций системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS Камчатского края. | Нет
| Контрольное событие программы 2.2: переведены в промышленную эксплуатацию системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае |  | Х | 2017-12-31 | Х | 2017-12-29 | X | X | Нет
3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
3.1 | Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 0 |  | Нет
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 "Содержание Агентства по информатизации и связи Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Осуществление функций по реализации региональной политики, по нормативному правовому регулированию, по контролю, по предоставлению государственных услуг, а также иные правоприменительные функции в сфере информатизации и связи Камчатского края | В течение 2017 года обеспечено содержание Агентства по информатизации и связи Камчатского края | Нет
3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Выполнение технологических функций в области информатизации" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 0 |  | Нет
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | Нет
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 "Проведение комплекса работ по улучшению технического состояния здания КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" и благоустройству прилегающей к зданию учреждения территории" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | Нет
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3 "Предоставление государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Предоставление государственных услуг жителям отдалённых (труднодоступных) населённых пунктов Камчатского края | В течение 2017 года специалисты КГАУ "Информационно-технологический центр" принимали участие в «выездных бригадах» согласно постановлению Правительства Камчатского края от 07.04.2008 № 85-П «Об организации предоставления государственных услуг и государственных функций методом «Выездных бригад» | Нет
3.2.4 | Мероприятие 3.2.4 "Приобретение, содержание и комплексное обслуживание автотранспортного средства КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Повышение качества и оперативности выполнения работ (оказания услуг) на отдалённых объектах | Проведён комплекс работ по улучшению технического состояния здания учреждения и благоустройству прилегающей к зданию учреждения территории, в том числе обустроены подпорная стенка, ограждение, асфальтовое покрытие территории | Нет
3.3 | Основное мероприятие 3.3 "Создание, развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 2014-01-01 | 2020-12-31 | 0 |  | Нет
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1 "Обеспечение организационной, информационной и технической поддержки мероприятий по фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации с использованием автоматических комплексов, в том числе рассылка заказной корреспонденцией документов, полученных с их помощью" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Обеспечение функционирования комплексов автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения | В 2017 году осуществлялось обслуживание 48 средств автоматической фиксации административных правонарушений, в том числе 27 стационарных, 17 передвижных и 4 мобильных и сопровождение 3 пилотных проектов: комплекса по фиксации фактов непредоставления преимущества пешеходам «АвтоУраган - ВСМ», «Поток ПДД» (проезд перекрёстка на запрещающий сигнал светофора) и автоматической фиксации нарушений скоростного режима «Скат-П». | Нет
3.3.2 | Мероприятие 3.3.2. "Создание (обновление) комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2017-09-13 | 2017-12-31 | 2017-09-13 | 2017-12-31 | Создание (обновление) комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Камчатского края | Приобретён мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения «Парк Райт». | Нет
| Контрольное событие программы 3.1: запущены в эксплуатацию дополнительные комплексы автоматической фиксации административных правонарушений на территории Камчатского края |  | Х | 2017-07-31 | Х | 2017-07-17 | X | X | Нет