АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае» 
за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Государственная программа Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 512-П.

Ответственным исполнителем Программы является Агентство по информатизации и связи Камчатского края (далее – Агентство). Участниками Программы, реализующими отдельные мероприятия Программы в 2018 году, являлись:

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края;

Министерство социального развития и труда Камчатского края;

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;

Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края;

Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;

Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края;

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.

В рамках Программы в 2018 году предусмотрена реализация 38 мероприятий, в том числе по 35 мероприятиям предусмотрено финансирование, все мероприятия успешно реализованы. В течение отчётного периода в Программу были дважды внесены изменения (см. раздел 4 Аналитической записки).

Планом реализации Программы на 2018 год (далее – План реализации Программы), утверждённым распоряжением Правительства Камчатского края от 04.12.2017 № 488-РП, предусмотрено наступление шестнадцати контрольных событий. Детальная информация о наступлении контрольных событий представлена в таблице 10 «Мониторинг реализации государственной программы).

Детальный план-график реализации Программы на 2018 год утверждён приказом Агентства по информатизации и связи Камчатского края от 13.12.2017 № 56-П (далее – детальный план-график), в течении 2018 года в детальный план-график приказами Агентства по информатизации и связи Камчатского края было внесено два изменения в соответствии с изменениями Программы в отчётном году.

Информация о ходе реализации Программы, в том числе принятые нормативные и распорядительные акты, План реализации Программы, детальный план-график, отчёты, размещаются на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет на странице Агентства по информатизации и связи Камчатского края (https://agais.kamgov.ru/gosudarstvennaa-programma-kamcatskogo-kraa-informacionnoe-obsestvo-v-kamcatskom-krae).

- Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчётный период

  - Основные результаты, достигнутые в отчётном году, в разрезе подпрограмм и государственной программы в целом

Подпрограмма 1 «Электронное правительство в Камчатском крае»

Один из основных показателей в сфере деятельности Агентства, отражающий активность использования электронных услуг и сервисов жителями – доля граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале Госуслуг.

По итогам 2018 года в ЕСИА зарегистрировано 81,5% жителей края старше 14 лет, прирост за год составил более 26%. В результате активной работы по популяризации использования электронных услуг и сервисов, Камчатский край по показателю ЕСИА поднялся с 36 до 18 места среди 85 субъектов РФ.

В течении 2018 года существенный акцент делался на узнаваемость бренда «Госуслуги», на информирование граждан о преимуществах и возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Проведена кампания по популяризации госуслуг, которая стала предметом предоставления Камчатскому краю федеральной субсидии.

Сейчас уверенно можно сказать, что электронные услуги стали действительно узнаваемыми, востребованными жителями нашего края, и одновременно являются неотъемлемой частью деятельности всей государственной системы.

Так, в течении 2018 года электронные госуслуги впервые участвовали в двух социально значимых проектах – выборы Президента Российской Федерации и перепись населения в России.

В ходе выборной кампании в марте 2018 года более 3 тысяч (3019) жителей края воспользовались электронной госуслугой по выбору избирательного участка по месту нахождения.

В ходе пробной переписи населения, проходящей в октябре 2018 года, более 4 тысяч жителей Камчатского края самостоятельно заполнили электронные переписные листы на портале Госуслуг.

Наиболее успешная и востребованная электронная услуга среди жителей Камчатского края – «Запись на приём к врачу». К электронной записи с Госуслуг подключено 31 учреждение здравоохранения Камчатского края, за 2018 год жители региона воспользовались электронной записью 65 512 раз – это в 3 раза больше, чем годом ранее (20 тысяч записей).

Активно информационные технологии и электронные госуслуги внедряются в сферу образования. С начала нового учебного года 112 общеобразовательных учреждений в Камчатском крае (93% от общего числа) осуществляют ведение журнала успеваемости полностью в электронной форме.

Среди доступных электронных услуг в области образования также реализованы и активно используются: запись в детский сад, проверка очереди в детский сад, запись в школу, информирование о результатах ЕГЭ и другие.

В 2018 году Агентством совместно с оператором связи ООО «ИнтерКамСервис» запущен проект по организации публичной сети Wi-Fi.

Общее количество точек доступа – 52, в том числе в 5 учреждениях образования, в 4 учреждениях здравоохранения, 5 пассажирских городских автобуса, аэропорт и киноцентр «Лимонад». Пропускная способность точек – до 40 Мбит/с.

Агентство выполняет функции по координации внедрения и использования информационных технологий в деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, а также централизовано обеспечивает внедрение и использование межведомственных информационных систем и телекоммуникационных технологий исполнительными органами власти Камчатского края. (далее – ИОГВ Кк).

Все ИОГВ Кк объединены в единую телекоммуникационную сеть передачи данных (в том числе расположенные в разных зданиях) используют единую инфраструктуру: электронная почта, доступ в сеть интернет, офисное программное обеспечение рабочих мест, средства защиты, контроля и мониторинга за событиями информационной безопасности.

Использование централизованной инфраструктуры позволяет существенно сократить трудозатраты и бюджетные ресурсы края, повысить качество и уровень безопасности и сохранности данных, бесперебойность работы систем.

Современные телекоммуникационные технологии активно используются в ходе проведения совещаний в формате видеоконференции (ВКС). В 2018 году в формате ВКС было проведено 202 совещания.

Система электронного документооборота (СЭД) является важным механизмом взаимодействия между органами власти Камчатского края.

Только за 2018 год в СЭД’е обработано порядка 240 тысяч официальных электронных документов. С внедрением системы межведомственного электронного документооборота (МЭДО) существенно сокращены сроки обмена документами с федеральными органами исполнительной власти, с 20 дней до мгновенного получения официальной корреспонденции.

По каналам МЭДО получено 3764 писем от федеральных органов власти.

В крае функционирует Удостоверяющий центр, обеспечивающий выпуск, выдачу и обслуживание средств электронной подписи.

За 2018 год выдано 2369 электронных подписей, это на 852 единицы больше, чем годом ранее.

Востребованность средств электронной подписи – это признак активности проникновения информационных технологий во все сферы государственного и муниципального управления.

Государственные информационные системы Камчатского края интегрируются с краевыми и федеральными информационными системами (ИС) через региональную систему межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ), координатором развития и оператором которой является Агентство.

К РСМЭВ подключено 12 государственных информационных систем и иных информационных систем Камчатского края.

Для государственных органов и органов местного самоуправления, не имеющих ведомственных информационных систем, предоставляется доступ к автоматизированной информационной системе «Портал поставщиков услуг» (АИС ППУ). С помощью данной Системы осуществляется межведомственное взаимодействие при предоставлении госуслуг, исполнении функций в электронной форме.

К Системе подключены 223 органа и организаций Камчатского края, 2606 пользователей имеют личные кабинеты, в 2018 году обработано более 150 тысяч запросов, что на 20 тысяч запросов больше, чем годом ранее.

Отдельное направление работы – информационная открытость. Агентство обеспечивает функционирование официального сайта ИОГВ Кк в сети Интернет www.kamgov.ru.

Официальный сайт ИОГВ Кк является одним из самый посещаемых камчатских ресурсов в сети Интернет, источник официальной информации о деятельности ИОГВ Кк.

В рабочий день наш сайт посещает около 4-х тысяч пользователей.

Важно отметить, что именно с 2018 года основным источников трафика (посетителей) на официальный сайт вместо прямых переходов по закладкам стали поисковые системы.

Этот факт свидетельствует о росте востребованности электронных каналов распространения официальной информации.

Приоритетом стратегии развития отрасли связи на территории края является расширение внутризоновой сети связи, строительство новых волоконно-оптических линий связи и реконструкция устаревших кабельных линий.

С приходом в 2016 году «оптики» на Камчатку, высокоскоростной доступ в сеть Интернет стал по-настоящему доступным большинству жителям региона (90,6 %), проживающим в краевом центре и населённых пунктах, находящихся в зоне действия оптических сетей передачи данных (33 из 87).

Мобильный Интернет 3G доступен в 52 населённых пунктах Камчатского края, что составляет 96,7 % населения региона, активно строятся мобильные сети четвёртого поколения (LTE).

Связь 4G доступна в населённых пунктах Елизовского, Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого и Мильковского районов Камчатского края, подключённых к зоновой волоконно-оптической транспортной магистрали.

При финансовой поддержке из краевого бюджета в 2018 году к общей волоконно-оптической линии связи подключено Октябрьское городское поселение Усть-Большерецкого муниципального района.

На условиях государственно-частного партнёрства проложено более 25 километров оптоволокна, пропускная способность линии связи составляет более 10 гигабит в секунду.

В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика в РФ» в отдельном региональном проекте «Информационная инфраструктура в Камчатском крае» обозначены планы по дальнейшему развитию инфраструктуры связи на территории Камчатского края, в том числе дальнейшее строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС):

- на 2019 год запланировано начало строительства ВОЛС «Усть-Большерецк – Озерновский (Запорожье)»;

- в перспективе до 2024 года – строительство ВОЛС «Козыревск – Анавгай – Эссо», «Кавалерское – Соболево», «Анавгай – Тигиль – Палана».

Помимо инфраструктуры связи и доступа к сети Интернет Агентством уделяется большое внимание развитию почтовой связи в регионе.

Совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в 2018 году обустроены 3 новых отделения почтовой связи в с. Тиличики Олюторского района, с. Ильпырское Карагинского района и с. Тигиль Тигильского района. Открытие почтовых отделений в с. Вывенка и с. Пахачи планируется до конца 2019 года.

В конце 2018 года в Камчатском крае полностью запущён второй мультиплекс цифрового телевидения, 20 цифровых каналов стали доступны большинству жителей края (97,4%).

Аналоговое телевещание в Камчатском крае будет отключено 3 июня 2019 года. После отключения аналогового вещания эфирное телевещание будет полностью отсутствовать в 28 населённых пунктах Камчатского края, в которых проживает порядка 10 тысяч жителей региона.

Для просмотра телевидения жителям отдалённых населённых пунктов, не вошедших в зону эфирного телевещания, необходимо приобретение спутниковых комплектов телевидения.

Камчатский край одним из первых в стане разработал и запустил механизм получения материальной помощи на приобретение, доставку и установку спутниковых комплектов жителям региона.

Кроме того, Правительством региона заключены Соглашения с операторами спутникового ТВ (Орион-экспресс, НТВ+), предполагающие бесплатную трансляцию основных федеральных телеканалов, а также льготную стоимость приобретения индивидуальных комплектов оборудования для жителей населённых пунктов, не охваченных эфирным телевещанием.

При совместной работе Агентства, органов местного самоуправления и операторов спутникового ТВ, жителям отдалённых населённых пунктов на сегодняшний день уже установлено 147 комплектов спутникового ТВ, 283 комплекта в процессе доставки и/или установки, всего собрано 1153 заявлений жителей, работа продолжается.

Подпрограмма 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края»

В 2018 году учреждением обеспечено обслуживание 6 референц-станций системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS Камчатского края. Данными Системы пользуются Управление Росреестра по Камчатскому краю в рамках заключённого соглашения, а также 8 пользователей (юридические лица, индивидуальные предприниматели) на платной основе в рамках заключённых договоров. В 2017 году данные Системы использовались 6 пользователями.

С целью включения в Федеральный Фонд пространственных данных (ФФПД) сведений о системе высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS Камчатского края в адрес ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» направлены соответствующие материалы. В соответствии с положениями части 7 статьи 9 Федерального закона от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» материалы о системе высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS Камчатского края включены в ФФПД.

Соотношение количества часов работоспособности обслуживаемых референц-станций составило – 100%.

Государственная информационная система Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края» (ГИС ИПД КК) состоит из пяти отраслевых подсистем (Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края, Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Министерство рыбного хозяйства Камчатского края, Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края, Министерство строительства Камчатского края) и двух функциональных подсистем – Центральное хранилище пространственных данных (ЦХПД) и Интеграционный портал Камчатского края. Открытые данные из ЦХПД публикуются на Геопортале Камчатского края.

В 2018 году в рамках заключённого договора на оказание услуг по сопровождению ГИС ИПД КК с ООО «ЦентрПрограммСистем» осуществлялись удалённые работы по обновлению некоторых отраслевых подсистем, а также консультации по вопросам работы системы.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»

На базе КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» работает краевой удостоверяющий центр, обеспечивающий выдачу, выпуск и обслуживания средств электронной подписи. По итогам 2018 года выпущено 2369 сертификатов ключей проверки электронной подписи, в том числе 1779 для государственных и муниципальных органов и организаций в рамках государственного задания, что на 56% больше значения 2017 года.

В течении года Информационно-технологический центром Камчатского края была обеспечена техническая поддержка средств вычислительной техники и информационных систем исполнительных органов государственной власти Камчатского края, исполнено 2289 заявок.

При взаимодействии с государственной инспекцией безопасности дорожного движения по Камчатском краю осуществляется проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Камчатском крае. В 2018 году обеспечена работа 51 комплекса автоматической регистрации (фиксации) нарушений правил дорожного движения, в том числе 30 стационарных, 17 передвижных и 4 мобильных. В течении 2018 года введено в эксплуатацию 3 новых комплекса.

По итогам года обработано и направлено постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения в количестве 177 935 шт. на общую сумму 145 388,4 тыс. рублей. Отклонение от планового значения на 2018 год (180 000 почтовых отправлений) обусловлено внедрение нового ПО в УМВД России по Камчатскому краю и ограничением функционирования специальных технических средств, в связи неблагоприятными погодными условиями.

Значения аналогичных показателей за 2017 год: почтовые отправления - 187 971 шт., сумма начисленных штрафов – 139 334,0 тыс. рублей.

За 2018 год на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) публиковано 1352 нормативных правовых акта Камчатского края.

Все поступившие нормативные правовые акты опубликованы в установленном порядке без нарушений установленного срока. Средний срок со дня подписания нормативных правовых актов до их опубликования составил 4,27 календарных дня.

  - Фактические результаты реализации основных мероприятий, в том числе наступление контрольных событий

    - Основное мероприятие 1.1 «Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае»:

Обеспечено повышение квалификации специалистов Агентства по информатизации и связи Камчатского края в области защиты информации.

    - Основное мероприятие 1.2. «Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае»:

Обеспечена реализация единой технической и технологический политики в исполнительных органах государственной власти Камчатского края по использованию информационных и телекоммуникационных технологий.

Все исполнительные органы государственной власти Камчатского края объедены в единую телекоммуникационную сеть передачи данных, в том числе расположенные в разных зданиях, используют единую инфраструктуру: электронная почта, доступ в сеть интернет, офисное программное обеспечение рабочих мест, средства защиты, контроля и мониторинга за событиями информационной безопасности. К защищённому сегменту сети ИОГВ с начала реализации мероприятия подключены 8 муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае.

Контрольные события:

- 1.1 «Заключены государственные контракты для обеспечения доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и передачу данных исполнительным органам государственной власти Камчатского края». Контрольное событие наступило в декабре 2017 года (план – январь 2018 года): заключён государственный контракт на оказание услуг по организации доступа в сеть Интернет с гарантированной передачей данных на скорости 20 Мбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края от 18.12.2017 № 09А-17, исполнитель – ПАО «Ростелеком», реестровый номер контракта – 2410112081617000010; заключён государственный контракт на оказание услуг по организации доступа в сеть Интернет с гарантированной передачей данных на скорости 100 Мбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края от 22.12.2017 № 10А-17, исполнитель - ПАО «Ростелеком», реестровый номер контракта – 2410112081617000011;

- 1.2 «Заключён государственный контракт для организации каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края». Контрольное событие наступило в декабре 2017 года (план – январь 2018 года): заключён государственный контракт на оказание услуг по организации VPN каналов связи с гарантированной полосой пропускания трафика на скорости не менее 100 Мбит/с и организации доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания трафика на скорости не менее 20 Мбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти и Правительства Камчатского края от 11.12.2017 № 08А-17, исполнитель – ПАО «Ростелеком», реестровый номер контракта – 2410112081617000009;

- 1.6 «Подписан акт оказанных услуг по предоставлению простых (неисключительных) лицензий на право пользования программным обеспечением резервного копирования». Контрольное событие наступило в апреле 2018 года (план – июнь 2018 года): результаты оказанных услуг по предоставлению сертификата технической поддержки программного обеспечения резервного копирования «Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware» приняты заказчиком 9 апреля 2018 года в рамках государственного контракта от 02.04.2018 № 02А-18 (реестровый номер контракта 24101120816 18 000002);

- 1.7 «Заключён государственный контракт на поставку оборудования для центра обработки данных исполнительных органов государственной власти Камчатского края». Контрольное событие наступило в августе 2018 года (план – сентябрь 2018 года): заключён государственный контракт на поставку и монтаж воздушного конденсатора для прецизионного кондиционера Emerson Liebert HPM M58UA от 27.08.2018 № 04А-18, исполнитель - ООО «Камчатский информационно-технический центр», реестровый номер контракта – 2410112081618000005; заключён гос. контракт от 15.10.2018 № 07А-18 на поставку и монтаж силового блока для системы бесперебойного питания APC Symmetra PX 48kW, ИКЗ 182410112081641010100100020020000242, контракт исполнен 9 ноября 2018 года.

- 1.8 «Заключён государственный контракт на оказание услуг по предоставлению (продлению) права использования программного обеспечения системы контент фильтрации и обнаружения вторжения». Контрольное событие наступило в сентябре 2018 года (план – сентябрь 2018 года): заключён государственный контракт на оказание услуг по предоставлению простых (неисключительных) лицензий на право использования компьютерного программного обеспечения программно-аппаратного комплекса контент-фильтрации и предотвращения вторжений «CheckPoint» от 10.09.2018 № 06А-18, реестровый номер контракта - 2410112081618000006.

    - Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг»:

Мероприятие выполнялось КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» (далее – учреждение) в рамках предоставленной субсидии из средств краевого бюджета. В соответствии с договором на сопровождение информационной системы от 05.02.2018 №17/18, заключённым с ООО «Систематика», в 2018 году осуществлялась работа по 132 заявкам на устранение выявленных ошибок и доработку электронных сервисов информационной системы.

Также обеспечено сопровождение и обслуживание 4 (четырёх) информационных систем инфраструктуры электронного правительства Камчатского края, которые работали без сбоев. Осуществлялось сопровождение 2606 учётных записей должностных лиц. В 2018 году исполнено 2121 заявок на создание, изменение учётных записей, предоставление доступа к электронным сервисам. В РСМЭВ обеспечено функционирование следующих электронных сервисов: 20 сервис-адаптеров, обеспечивающих 44 запроса видов сведений к федеральным электронным сервисам по методическим рекомендациям СМЭВ 2.х; 30 сервис-адаптеров к 67 видам сведений федеральных органов исполнительной власти по методическим рекомендациям СМЭВ 3.х; 40 региональных электронных сервисов, обеспечивающих предоставление р-сведений; 3 сервиса-адаптера, обеспечивающих взаимодействие с субъектами РФ.

Контрольное событие 1.3 «Заключён государственный контракт (договор) на сопровождение и развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия». Контрольное событие наступило в феврале 2018 года (план – март 2018 года): КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» заключило договор от 05.02.2018 № 17/18 с ООО «Систематика Консалтинг».

    - Основное мероприятие 1.4. «Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде»:

Мероприятие выполнялось КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» (далее – учреждение) в рамках предоставленной субсидии из средств краевого бюджета.

На Портале gosuslugi41.ru обеспечено функционирование 93 портальных форм заявлений для услуг и 5 сервисов. В 2018 году с Портала было подано 17852 запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг. За 2018 год технической поддержкой Портала осуществлена обработка 1276 обращений граждан по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Проведены мероприятия по информированию жителей Камчатского края о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в рамках регионального бюджета: изготовление и печать макетов (листовки, плакаты, баннеры); услуги мерчендайзинга размещение информационных материалов (листовки, постеры, информационные стенды, настольные/напольные стойки) в центрах регистрации ЕСИА (офисах МФЦ Камчатского края, органах ЗАГС, ПФР, центрах занятости Камчатского края и др.), автошколах, медицинских учреждениях, отделах ГИБДД и других наиболее посещаемых местах; подготовка и размещение новостных материалов в новостных сайтах; участие в краевых и городских мероприятиях: промо-акция в рамках мероприятия «Берингия-2018», «День открытых дверей» в ФНС и ПФР, «День края», «День ВМФ», выставка «Неделя туризма», выставка «Медицина. Красота. Здоровье»; размещение постов, посвящённых механизму предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, на страницах портала в социальных сетях; организация и развитие сети бесплатных Wi-Fi точек с авторизацией через ЕСИА (городские пассажирские автобусы (5 автобусов), аэропорт, киноцентр, медицинские учреждения, средние специальные и высшие учебные заведения); проведение лекций, посвящённых механизму предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме: в высших учебных заведениях, средних специальных учебных заведениях и в средних общеобразовательных школах; информирование жителей отдалённых населённых пунктов о возможности и преимуществах использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме в рамках «Выездных бригад»; взаимодействие с органами власти и представителями крупных предприятий по вопросу выездных регистраций сотрудников в ЕСИА.

В рамках освоения средств федерального бюджета также проведены мероприятия по информированию граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме методом популяризации в следующих каналах продвижения: размещение в сети Интернет (таргетинг, контекстная реклама, баннерная реклама в соц. сетях); радио (СВ, Авто радио, Европа плюс, Радио Дача); наружная реклама (6×3, борта городского автотранспорта – 8 автобусов); прокат видеороликов в киноцентре «Лимонад».

В результате проведения комплекса мероприятий количество граждан, зарегистрированных в ЕСИА по состоянию на 31 декабря 2018 года в Камчатском крае составляет 81,5% жителей – это 18 место среди всех субъектов РФ. Прирост с начала 2018 года – 26,08%. Посещаемость портала за 2018 год выросла в среднем с 835 просмотров в день до 1177 просмотров в день.

    - Основное мероприятие 1.6. «Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем»:

В рамках основного мероприятия 1.6. реализовано 11 отдельных мероприятий исполнительными органами государственной власти Камчатского края, в том числе:

- Агентством по информатизации и связи Камчатского края в течение отчётного периода обеспечено сопровождение и доработка функционала информационной системы «Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет» (мероприятие 1.6.1), обеспечено бесперебойное функционирование автоматизированной системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Камчатского края (мероприятие 1.6.2), в целях разработки информационной системы мониторинга социально-экономического развития Камчатского края, спроектирован макет общего шаблона и информационной панели «Информационное общество» (мероприятие 1.6.11);

- Агентством записи актов гражданского состояния Камчатского обеспечено сопровождение специализированного программного обеспечения, организация межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в области записи актов гражданского состояния в электронном виде (мероприятия 1.6.3 и 1.6.4);

- Министерством социального развития и труда Камчатского края обеспечено сопровождение и доработка компонентов автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» (мероприятие 1.6.5);

- Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края обеспечено сопровождение государственной информационной системы Камчатского края «Управление автомобильным транспортом, используемым для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа в Камчатском крае» (мероприятие 1.6.7); создана и внедрена региональная навигационная информационная система Камчатского края на основе существующей ГИС Камчатского края «Управление автомобильным транспортом, используемым для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа в Камчатском крае» (мероприятие 1.6.10);

- Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края обеспечена техническая поддержка и сопровождение программных продуктов «Катарсис» в рамках действующего законодательства в сфере содействия занятости населения (мероприятие 1.6.8);

- Аппаратом Губернатора и Правительства Камчатского края обеспечено функционирование и модернизация информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края («Кадры») (мероприятие 1.6.9);

- Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края обеспечена разработка и внедрение комплексной информационной системы автоматизации работы ГСН Камчатского края (мероприятие 1.6.13);

Контрольные события:

- 1.4 «Заключён государственный контракт на создание Регионального навигационного информационного центра Камчатского края (РНИЦ)». Контрольное событие наступило в июле 2018 года (план – апрель 2018 года): заключён государственный контракт от 13.07.2018 № 33/2018 на выполнение работ по созданию и внедрению региональной навигационной информационной системы Камчатского края на основе существующей ГИС Камчатского края «Управление автомобильным транспортом, используемым для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа» (реестровый номер контракта 2410112433818000006) Наступление контрольного события с задержкой не оказало негативного влияния на результат реализации мероприятия 1.6.10;

- 1.5 «Заключён государственный контракт на сопровождение (развитие) официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Контрольное событие наступило в июне 2018 года  (план – май 2018 года): заключён государственный контракт от 05.06.2018 № 03А-18 на оказание услуг по развитию и сопровождению информационной системы «Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет» (реестровый номер контракта 2410112081618000003) Наступление контрольного события с задержкой не оказывает негативного влияния на результат реализации мероприятия 1.6.1;

    - Основное мероприятие 1.7 «Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края».

В рамках мероприятия осуществлена реализация проекта по реконструкции инфраструктуры связи на основе волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). В 2018 году камчатский филиал ПАО «Ростелеком» подключил к общей волоконно-оптической линии связи Октябрьское городское поселение Усть-Большерецкого муниципального района.

Совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в 2018 году обустроены 3 новых отделения почтовой связи в с. Тиличики Олюторского района, с. Ильпырское Карагинского района и с. Тигиль Тигильского района.

Учитывая скорое отключение аналогового телевещание в Камчатском крае (с 3 июня 2019 года) Агентством совместно с администрациями органов местного самоуправления обеспечены меры социальной поддержки жителям отдалённых районов Камчатского края в части получения материальной помощи на приобретение, доставку и установку спутниковых комплектов жителям региона.

Контрольные события:

- 1.9 «Запуск волоконно-оптической линии на участке «Октябрьский – Усть-Большерецк». Контрольное событие наступило в декабре 2018 года (план – декабрь 2018 года): завершены работы по подключению посёлка Октябрьский к оптической магистрали;

- 1.10 «Открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Тиличики Олюторского муниципального района». Контрольное событие наступило в декабре 2018 года (план – декабрь 2018 года): завершена установка Мобильного отделения почтовой связи. Акт сдачи-приёмки выполненных работ (оказанных услуг) от 17.12.2018 № 45 по муниципальному контракту от 02.07.2018 № 14П-18;

- 1.11 «Открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Тигиль Тигильского муниципального района». Контрольное событие наступило в ноябре 2018 года (план – декабрь 2018 года): завершена установка Мобильного отделения почтовой связи. Акт сдачи-приёмки товара от 10.11.2018 б/н по муниципальному контракту от 22.10.2018 № 0138300005418000006-0843611-01;

- 1.12 «Открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Пахачи Олюторского муниципального района». Контрольное событие не наступило в декабре 2018 года. В связи с отдельными логистическими особенностями, обусловленными погодными условиями местности и географическим положением с. Пахачи, имеется задержка в доставке комплекса малокомплектного отделения почтовой связи. Исполнение ожидается в 2019 году;

- 1.13 «Открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Вывенка Олюторского муниципального района». Контрольное событие не наступило в декабре 2018 года: комплекс малокомплектного отделения почтовой связи доставлен до места назначения, наступление контрольного события планируется в 2019 году. Задержка доставки связана с отдельными логистическими особенностями, обусловленными погодными условиями местности и географическим положением с. Вывенка;

- 1.14 «Открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Ильпырское Карагинского муниципального района». Контрольное событие наступило в декабре 2018 года (план – декабрь 2018 года): завершена установка Мобильного отделения почтовой связи. Акт приёма-передачи по муниципальному контракту от 31.07.2018 № 0138300013918000002-0271537-02.

    - Основное мероприятие 2.1. «Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края»

Мероприятие выполнялось КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» в рамках предоставленной субсидии из средств краевого бюджета.

В рамках мероприятия осуществлялось обслуживание 6 референц-станций системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS Камчатского края с поверкой оборудования. Данными Системы пользуются Управление Росреестра по Камчатскому краю в рамках заключённого соглашения, а также 8 юридических лиц на платной основе в рамках заключённых договоров. В целях обеспечения бесперебойной работы АСВТП заключены договоры: на предоставление VPN каналов связи. В целях обеспечения сохранности референц-станций заключён договор страхования. Соотношение количества часов работоспособности обслуживаемых референц-станций в 2018 году составило – 100%.

Контрольное событие 2.1 «Подписан акт выполненных работ (оказанных услуг) по сопровождению государственной системы Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края». Контрольное событие наступило в декабре 2018 года (план – декабрь 2018 года): результаты выполненных работ (услуг) приняты согласно актам сдачи-приёмки выполненных работ от 02.04.2018 б/н (за период с 5 февраля по 31 марта 2018 года), от 02.07.2018 б/н (за 2 квартал 2018 года), от 01.10.2018 б/н (за 3 квартал 2018 года); от 31.12.2018 б/н (за 4 квартал 2018 года).

    - Основное мероприятие 2.2. «Развёртывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS»:

Мероприятие выполнялось КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» (далее – учреждение) в рамках предоставленной субсидии из средств краевого бюджета.

В 2018 году учреждением обеспечено обслуживание 6 референц-станций системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS Камчатского края. Данными Системы пользуются Управление Росреестра по Камчатскому краю в рамках заключённого соглашения, а также 8 пользователей (юридические лица, индивидуальные предприниматели) на платной основе в рамках заключённых договоров. В 2017 году данные Системы использовались 6 пользователями.

С целью включения в Федеральный Фонд пространственных данных (ФФПД) сведений о системе высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS Камчатского края в адрес ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» направлены соответствующие материалы. В соответствии с положениями части 7 статьи 9 Федерального закона от 30.12.2015 №431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» материалы о системе высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS Камчатского края включены в ФФПД.

В целях обеспечения бесперебойной работы и сохранности СВТП действуют договоры на предоставление VPN каналов связи, страхования имущества.

    - Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края».

Контрольное событие 3.1 «Запущены в эксплуатацию дополнительные комплексы автоматической фиксации административных правонарушений на территории Камчатского края». Контрольное событие наступило в сентябре 2018 года (план – август 2018 года): реализация мероприятия осуществлена КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края». На территории г. Петропавловск-Камчатский введены в эксплуатацию: стационарный многоцелевой комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения «Кречет» (сентябрь 2018 года); стационарный комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на перекрёстке п-кт 50 Лет Октября (ноябрь 2018 года); стационарный комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на перекрёстке «ул. Тушканова – п-кт Победы – ул. Молчанова – ул. Кавказская» (декабрь 2018 года). Наступление контрольного события с задержкой не оказывает негативного влияния на результат реализации мероприятия.

  - Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

В течении 2018 года государственными органами исполнительной власти Камчатского края продолжено активное использование современных информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение, модернизация и использование информационных систем и оборудования.

Следует отметить, что большинство задач, основных мероприятий Подпрограмм и Программы, носят продолжительный характер, требуют ежегодной реализации, поддержки и сопровождения.

В целом все задачи и основные мероприятий Программы в 2018 году выполнены, сформировано и активно используется единое пространство электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края, продолжен перевод, повышение качества и предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, обеспечено непрерывное и бесперебойное функционирование инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае.

  - Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении (таблица 11).

В рамках реализации Программы осуществляется достижение и мониторинг 7 показателей (индикаторов).

По показателю 1 «Доля жителей в Камчатском крае, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» оценка показателя включена в федеральный план статистических работ (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671, пункт 2.6.51.), проводится ежегодно Росстатом, официальная статистика публикуется не позднее 31 марта года, следующего за отчётным. В настоящее время официальные данные о достигнутом значении Показателя в 2018 году отсутствуют.

По показателю 2.2 «Охват территории Камчатского края системой высокоточного позиционирования» достижение планового значения составило 85% в связи с тем, что реализация мероприятий по расширению сети системы высокоточного позиционирования не выполнялась в отчётном году в связи с отсутствием финансирования.

По 5 показателям (индикаторам) Программы плановые значения достигнуты в полном объёме.

  - Запланированные, но не достигнутые результаты

Все основные мероприятия Программы, запланированные к реализации в 2018 году, выполнены в полном объёме.

Планом реализации программы предусмотрено наступление шестнадцати контрольных событий – одиннадцать из них наступили своевременно, три – с незначительной задержкой (пункты 1.4, 1.5, 3.1) и два события – открытие почтового отделения в с. Вывенка (п. 1.12) и в с. Пахачи (п. 1.13), перенесено на 2019 год.

Не достижение планируемого уровня по отдельным показателям (индикаторам) Программы связано с особенностями методики оценки и отсутствием финансирования.

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

При выполнении мероприятия 1.7.2 «Установка малокомплектных отделений почтовой связи в населённых пунктах Камчатского края» в отчётном году не удалось достичь запланированных результатов по установке МОПС в двух из пяти населённых пунктах (с. Вывенка и с. Пахачи), в связи с отдельными логистическими особенностями, обусловленными погодными условиями местности и географическим положением данных населённых пунктов; завершение работ в полном объёме ожидается в 2019 году.

Фактическое значение показателя (индикатора) 2.2 «Охват территории Камчатского края системой высокоточного позиционирования» сохранился на уровне 2017 года – 17% вместо запланированных на 2018 год 20%. Причиной недостижения планового значения явилось отсутствие финансирования ввиду необходимости обеспечить выполнение наиболее значимых (приоритетных) мероприятий программы.

  - Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы

Перечисленные в пункте 1.6 аналитической записки факторы не имеют и не повлекут негативных последствий, поскольку зависимые от них мероприятия являются конечными и не оказывают влияния на достижение иных целей Программы.

  - Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчётном году

В соответствии Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утверждёнными приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-п, эффективность реализации Программы в 2018 году составляет 95% – Программа реализована с высоким уровнем эффективности. Расчёт оценки эффективности реализации Программы представлен в разделе 6.

- Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Сведения об оценке результатов реализации мер правового регулирования Программы представлены в приложении (таблица 14).

Решения о корректировке Программы в течение 2018 года принимались дважды, изменения преимущественно носили технический характер, и были направлены на приведение объёмов ресурсного обеспечения программы в соответствии с законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Распоряжением Правительства Камчатского края от 04.12.2017 № 488-РП утверждён план реализации Программы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Приказом Агентства по информатизации и связи Камчатского края от 13.12.2017 № 56-П утверждён Детальный план-график реализации Программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, изменения в который вносились дважды в течение отчётного периода.

Приказом Агентства по информатизации и связи Камчатского края от 26.12.2017 № 62-п утверждено государственное задание краевому государственному автономному учреждению «Информационно-технологический центр Камчатского края» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.

- Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

По состоянию на 31 декабря 2018 года ресурсное обеспечение Программы на 2018 год составило 315 826,54132 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 3 705,1 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 311 821,44132 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 300,00000 тыс. рублей.

Освоено в отчётном периоде из средств федерального бюджета – 3 705,1 тыс. рублей (100%), краевого бюджета – 310 907,73625 тыс. рублей (99,7%).

Ресурсное обеспечение Программы в 2018 году из всех источников финансирования распределено по подпрограммам в следующем объёме (предусмотрено):

- подпрограмма 1 «Электронное правительство в Камчатском крае» средств краевого бюджета – 192 604,99540 тыс. рублей что составляет 60,98% от общего объёма;

- подпрограмма 2 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края» – 742,89900 тыс. рублей, что составляет 0,24% от общего объёма ресурсного обеспечения Программы;

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы» – 122 478,64692 тыс. рублей, что составляет 38,78%.

В целях реализации Программы осуществление закупок товаров, работ, услуг осуществлялось преимущественно конкурентными способами (электронный аукцион, открытый конкурс, запрос котировок) в соответствии с планами-графиками размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Контракты заключены своевременно по всем процедурам. Сроки исполнения контрактов соответствуют запланированным. Все контракты, за исключением одного, исполнены в полном объёме, результаты мероприятий Программы соответствуют плановым показателям.

Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств представлена в таблице 15 «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы».

- Информация о внесённых ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

В течение 2018 года в Программу вносились следующие изменения:

- постановление Правительства Камчатского края от 20.07.2018 № 303-П;

- постановление Правительства Камчатского края от 21.12.2018 № 549-П.

Изменения носили технический характер, а также были направлены на приведение Программы в соответствие с Законом Камчатского края от 24.11.2017 № 160 «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

- Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Реализация мероприятий Программы будет продолжена в соответствии с Планом реализации Программы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённым распоряжением Правительства Камчатского края от 06.12.2018 № 502-РП.

- Расчёт и результаты оценки эффективности реализации государственной программы и её подпрограмм в отчётном году

Оценка эффективности Программы выполнена в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утверждёнными приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-п.

  - Степень достижения целей и решения задач Программы на основании оценки достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы в 2018 году составляет 97,5%.

Оценка степени реализации государственной Программы рассчитывается по формуле:

, где:

– степень реализации государственной программы;

– степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

М – число показателей (индикаторов) государственной программы.

В Программе представлено 7 показателей (индикаторов):

- степень достижения планового значения показателя (индикатора) № 1 не определена в связи с отсутствием статистических данных на отчётную дату, показатель не учитывается при оценке эффективности Программы. Оценка показателя включена в федеральный план статистических работ (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671, пункт 2.6.51.), проводится ежегодно Росстатом, официальная статистика публикуется не позднее 31 марта года, следующего за отчётным. В настоящее время официальные данные о достигнутом значении Показателя в 2018 году отсутствуют;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора) № 2.2 составляет 85%, т.к. реализация мероприятий по расширению сети системы высокоточного позиционирования не выполнялась в отчётном году в связи с отсутствием финансирования;

- оставшиеся 5 показателей (индикаторов) достигнуты в полном объёме. Информация о достижении показателей(индикаторов) Программы представлена в таблице 11 «Сведения о достижении показателей (индикаторов)».

СРгп= 1×0,85 + 5×1,06= 5,856= 0,975

  - Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 99,7 %.

Оценка произведена по формуле:

ССуз = Зф / (Зп - Ззас), где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчётном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчётном году;

Ззас – фактические объёмы средств резервных фондов и резервы ассигнований краевого бюджета, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края.

Плановые и фактические показатели затрат (расходов) краевого бюджета представлены в таблице 15 «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы».

Зф – 310 887,68031 тыс. рублей;

Зп – 311 821,44132 тыс. рублей;

Ззас – 0,00000 тыс. рублей

ССуз=310 887,68031 (311 821,44132 - 0,00000)= 0,997

  - Степень реализации контрольных событий плана реализации Программы составляет 87,5 %.

Оценка произведена по формуле:

СРкс = КСв / КС, где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчётном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчётном году.

Планом реализации Программы, утверждённым распоряжением Правительства Камчатского края от 04.12.2017 № 488-РП, предусмотрено наступление 16 контрольных событий, из которых по состоянию на 31 декабря 2018 года наступило 14 событий.

КС – 16

КСв – 14

СРкс=1416= 0,875

  - Оценка эффективности реализации государственной программы

ЭРгп=0,975+0,997+0,8753= 2,8473=0,95