## Мониторинг
Таблица 10
ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы: Информационное общество в Камчатском крае
Отчётный период <1>: январь-декабрь 2018 года
Ответственные исполнители: Жданова Анастасия Николаевна, Зимина Екатерина Александровна, тел. +7 (4152) 42-34-22
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчётную дату <2> | Примечание <3> | Освоено финансирование | Заключены контракты |  | Ответственный исполнитель (ИОГВ/ Ф.И.О.)
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 7
| Государственная программа "Информационное общество в Камчатском крае" | [8 empty] | 99.71%
| Всего: | 315826.5413 | 314898.7097 | 314878.6537 | 2014-01-01 |  | 315494.4647 | Освоение финансирования - 99,7% , в том числе: федеральный бюджет - 100%; краевой бюджет - 99,7%. Принято обязательств - 99,9% Причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено см. в мероприятии 1.2.11 | 99.7% | 99.89%
| федеральный бюджет | 3705.1 | 3705.1 | 3705.1 |  |  | 3705.1 |  | 100%
| краевой бюджет | 311821.4413 | 310907.7363 | 310887.6803 |  |  | 311489.3647 |  | 99.7% | 99.89%
| местные бюджеты | 300 | 285.8734 | 285.8734 |  |  | 300 |  | 95.29% | 100%
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 99.71% | 99.7%
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1 | Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае"
| Всего: | 192604.9954 | 191914.2836 | 191894.2276 | 2014-01-01 |  | 192375.5899 | Освоение финансирования - 99,6% Причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено см. в мероприятии 1.2.11 | 99.63% | 99.88%
| федеральный бюджет | 3705.1 | 3705.1 | 3705.1 |  |  | 3705.1
| краевой бюджет | 188599.8954 | 187923.3102 | 187903.2542 |  |  | 188370.4899 |  | 99.63% | 99.88%
| местные бюджеты | 300 | 285.8734 | 285.8734 |  |  | 300 |  | 95.29% | 100%
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае"
| Всего: | 79 | 79 | 79 | 2014-01-01 |  | 79 | Освоение финансирования - 100% | 100% | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 79 | 79 | 79 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 "Формирование ИКТ - компетенции у жителей Камчатского края в области использования электронных услуг | [6 empty] | Финансирование не предусмотрено Опубликован открытый конкурс на оказание услуг по обучению жителей Камчатского края основам компьютерной грамотности по программе "Мобильный гражданин", извещение от 03.08.2018 № 0138200001418000007, НМЦК 1744,824 тыс. рублей (ИКЗ 182410112081641010100100030018541244). Плановый срок заключения контракта - 09.2018, исполнения - 11.2018. Конкурс не состоялся, контракт не заключён. Закупка отменена. | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов)
| Всего: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 "Повышение квалификации специалистов в области информационно-телекоммуникационных технологий" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% Договор от 12.04.2018 № 367-1021177-Д с НОЧУ ДПО ЦПК «Учебный центр «ИнфоТеКС». Обучение по учебной программе дополнительного профессионального образования по курсам повышения квалификации: «Администрирование системы защиты информации ViPNet Win&Lin версии 4», «Программно-аппаратные комплексы ViPNet версии 4». Договор исполнен в мае 2018 года. |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов)
| Всего: | 79 | 79 | 79 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 79 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 79 | 79 | 79 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,3% Причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено см. в мероприятии 1.2.11
| Всего: | 59229.0054 | 58823.9182 | 58803.8623 | 2014-01-01 |  | 55867.2027 |  | 99.28% | 94.32%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 58929.0054 | 58538.0448 | 58517.9888 |  |  | 58867.2027 |  | 99.3% | 99.9%
| местные бюджеты | 300 | 285.8734 | 285.8734 |  |  | 300 |  | 95.29% | 100%
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 "Организация доступа в сеть Интернет на скорости 100 Мбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% Освоение финансирования осуществляется ежемесячно с февраля 2018 года по 220,37028 тыс. рублей. О контрольном событии: плановый срок наступления - 31.01.2018, факт - 22.12.2017 - заключён контракт от 22.12.2017 № 10А-17, исполнитель - ПАО "Ростелеком", цена контракта - 2 644,44333 тыс. рублей (реестровый номер контракта - 2410112081617000011). Плановый срок исполнения - декабрь 2018 года. Договор исполнен в декабре 2018 года. |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов)
| Всего: | 2644.4433 | 2644.4433 | 2644.4433 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2644.4433 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 2644.4433 | 2644.4433 | 2644.4433 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.1: заключены государственные контракты для обеспечение доступа в сеть Интернет и передачу данных исполнительным органам государственной власти Камчатского края |  |  |  | X | 22.12.2017 | X
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 "Организация доступа в сеть Интернет на скорости 20 Мбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% Освоение финансирования осуществляется ежемесячно с февраля 2018 года по 38,66361 тыс. рублей. О контрольном событии: плановый срок наступления - - 31.01.2018, факт - 18.12.2017 - заключён контракт от 18.12.2017 № 09А-17, исполнитель - ПАО "Ростелеком", цена контракта - 463,9634 тыс. рублей (реестровый номер контракта - 2410112081617000010). Плановый срок исполнения - декабрь 2018 года. Договор исполнен в декабре 2018 года. |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов)
| Всего: | 463.9634 | 463.9634 | 463.9634 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 463.9634 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 463.9634 | 463.9634 | 463.9634 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.1: заключены государственные контракты для обеспечение доступа в сеть Интернет и передачу данных исполнительным органам государственной власти Камчатского края |  |  |  | X | 18.12.2017 | X
1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 "Оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% Освоение финансирования осуществляется ежемесячно с февраля 2018 года по 88,5 тыс. рублей. О контрольном событии: плановый срок наступления - 31.01.2018, факт - 11.12.2017 - заключён контракт от 11.12.2017 № 08А-17, исполнитель - ПАО "Ростелеком", цена контракта - 1 911,6 тыс. рублей (в части мероприятия сумма контракта составляет 1 062,0 тыс. рублей) (реестровый номер контракта - 2410112081617000009). Плановый срок исполнения - декабрь 2018 года. Договор исполнен в декабре 2018 года. |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов)
| Всего: | 1062 | 1062 | 1062 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1062 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1062 | 1062 | 1062 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.2: заключён государственный контракт для организации каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края |  |  |  | X | 11.12.2017 | X
1.2.4 | Мероприятие 1.2.4. "Расширение функциональности телекоммуникационной инфраструктуры сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Финансирование не предусмотрено |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов)
| Всего: | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
| краевой бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.5 | Мероприятие 1.2.5. "Передача неисключительных прав использования программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% Государственный контракт от 29.08.2016 № 08А-16 на оказание услуг по сопровождению компьютерного программного обеспечения (включая предоставление простых (неисключительных) лицензий на право использования) в исполнительных органах государственной власти Камчатского края по единому корпоративному соглашению Enterprise Agreement" (реестровый номер контракта - 2410112081616000008). Цена контракта - 23877,20304 тыс. рублей (лимит 2018 года - 7959,06768 тыс. рублей). Плановый срок исполнения 3 этапа контракта - 09.2018. Исполнитель исполнил свои обязательства в сентябре 2018 года, с нарушением условий исполнения контракта, Обязательства заказчика по оплате исполнены 22.10.2018 |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов)
| Всего: | 7959.0677 | 7959.0677 | 7959.0677 | 2018-01-01 | 2018-10-22 | 7959.0677 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 7959.0677 | 7959.0677 | 7959.0677 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.6. | Мероприятие 1.2.6 "Модернизация защищённого сегмента сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% 1. Государственный контракт от 26.03.2018 № 01А-18 на оказание услуг по предоставлению сертификата активации сервиса технической поддержки производителя продуктов ViPNet (реестровый номер контракта - 2410112081618000001). Цена контракта 1335,660 тыс. руб. Контракт исполнен 10.04.2018. 2. Государственный контракт от 15.10.2018 № 08А-18 на поставку программно-аппаратного комплекса ViPNet Coordinator HW2000 4.x, ИКЗ 182410112081641010100100160010000242, цена контракта 995,000 тыс. руб. Контракт исполнен 06.11.2018. |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов)
| Всего: | 2330.66 | 2330.66 | 2330.66 | 2018-01-01 | 2018-11-06 | 2330.66 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет |  |  |  | 2014-01-01
| краевой бюджет | 2330.66 | 2330.66 | 2330.66 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.7 | Мероприятие 1.2.7 "Модернизация и сопровождение оборудования центра обработки данных (ЦОД) исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% 1. Государственный контракт от 02.04.2018 № 02А-18 на оказание услуг по предоставлению сертификата технической поддержки программного обеспечения резервного копирования "Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware", реестровый номер контракта 24101120816 18 000002, плановый срок исполнения - 04.2018 (ИКЗ 182410112081641010100100110016203242). Контракт исполнен 09.04.2018. 2. Государственный контракт от 27.08.2018 № 04А-18 на поставку и монтаж воздушного конденсатора для прецизионного кондиционера Emerson Liebert HPM M58UA,реестровый номер контракта 2410112081618000005, ИКЗ 182410112081641010100100020010000242 , Цена контракта - 570,667 тыс. рублей. Плановый срок исполнения контракта - 12.2018. Расторжение контракта, в связи с неисполнением обязательств со стороны поставщика. 3. Государственный контракт от 15.10.2018 № 07А-18 на поставку и монтаж силового блока для системы бесперебойного питания APC Symmetra PX 48kW, ИКЗ 182410112081641010100100020020000242, цена контракта 1 053,23160 тыс. руб. Контракт исполнен 09.11.2018 |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов)
| Всего: | 2735.421 | 2735.3929 | 2735.3929 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2735.3929 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0!
| краевой бюджет | 2735.421 | 2735.3929 | 2735.3929 | [5 empty] | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0!
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.6: подписан акт оказанных услуг по предоставлению простых (неисключительных) лицензий на право пользования программным обеспечением резервного копирования |  |  |  | X | 09.04.2018 | X | О контрольном событии: плановый срок наступления - 30.06.2018, факт - 09.04.2018
| Контрольное событие программы 1.7: заключён государственный контракт на поставку оборудования для центра обработки данных исполнительных органов государственной власти Камчатского края |  |  |  | X | 27.08.2018 | X | О контрольном событии: плановый срок наступления - 30.09.2018, факт - 27.08.2018 (см. п.2) и 15.10.2018 (см. п.3)
1.2.8 | Мероприятие 1.2.8 "Обеспечение антивирусной защиты рабочих мест и информационных систем в исполнительных органах государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Финансирование не предусмотрено |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов)
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.9 | Мероприятие 1.2.9 "Обеспечение контент фильтрации доступа в сеть Интернет" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% Государственный контракт от 10.09.2018 № 06А-18 (реестровый номер контракта - 2410112081618000006) на оказание услуг по предоставлению простых (неисключительных) лицензий на право использования компьютерного программного обеспечения программно-аппаратного комплекса контент-фильтрации и предотвращения вторжений «CheckPoint», срок исполнения - 11.2018. Контракт исполнен 22.10.2018 О контрольном событии: плановый срок наступления - 30.09.2018, факт - 10.09.2018 |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов)
| Всего: | 1500 | 1500 | 1500 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1500 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.8: заключён государственный контракт на оказания услуг по предоставлению (продлению) права использования программного обеспечения системы контент фильтрации и обнаружения вторжения |  |  |  | X | 10.09.2018 | X
1.2.10 | Мероприятие 1.2.10 "Развитие программно-аппаратных комплексов, обеспечение защиты информации в центре обработки данных для предоставления государственных и муниципальных услуг" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,9% Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 15.01.2018 № 7100001. По состоянию на 01.01.2019 освоено 34998,40132 тыс. рублей |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева)
| Всего: | 35033.45 | 34998.4013 | 34998.4013 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 35033.45 |  | 99.9% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 35033.45 | 34998.4013 | 34998.4013 |  |  |  |  | 99.9% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Субсидия: КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации настоящего мероприятия |  |  |  | X | X | X
1.2.11 | Мероприятие 1.2.11 "Обеспечение доступа отделов ЗАГС Камчатского края к сети Интернет" | [6 empty] | Освоение финансирования - 79,3% 1. Г/к от 29.01.2018 № 8 с ПАО Ростелеком на сумму 88,31622 тыс. руб., на январь 2018 года. Исполнен на 69,93267 тыс. руб. 2. Г/к от 13.02.2018 № 0138200002618000005-0216746-01 с ПАО Ростелеком на сумму 972,59921 тыс. руб. на период с 01.02.2018 по 31.12.2018. Исполнен на сумму 818,08349 тыс. руб.; 3. Договор 01062-2018 от 11.09.2018 на сумму 10,100 тысяч рублей. Расхождение показателей по графам "профинансировано" и "освоено" связано с тем, что услуги связи за декабрь 2018 года (согласно актам оказанных услуг от 31.12.2018) фактически оказаны на сумму меньшую, чем выплаченный в 2018 году аванс. Сумма образовавшейся дебиторской задолженности будет возвращена исполнителем в краевой бюджет в 2019 году. |  |  |  | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Т.В. Бабкова)
| Всего: | 1132.79 | 918.1721 | 898.1162 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1071.0154 |  | 79.28% | 94.55%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1132.79 | 918.1721 | 898.1162 |  |  |  |  | 79.28% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.12 | Мероприятие 1.2.12 "Комплексное оснащение оборудованием, программным обеспечением, средствами защиты информации, обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры, сопровождение программных продуктов и средств защиты информации отделов ЗАГС Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% 1. Г/к от 13.02.2018 № 0138200002618000006-0216746-01 с АО "ЦентрИнформ" на сумму 968,000 тыс. руб. на оказание услуг по обслужи.ванию защищенной телекоммуникаuионной сети органов ЗАГС Камчатского края и средств защиты персональных данных; 2. Договор № 01062-2018-ПОС-03 от 18.04.2018г. с АО "ЦентрИнформ" на 99,210 тыс. рублей на оказание услуг по обновлению версии ПО VipNet. Договор исполнен полностью. |  |  |  | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Лядовская)
| Всего: | 1067.21 | 1067.21 | 1067.21 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1067.21 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1067.21 | 1067.21 | 1067.21 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.2.13 | Мероприятие 1.2.13 "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности в муниципальных районах и городских округах в Камчатском крае" | [6 empty] | Освоение финансирования - 95,3% 1. Заключено соглашение с Администрацией ГО "посёлок Палана" от 05.02.2018 г. № 6000001-1/2018 на сумму 1 000,000 тыс. руб. Профинансировано из средств краевого бюджета 1000,0 тыс. рублей 11.07.2018. Сумма не использованных средств субсидии 44,74201 тыс. руб. Срок возврата средств в бюджет истёк; 2. Заключено соглашение с Администрацией Усть-Большерецкого МР от 07.02.2018 г. № 6000001-2/2018 на сумму 1 000,000 тыс. руб.; Профинансировано из средств краевого бюджета 1000,0 тыс. руб. 14.08.2018 3. Заключено соглашение с Администрацией Мильковского МР от 03.04.2018 г. № 6000001-3/2018 на сумму 1 000,000 тыс. руб.; Сумма не использованных средств субсидии 96,52388 тыс. руб.. Срок возврата средств в бюджет истёк; |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева)
| Всего: | 3300 | 3144.6075 | 3144.6075 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 95.29% | 0%
| федеральный бюджет |  |  |  | 2014-10-24
| краевой бюджет | 3000 | 2858.7341 | 2858.7341 |  |  | 3000 |  | 95.29% | 100%
| местные бюджеты | 300 | 285.8734 | 285.8734 |  |  | 300 |  | 95.29% | 100%
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Субсидия из краевого бюджета администрациям муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Обеспечение информационной безопасности в муниципальных районах о городских округах в Камчатском крае" |  |  |  | X | X | X
1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100%
| Всего: | 7257.101 | 7256.365 | 7256.365 | 2014-01-01 |  | 7257.101 |  | 99.99% | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 7257.101 | 7256.365 | 7256.365 |  |  |  |  | 99.99% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 "Развитие и сопровождение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 15.01.2018 № 7100002. По состоянию на 01.01.2019 освоено 7256,365 тыс. рублей. О контрольном событии: плановый срок наступления - 31.03.2018, факт - 05.02.2018. КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» заключён договор от 05.02.2018 № 17/18 с ООО "Систематика Консалтинг". |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева)
| Всего: | 7257.101 | 7256.365 | 7256.365 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7257.101 |  | 99.99% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 7257.101 | 7256.365 | 7256.365 |  |  |  |  | 99.99% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.3: заключён государственный контракт (договор) на сопровождение и развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края |  |  |  | X | 05.02.2018 | X
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Развитие и сопровождение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края" |  |  |  | X | X | X
1.4 | Основное мероприятие 1.4 "Предоставление государственных и муниципальных услуг в электроном виде" | [6 empty] | Освоение финансирования краевого бюджета - 100%
| Всего: | 6655.1 | 6655.0969 | 6655.0969 | 2014-01-01 |  | 0 |  | 100% | 0%
| федеральный бюджет | 3182.6 | 3182.6 | 3182.6 |  |  | 3182.6
| краевой бюджет | 3472.5 | 3472.4969 | 3472.4969 |  |  | 3472.5 |  | 100% | 100%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 "Популяризация использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 15.01.2018 № 7100003. По состоянию на 01.01.2019 освоено 3 304,99160 тыс. рублей |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева)
| Всего: | 3304.9947 | 3304.9916 | 3304.9916 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 100% | 0%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 3304.9947 | 3304.9916 | 3304.9916 |  |  | 3304.9947 |  | 100% | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Популяризация использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" |  |  |  | X | X | X
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2 "Реализация федерального проекта по популяризации использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 19.02.2018 № 7100004. По состоянию на 01.01.2019 освоено 3 350,10526 тыс. рублей |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева)
| Всего: | 3350.1053 | 3350.1053 | 3350.1053 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | 100% | 0%
| федеральный бюджет | 3182.6 | 3182.6 | 3182.6 |  |  | 3182.6
| краевой бюджет | 167.5053 | 167.5053 | 167.5053 |  |  | 167.5053 |  | 100% | 100%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Реализация федерального проекта по популяризации использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" |  |  |  | X | X | X
1.4.3 | Мероприятие 1.4.3 "Перевод архивных фондов ЗАГС Камчатского края в электронный вид" | [10 empty] | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Т.В. Бабкова)
| Всего: | 0 | 0 | 0 |  |  |  | На 2018 год финансирование не предусмотрено | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
| краевой бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6 | Основное мероприятие 1.6 "Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем" | [6 empty] | Освоение финансирования краевого бюджета - 99,7%
| Всего: | 49049.389 | 48881.7862 | 48881.7862 | 2014-01-01 |  | 48881.7862 |  | 99.66% | 99.66%
| федеральный бюджет | 522.5 | 522.5 | 522.5 |  |  | 522.5
| краевой бюджет | 48526.889 | 48359.2862 | 48359.2862 |  |  | 48359.2862 |  | 99.65% | 99.65%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Мероприятие 1.6.1 "Развитие и сопровождение официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% Государственный контракт на оказание услуг по развитию и сопровождению информационной системы "Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет" от 05.06.2018 № 03А-18 (ИКЗ 182410112081641010100100010016203242), цена контракта - 1600,0 тыс. рублей. Плановый срок исполнения - 12.2018. Контракт исполнен в полном объёме. О контрольном событии: плановый срок наступления - 31.05.2018. факт - 05.06.2018. Наступление контрольного события с задержкой не оказывает негативного влияния на результат реализации мероприятия. |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов)
| Всего: | 1600 | 1600 | 1600 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1600 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.5: заключён государственный контракт на сопровождение (развитие) официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  |  | X | 05.06.2018 | X
1.6.2 | Мероприятие 1.6.2 "Сопровождение системы электронного документооборота (СЭДО) исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | [6 empty] | Финансирования не предусмотрено Закупка отменена, реализация мероприятия осуществляется силами Агентства по информатизации и связи Камчатского края |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов)
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6.3 | Мероприятие 1.6.3 "Модернизация и сопровождение специализированной информационной системы Агентства ЗАГС" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% В соответствии с планом-графиком подписан государственный контракт № 0138200002618000007-0216746-02 от 05.03.2018 с ООО "Камтрейд" на сумму 1142,682. Исполнен полностью на сумму 1142,682 тыс. рублей. |  |  |  | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Лядовская)
| Всего: | 1143 | 1142.682 | 1142.682 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1142.682 |  | 99.97% | 99.97%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1143 | 1142.682 | 1142.682 |  |  |  |  | 99.97% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6.4 | Мероприятие 1.6.4 "Установка и сопровождение информационных систем и программных продуктов обеспечивающих текущую деятельности Агентства записи актов гражданского состояния" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,1% 1. Договор от 10.01.2018 № 35 "Информационно-технологическое сопровождение программного продукта "Зарплата", цена - 10,560 тыс. руб., исполнитель ИП Веснин И.А., исполнен полностью на 10,560 тыс. руб.; 2. Договор от 14.11.2017 № И145 "Информационное сопровождение программного продукта "1 С Предприятие", цена 17,808 тыс. руб., исполнитель ООО "Веска", исполнен полностью на 17,808 тыс. руб.; 3. Договор от 24.01.2018 № ПО20170124 "Технологическое обслуживание программы "1 С Предприятие", цена 96,0 тыс. руб., исполнитель ИП Степанов А.В., исполнен полностью на 96,000 тыс. руб.; 4. Договор от 09.01.2018 № 108/18 "Услуги по сопровождению электронного правового справочника "Система ГАРАНТ" на 1 полугодие, цена 51,82428 тыс. руб., исполнитель ООО "ДМАПИ "Эксперт-Консалтинг", исполнен полностью на 51,82428 тыс. руб.; 5. Договор от 02.07.2018 № 101/18 с "Ассоциация правовой информации "Гарант", услуги по сопровождение правового справочника "Гарант" на сумму 51,82428 тыс. рублей. Срок действия с 01.07.2018 по 31.12.2018, исполнен полностью на 51,82428 тыс. руб. |  |  |  | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Лядовская)
| Всего: | 230 | 228.0166 | 228.0166 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 228.0166 |  | 99.14% | 99.14%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 230 | 228.0166 | 228.0166 |  |  |  |  | 99.14% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6.5 | Мероприятие 1.6.5 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы в сфере социальной защиты населения" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,9 % 1. Гос.контракт № 02-18 от 12.02.2018 (2410001287141010100100040040000242) на оказание услуг по сопровождению дополнительных программных модулей, интегрируемых с Автоматизированной системой "Адресная социальная помощи" на сумму 1 275 тыс. руб.; 2. Государственный контракт № 03-18 от 19.02.2018 (2410001287141010100100030036110242) на оказание услуг по организации доступа в сеть Интернет на сумму 4 740,45896 тыс. руб.; 3. Гос.контракт № 0138200000218000010-0241253-01 от 08.05.2018 на выполнение работ по доработке автоматизированной информационной системы Камчатского края "Адресная социальная помощь" в целях подключения с использованием Единой системы межведомственного взаимодействия версии 3Х к единым интерактивным формам заявлений, реализованным на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) на сумму 550,0000 тыс. руб. 4. Гос.контракт №19-18 (2410001287118000047) от 14.08.2018 на оказание услуг по модернизации автоматизированной системы "Адресная социальная помощь" в части интеграции с МФЦ на сумму 870,00 тыс.руб.; 5. Гос.контракт № 21-18 (24100012871180000_) от 03.09.2018 на поставку оборудования для обеспечения функционирования информационной системы АС "АСП" для нужд КГКУ "Центр выплат" на сумму 1 823,275 тыс. руб..; 6. Гос.контракт № 24-18 (2410001287118000052) от 25.09.2018 на оказание услуг по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям. Увеличение скорости каналов связи на сумму 619,264 тыс. руб.; 7. Гос.контракт № 27-18 (2410001287118000057) от 03.12.2018 на поставку программного обеспечения "Операционная система Астра Линукс" на сумму 366,42201 тыс. руб. В результате проведённых аукционов экономия средств, выделенных на реализацию подпрограммы 1 "Электронное правительство в Камчатском крае" госпрограммы "Информационное общество в Камчатском крае" в 2018 году составила 5,58003 тыс. руб. |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края (И.Э. Койрович)
| Всего: | 10250 | 10244.42 | 10244.42 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 10244.42 |  | 99.95% | 99.95%
| федеральный бюджет | 522.5 | 522.5 | 522.5 |  |  | 522.5
| краевой бюджет | 9727.5 | 9721.92 | 9721.92 |  |  | 9721.92 |  | 99.94% | 99.94%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6.7 | Мероприятие 1.6.7 "Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100 % Участник Программы - Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края. 1. Закупка № 172410112433841010100100250016203242 на оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы Камчатского края «Управление автомобильным транспортом, используемым для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа в Камчатском крае», контракт от 01.02.2018 № 03/2018, цена - 6 600,0 тыс.рублей, исполнитель - ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ" (ООО "РНИС"). Плановый срок исполнения - 31.12.2018. исполнен в полном объёме |  |  |  | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края (Н.М. Карпова)
| Всего: | 6600 | 6600 | 6600 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6600 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 6600 | 6600 | 6600 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6.8 | Мероприятие 1.6.8 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы обеспечения деятельности Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% Состоялся аукцион в электронной форме на сумму 1865,0 тыс. руб., выявлен победитель, подписан государственный контракт от 12.02.2018 № 0138200002718000001 (реестровый номер 24101113953 18 000018). Исполнен в полном объёме |  |  |  | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (И.Д. Семиволос)
| Всего: | 1865 | 1865 | 1865 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1865 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| краевой бюджет | 1865 | 1865 | 1865 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| государственные внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| внебюджетные фонды <4> | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| прочие внебюджетные источники | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6.9 | Мероприятие 1.6.9 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99 % 1) Определён победитель электронного аукциона на оказание услуг по передаче права на использование ПО ViPNet Client for Windows 4.х ИКЗ 182410112095041010100100400015829242, реестровый номер закупки 0138200001618000015, по итогам 25.06.2018 заключён государственный контракт, исполнен в полном объёме 26.07.2018; 2) Определён победитель по итогам проведения электронного аукциона на оказание услуг по сопровождению и развитию информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края "Кадры" в 2018 году, ИКЗ 182410112095041010100100700015829242, реестровый номер закупки 0138200001618000026, по итогам 17.08.2018 заключён государственный контракт, исполнен в полном объёме 21.12.2018;; 3) Размещено извещение о проведении электронного аукциона на оказание услуг по модернизации средств защиты от несанкционированного доступа системы защиты конфиденциальной информации Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края, ИКЗ 182410112095041010100100410016209242, реестровый номер закупки 0138200001618000027, по итогам 07.09.2018 заключён государственный контракт, исполнен в полном объёме 27.12.2018. |  |  |  | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края (С.Г. Мелихова)
| Всего: | 3268.389 | 3235.6677 | 3235.6677 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3235.6677 |  | 99% | 99%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 3268.389 | 3235.6677 | 3235.6677 |  |  |  |  | 99% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6.10 | Мероприятие 1.6.10 "Создание Регионального навигационного информационного центра Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,4% Участник Программы - Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края. Проведён открытый конкурс на Выполнение работ по созданию и внедрению региональной навигационной информационной системы Камчатского края на основе существующей ГИС Камчатского края "Управление автомобильным транспортом, используемым для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа в Камчатском крае". ИКЗ - 182410112433841010100100020016201242. Контракт заключён от 13.07.2018 № 33/2018 по цене 19 945,00 тыс. руб. исполнитель - ПАО "Ростелеком", реестровый номер контракта - 2410112433818000006. Контракт исполнен с просрочкой 20 дней. Пени в размере 108,04916 тыс.рублей перечислены в бюджет. О контрольном событии: плановый срок наступления - 30.04.2018, факт - 13.07.2018. Наступление контрольного события с задержкой не оказывает негативного влияния на результат реализации мероприятия. |  |  |  | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края (Н.М. Карпова)
| Всего: | 20072 | 19945 | 19945 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 19945 |  | 99.37% | 99.37%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 20072 | 19945 | 19945 |  |  |  |  | 99.37% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.4: заключён государственный контракт на создание Регионального навигационного информационного центра Камчатского края (РНИЦ) |  |  |  | X | 13.07.2018 | X
1.6.11 | Мероприятие 1.6.11 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы мониторинга социально-экономического развития Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% Государственный контракт на выполнение работ по проектированию макетов общего шаблона и информационной панели «Информационное общество» от 24.08.2018 № 05А-18 (ИКЗ 182410112081641010100100150016201242), цена контракта - 240,0 тыс. рублей. Плановый срок исполнения - 09.2018. Контракт исполнен 10.10.2018 |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов)
| Всего: | 240 | 240 | 240 | 2018-01-01 | 2018-10-10 | 240 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 240 | 240 | 240 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
| государственные внебюджетные фонды <4> | [9 empty] | 0
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.6.13 | Мероприятие 1.6.13 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы обеспечения деятельности Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% Государственный контракт от 22.10.2018 № 0138200000918000004-0188900-01 на оказание услуг по разработке, внедрению и гарантийному обслуживанию комплексной информационной системы автоматизации работы Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края. Идентификационный код закупки 182410108436441010100100130026201242. Цена контракта - 3781,0 тыс. рублей. Контракт исполнен в полном объёме. |  |  |  | Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края (Н.Г. Кашина)
| Всего: | 3781 | 3781 | 3781 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 3781 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 3781 | 3781 | 3781 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
1.7 | Основное мероприятие 1.7 "Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,8%
| Всего: | 70335.4 | 70218.1173 | 70218.1173 | 0 |  | 70335.4 |  | 99.83% | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 70335.4 | 70218.1173 | 70218.1173 |  |  |  |  | 99.83% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.7.1 | Мероприятие 1.7.1 "Развитие сети волоконно-оптических линий связи на территории Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% Заключено соглашение с Администрацией Усть-Большерецкого МР от 24.01.2018 г. № 6000006-1/2018 на сумму 15 000,000 тыс. руб.; Перечислено 15 000,00 тыс. руб. 21.09.2018 О контрольном событии: плановый срок наступления - 31.12.2018, факт - декабрь 2018 года. Завершены работы по подключению посёлка Октябрьский к оптической магистрали. |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева)
| Всего: | 15000 | 15000 | 15000 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 15000 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.9: запуск волоконно-оптической линии на участке «Октябрьский – Усть-Большерецк» |  |  |  | X | 31.12.2018 | X
| Дотации из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае |  |  |  | X | X | X
1.7.2 | Мероприятие 1.7.2 "Установка малокомплектных отделений почтовой связи в населённых пунктах Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,7% 1. Заключено соглашение с Администрацией Тигильского МР от 24.01.2018 г. № 6000007-1/2018 на сумму 12 940,140 тыс. руб.; 2. Заключено соглашение с Администрацией Карагинского МР от 30.01.2018 г. № 6000007-2/2018 на сумму 3 235,040 тыс. руб., возврат неиспользованных средств субсидии в сумме 117,28272 тыс. руб.; 3. Заключено соглашение с Администрацией Олюторского МР от 03.04.2018 г. № 6000007-3/2018 на сумму 19 410,220 тыс. руб.; |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева)
| Всего: | 35585.4 | 35468.1173 | 35468.1173 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 35585.4 |  | 99.67% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 35585.4 | 35468.1173 | 35468.1173 |  |  |  |  | 99.67% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 1.10: открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Тиличики Олюторского муниципального района |  |  |  | X | 17.12.2018 | X | О контрольном событии: плановый срок наступления - 31.12.2018. Факт - декабрь 2018 года. Завершена установка Мобильного отделения почтовой связи. Акт сдачи-приёмки выполненных работ (оказанных услуг) от 17.12.2018 № 45 по муниципальному контракту от 02.07.2018 № 14П-18.
| Контрольное событие программы 1.11: открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Тигиль Тигильского муниципального района |  |  |  | X | 10.11.2018 | X | О контрольном событии: плановый срок наступления - 31.12.2018. Факт - декабрь 2018 года. Завершена установка Мобильного отделения почтовой связи. Акт сдачи-приёмки товара от 10.11.2018 б/н по муниципальному контракту от 22.10.2018 № 0138300005418000006-0843611-01.
| Контрольное событие программы 1.12: открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Пахачи Олюторского муниципального района |  |  |  | X | - | X | О контрольном событии: плановый срок наступления - 31.12.2018. Контрольное событие не наступило. В связи с отдельными логистическими особенностями, обусловленными погодными условиями местности и географическим положением с. Пахачи, имеется задержка в доставке комплекса малокомплектного отделения почтовой связи. Исполнение ожидается в 2019 году.
| Контрольное событие программы 1.13: открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Вывенка Олюторского муниципального района |  |  |  | X | - | X | О контрольном событии: плановый срок наступления - 31.12.2018. Контрольное событие не наступило. Комплекс малокомплектного отделения почтовой связи доставлен до места назначения, наступление контрольного события планируется в 2019 году. Задержка доставки связана с отдельными логистическими особенностями, обусловленными погодными условиями местности и географическим положением с. Вывенка.
| Контрольное событие программы 1.14: открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Ильпырское Карагинского муниципального района |  |  |  | X | 31.12.2018 | X | О контрольном событии: плановый срок наступления - 31.12.2018. Факт - декабрь 2018 года. Завершена установка Мобильного отделения почтовой связи. Акт приёма-передачи по муниципальному контракту от 31.07.2018 № 0138300013918000002-0271537-02.
| Дотации из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае |  |  |  | X | X | X | X
1.7.3 | Мероприятие 1.7.3 "Содействие развитию телерадиовещания на территории Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% 1. Заключено соглашение с Администрацией Олюторского МР от 10.09.2018 г. № 6000011-1/2018 на сумму 4 521,000 тыс. руб.; 2. Заключено соглашение с Администрацией Тигильского МР от 18.09.2018 г. № 6000011-2/2018 на сумму 5 560,000 тыс. руб.; 3. Заключено соглашение с Администрацией Усть-Большерецкого МР от 18.09.2018 г. № 6000011-3/2018 на сумму 214,500 тыс. руб.; 4. Заключено соглашение с Администрацией Соболевского МР от 26.09.2018 г. № 6000011-4/2018 на сумму 726,000 тыс. руб.; 5. Заключено соглашение с Администрацией Карагинского МР от 06.10.2018 г. № 6000011-5/2018 на сумму 3 663,000 тыс. руб.; 6. Заключено соглашение с Администрацией Пенжинского МР от 26.11.2018 г. № 6000011-6/2018 на сумму 5 065,500 тыс. руб. |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева)
| Всего: | 19750 | 19750 | 19750 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 19750 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 19750 | 19750 | 19750 |  |  |  |  | 100% | 0% | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Дотации из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае |  |  |  | X | X | X
2 | Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"
| Всего: | 742.899 | 742.899 | 742.899 | 2014-01-01 |  | 742.899 | Освоение финансирования - 100% | 100% | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 742.899 | 742.899 | 742.899 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края»" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100%
| Всего: | 536 | 536 | 536 | 2014-01-01 |  | 536 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 536 | 536 | 536 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 "Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100,0% Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 15.01.2018 № 7100005. По состоянию на 01.01.2019 освоено 536,0 тыс. рублей. О контрольном событии: плановый срок наступления - 31.12.2018 Реализация мероприятия осуществляется КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» по соглашению от 15.01.2018 № 7100005. Сопровождение системы обеспечено в течение следующих периодов 2018 года: - 05.02.18 - 31.03.18 (акт сдачи-приёмки выполненных работ от 02.04.2018 б/н); - 2 квартал (акт сдачи-приёмки выполненных работ от 02.07.2018 б/н); - 3 квартал (акт сдачи-приёмки выполненных работ от 01.10.2018 б/н); - 4 квартал (акт сдачи-приёмки выполненных работ от 31.12.2018 б/н). |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов)
| Всего: | 536 | 536 | 536 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 536 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 536 | 536 | 536 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 2.1: подписан акт выполненных работ (оказанных услуг) по сопровождению государственной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" |  |  |  | X | 31.12.2018 | X
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" |  |  |  | X | X | X
2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Развёртывание и поддержка системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100%
| Всего: | 206.899 | 206.899 | 206.899 | 2014-01-01 |  | 206.899 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 206.899 | 206.899 | 206.899 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 "Создание, развитие и сопровождение системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 15.01.2018 № 7100006. По состоянию на 01.01.2019 освоено 206,899 тыс. рублей |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов)
| Всего: | 206.899 | 206.899 | 206.899 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 206.899 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 206.899 | 206.899 | 206.899 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Создание, развитие и сопровождение системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае" |  |  |  | X | X | X
3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы" | [10 empty] | Агентство по информатизации и связи Камчатского края
| Всего: | 122478.6469 | 122241.5271 | 122241.5271 | 2014-01-01 |  | 122375.9758 | Освоение финансирования - 99,8% Причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено: см. мероприятие 3.1.1. | 99.81% | 99.92%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 122478.6469 | 122241.5271 | 122241.5271 |  |  |  |  | 99.81% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.1 | Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,5% Причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено: см. мероприятие 3.1.1.
| Всего: | 23639.1083 | 23531.8006 | 23531.8006 | 2014-01-01 |  | 23536.4372 |  | 99.55% | 99.57%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 23639.1083 | 23531.8006 | 23531.8006 |  |  |  |  | 99.55% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 "Содержание Агентства по информатизации и связи Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,5%. Финансирование мероприятия направлено на обеспечение содержания аппарата Агентства по информатизации и связи Камчатского края. |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева)
| Всего: | 23639.1083 | 23531.8006 | 23531.8006 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 23536.4372 |  | 99.55% | 99.57%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 23639.1083 | 23531.8006 | 23531.8006 |  |  |  |  | 99.55% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Выполнение технологических функций в области информатизации" | [6 empty] | Освоение финансирования - 99,8%
| Всего: | 52486.0386 | 52356.2795 | 52356.2795 | 2014-01-01 |  | 52486.0386 |  | 99.75% | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 52486.0386 | 52356.2795 | 52356.2795 |  |  |  |  | 99.75% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 28.12.2017 № 1. |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева)
| Всего: | 51286.0386 | 51286.0386 | 51286.0386 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 51286.0386 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 51286.0386 | 51286.0386 | 51286.0386 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |  |  | X | X | X
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 "Предоставление государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад" | [6 empty] | Освоение финансирования - 89,2% Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 15.01.2018 № 7100007. По состоянию на 01.01.2019 освоено 1 070,24087 тыс. рублей |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева)
| Всего: | 1200 | 1070.2409 | 1070.2409 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1200 |  | 89.19% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 1200 | 1070.2409 | 1070.2409
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Предоставление государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад" |  |  |  | X | X | X
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3 "Приобретение, содержание и комплексное обслуживание автотранспортного средства КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" | [6 empty] | Финансирование не предусмотрено Реализация мероприятия осуществляется силами КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края", ранее заключённое соглашение от 15.01.2018 № 7100008 расторгнуто 08.06.2018 г. |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева)
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Предоставление государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад" |  |  |  | X | X | X
3.3 | Основное мероприятие 3.3 "Создание, развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100%
| Всего: | 46353.5 | 46353.447 | 46353.447 | 2014-01-01 |  | 46353.5 |  | 100% | 100%
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 46353.5 | 46353.447 | 46353.447 |  |  |  |  | 100% | 0%
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1 "Обеспечение организационной, информационной и технической поддержки мероприятий по фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации с использованием автоматических комплексов, в том числе рассылка заказной корреспонденцией документов, полученных с их помощью" | [6 empty] | Освоение финансирования -100%. Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 15.01.2018 № 7100009. По состоянию на 01.01.2019 освоено 25 492,0000 тыс. рублей |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева)
| Всего: | 25492 | 25492 | 25492 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 25492 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 25492 | 25492 | 25492 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Обеспечение организационной, информационной и технической поддержки мероприятий по фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации с использованием автоматических комплексов, в том числе рассылка заказной корреспонденцией документов, полученных с их помощью" |  |  |  | X | X | X
3.3.2 | Мероприятие 3.3.2. "Создание (обновление) комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Камчатского края" | [6 empty] | Освоение финансирования - 100% Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 15.01.2018 № 7100010. По состоянию на 01.01.2019 освоено 20 861,447 тыс. рублей О контрольном событии: плановый срок наступления - 31.08.2018. Факт - сентябрь 2018 года. Введены в эксплуатацию: стационарный многоцелевой комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения «Кречет» (сентябрь 2018 года); стационарный комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на перекрёстке п-кт 50 Лет Октября (ноябрь 2018 года); стационарный комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на перекрёстке «ул. Тушканова – п-кт Победы – ул. Молчанова – ул. Кавказская» (декабрь 2018 года). Наступление контрольного события с задержкой не оказывает негативного влияния на результат реализации мероприятия. |  |  |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева)
| Всего: | 20861.5 | 20861.447 | 20861.447 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 20861.5 |  | 100% | 100%
федеральный бюджет
| краевой бюджет | 20861.5 | 20861.447 | 20861.447 |  |  |  |  | 100% | 0%
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды <4>
внебюджетные фонды <4>
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие программы 3.1: запущены в эксплуатацию дополнительные комплексы автоматической фиксации административных правонарушений на территории Камчатского края |  |  |  | X | 09.2018 | X
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации мероприятия "Создание (обновление) комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Камчатского края" |  |  |  | X | X | X
<1> Указывается с начала отчётного периода (например, январь-март 2016 года).
<2> Приводится общее количество и сумма заключённых государственных и (или) муниципальных контрактов по инвестиционным мероприятиям за отчётный период.
<3> Указываются причины расхождения дат наступления контрольных событий с датами утверждёнными планом реализации, дат основных мероприятий с детальным планом-графиком государственной программы; причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено по основным мероприятиям и подпрограммам государственной программы; прочие комментарии.
<4> Указывается наименование внебюджетного фонда.
Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность заключения долгосрочных государственных контрактов и муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
<6> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность предоставления субсидий, указывается источник финансирования.
| Показатели плана-графика ВСЕГО | 315526.5413 | 314612.8362 | 314592.7803 |  | 0 | 315194.4647
| АИС федеральные | 3182.6 | 3182.6 | 3182.6 |  |  | 3182.6
| АИС краевые | 262934.5523 | 262403.0679 | 262403.0679 |  |  | 262831.853
| Агентство по занятости | 1865 | 1865 | 1865 |  |  | 1865
| Аппарат Губернатора | 3268.389 | 3235.6677 | 3235.6677 |  |  | 3235.6677
| ЗАГС | 3573 | 3356.0807 | 3336.0247 |  |  | 3508.924
| Минсоцразвития (федеральные) | 522.5 | 522.5 | 522.5 |  |  | 522.5
| Минсоцразвития (краевые) | 9727.5 | 9721.92 | 9721.92 |  |  | 9721.92
| Минтранспорта | 26672 | 26545 | 26545 |  |  | 26545
| Инспекция строительного надзора | 3781 | 3781 | 3781 |  | 0 | 3781
|  | 0 | 0 | 0
| Показатели плана-графика ТОЛЬКО АИС ВСЕГО | 266117.1523 | 262403.0679 | 262403.0679
| АИС п/п 1 федеральные | 3182.6 | 3182.6 | 3182.6
| АИС п/п 1 краевые | 139713.0064 | 139418.6418 | 139418.6418
| АИС п/п 2 | 742.899 | 742.899 | 742.899
| АИС п/п 3 | 122478.6469 | 122241.5271 | 122241.5271
|  | 0 | 0 | 0
| Отклонения от данных Минфина ВСЕГО | 0 | 0 | 0
820 | АИС федеральные | 0 | 0 | 0
820 | АИС краевые | 0 | 0 | 0
829 | Агентство по занятости | 0 | 0 | 0
804 | Аппарат Губернатора | 0 | 0 | 0
825 | ЗАГС | 0 | 0 | 0
| Минсоцразвития (федеральные) | 0 | 0 | 0
815 | Минсоцразвития (краевые) | 0 | 0 | 0
833 | Минтранспорта | 0 | 0 | 0
| Инспекция строительного надзора | 0 | 0 | 0
ГРБС | Данные Минфина (направляет Минэкономики в рабочем порядке) ВСЕГО | 315526.5413 | 314612.8362 | 314592.7803
820 | АИС федеральные | 3182.6 | 3182.6 | 3182.6
820 | АИС краевые | 262934.5523 | 262403.0679 | 262403.0679
829 | Агентство по занятости | 1865 | 1865 | 1865
804 | Аппарат Губернатора | 3268.389 | 3235.6677 | 3235.6677
825 | ЗАГС | 3573 | 3356.0807 | 3336.0247
815 | Минсоцразвития (федеральные) | 522.5 | 522.5 | 522.5
815 | Минсоцразвития (краевые) | 9727.5 | 9721.92 | 9721.92
833 | Минтранспорта | 26672 | 26545 | 26545
837 | Инспекция строительного надзора | 3781 | 3781 | 3781 |  | 0 | 0
( количество/(тыс. руб.) )