## Таблица 12
Таблица 12
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы "Информационное общество в Камчатском крае"
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае"
1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 0 |  | Нет
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 "Формирование ИКТ - компетенции у жителей Камчатского края в области использования электронных услуг | [5 empty] | Обучение жителей Камчатского края основам компьютерной грамотности | Не реализовывалось в текущем году | Нет
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 "Повышение квалификации специалистов в области информационно-телекоммуникационных технологий" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Подготовка и повышение квалификации специалистов в области ИКТ | Обеспечено повышение квалификации специалистов Агентства по информатизации и связи Камчатского края в области защиты информации | Нет
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края, Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 0 |  | Нет
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 "Организация доступа в сеть Интернет на скорости 100 Мбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Наличие доступа в сеть Интернет для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края | В течение 2018 года исполнительным органам государственной власти Камчатского края обеспечен доступ в сеть Интернет на скорости 100 Мбит/с | Нет
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 "Организация доступа в сеть Интернет на скорости 20 Мбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Наличие доступа к сети Интернет для информационных систем инфраструктуры электронного правительства Камчатского края | В течение 2018 года обеспечен доступ в сеть Интернет на скорости 20 Мбит/с для информационных систем инфраструктуры электронного правительства Камчатского края | Нет
| Контрольное событие программы 1.1: заключены государственные контракты для обеспечение доступа в сеть Интернет и передачу данных исполнительным органам государственной власти Камчатского края |  | Х | 2018-01-31 | Х | 2017-12-18 | X | X | Нет
1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 "Оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Объединение исполнительных органов государственной власти Камчатского края в единую корпоративную сеть | В течение 2018 года обеспечено взаимодействие исполнительных органов государственной власти Камчатского края посредством функционирования единой корпоративной сети | Нет
| Контрольное событие программы 1.2: заключён государственный контракт для организации каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края |  | Х | 2018-01-31 | Х | 11.12.2017 | X | X | Нет
1.2.4 | Мероприятие 1.2.4. "Расширение функциональности телекоммуникационной инфраструктуры сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) |  |  |  |  | Расширение функциональности телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края | Не реализовывалось в текущем году | Нет
1.2.5. | Мероприятие 1.2.5. "Передача неисключительных прав использования программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Непрерывное и бесперебойное функционирование ИКТ инфраструктуры, использование лицензионного ПО | В течение 2018 года обеспечена поддержка системного и пользовательского программного обеспечения, используемого в системе ИОГВ Камчатского края | Нет
1.2.6 | Мероприятие 1.2.6 "Модернизация защищённого сегмента сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Повышение эффективности и безопасности корпоративной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края | Обеспечено стабильное функционирование компонентов защищённой сети | Нет
1.2.7 | Мероприятие 1.2.7 "Модернизация и сопровождение оборудования центра обработки данных (ЦОД) исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Обеспечение непрерывной и бесперебойной работы серверного и телекоммуникационного оборудования центра обработки данных исполнительных органов государственной власти Камчатского края | Обеспечено стабильное функционирование оборудования ЦОД ИОГВ Камчатского края | Нет
| Контрольное событие программы 1.6: подписан акт оказанных услуг по предоставлению простых (неисключительных) лицензий на право пользования программным обеспечением резервного копирования |  | Х | 2018-06-30 | Х | 2018-04-09 | X | X | Нет
| Контрольное событие программы 1.7: заключён государственный контракт на поставку оборудования для центра обработки данных исполнительных органов государственной власти Камчатского края |  | Х | 2018-09-30 | Х | 2018-08-27 | X | X | Нет
1.2.8 | Мероприятие 1.2.8 "Обеспечение антивирусной защиты рабочих мест и информационных систем в исполнительных органах государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Антивирусная защита информационных систем и рабочих мест в исполнительных органах государственной власти | В течение 2018 года рабочие станции и почтовые серверы в ИОГВ Камчатского края обеспечены антивирусной защитой от ЗАО "Лаборатория Касперского" | Нет
1.2.9 | Мероприятие 1.2.9 "Обеспечение контент фильтрации доступа в сеть Интернет" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Обеспечение защиты при доступе в сеть интернет и контроль доступа к информационным ресурсам в сети Интернет | В течение 2018 года обеспечены контроль доступа к контенту в сети Интернет и проактивная защита официального сайта ИОГВ Камчатского края в сети Интернет | Нет
| Контрольное событие программы 1.8: заключён государственный контракт на оказания услуг по предоставлению (продлению) права использования программного обеспечения системы контент фильтрации и обнаружения вторжения |  | Х | 2018-09-30 | Х | 2018-09-10 | X | X | Нет
1.2.10 | Мероприятие 1.2.10 "Развитие программно-аппаратных комплексов, обеспечение защиты информации в центре обработки данных для предоставления государственных и муниципальных услуг" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Обеспечение бесперебойной и непрерывной работы информационных систем и оборудования в центре обработки данных региональной системы межведомственного электронного взаимодействия | В 2018 году обеспечено стабильное функционирование информационных систем и оборудования в центре обработки данных региональной системы межведомственного электронного взаимодействия | Нет
1.2.11 | Мероприятие 1.2.11 "Обеспечение доступа отделов ЗАГС Камчатского края к сети Интернет" | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Т.В. Бабкова) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Наличие доступа отделов ЗАГС к сети Интернет, объединение отделов ЗАГС в единую сеть | В 2018 году обеспечено непрерывное электронное взаимодействие по каналам связи между отделами ЗАГС, расположенными на территории Камчатского края. | Нет
1.2.12 | Мероприятие 1.2.12 "Комплексное оснащение оборудованием, программным обеспечением, средствами защиты информации, обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры, сопровождение программных продуктов и средств защиты информации отделов ЗАГС Камчатского края" | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Лядовская) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Использование сертифицированных средств защиты информации в деятельности отделов ЗАГС | Обеспечено приобретение, настройка и использование оборудования, программного обеспечения, средств защиты информации, использование сертифицированных средств защиты информации в Агентстве записи актов гражданского состояния Камчатского края и в отделах ЗАГС. | Нет
1.2.13 | Мероприятие 1.2.13 "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение информационной безопасности в муниципальных районах и городских округах в Камчатском крае" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Обеспечена информационная безопасность в муниципальных районах и городских округах в Камчатском крае | В администрации органа местного самоуправления в Камчатском крае (ГО "поселок Палана, Мильковский МР, Усть-Большерецкий МР) обеспечена информационная безопасность за счёт внедрения аппаратных и программных компонентов. | Нет
1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 0 |  | Нет
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 "Развитие и сопровождение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Обеспечение бесперебойной работы региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и всех компонентов системы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Камчатского края, в том числе обновление Системы и её компонентов в следствии изменения законодательства Российской Федерации и Камчатского края | В 2018 году проводилось сопровождение региональной системы межведомственного взаимодействия Камчатского края, обеспечено непрерывное и бесперебойное функционирование Системы и всех её компонентов. | Нет
| Контрольное событие программы 1.3: заключён государственный контракт (договор) на сопровождение и развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края |  | Х | 2018-02-28 | Х | 05.02.2018 | X | X | Нет
1.4 | Основное мероприятие 1.4 "Предоставление государственных и муниципальных услуг в электроном виде" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 2014-01-01 | 2021-12-31 |  | Количество граждан, зарегистрированных в ЕСИА по состоянию на 31.12.2018 года в Камчатском крае составляет 81,5% жителей, 18 место среди всех субъектов РФ. Прирост с начала 2018 года – 26,08%. Посещаемость портала за 2018 год выросла в среднем с 835 просмотров в день до 1177 просмотров в день | Нет
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 "Популяризация использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Информирование граждан о возможности и преимуществах использования механизмов обращения за государственными и муниципальными услугами в электронной форме | Размещение информационных материалов (листовок, плакатов, баннеров, постеров, информационные стендов, настольных/напольных стоек) в наиболее посещаемых местах, подготовка и размещение новостных материалов в новостных сайтах, участие в краевых и городских мероприятиях, проведение лекций в высших и средних учебных заведениях, и пр. (см. п. 1.2.4 Аналитической записки) | Нет
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2 "Реализация федерального проекта по популяризации использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Информирование граждан о возможности и преимуществах использования механизмов обращения за государственными и муниципальными услугами в электронной форме | размещение в сети Интернет (таргетинг, контекстная реклама, баннерная реклама в соц. сетях); радио (СВ, Авто радио, Европа плюс, Радио Дача); наружная реклама (6*3, борта городского автотранспорта – 8 автобусов); прокат видеороликов в киноцентре «Лимонад» | Нет
1.4.3 | Мероприятие 1.4.3 "Перевод архивных фондов ЗАГС Камчатского края в электронный вид" | [6 empty] | Не реализовывалось в текущем году | Нет
1.6 | Основное мероприятие 1.6 "Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края, Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края Министерство социального развития и труда Камчатского края Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 0 |  | Нет
1.6.1 | Мероприятие 1.6.1 "Развитие и сопровождение официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Повышение открытости и доступности информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края | В 2018 году обеспечено сопровождение и доработка информационной системы «Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет» | Нет
| Контрольное событие программы 1.5: заключён государственный контракт на сопровождение (развитие) официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  | Х | 2018-05-31 | Х | 05.06.2018 | X | X | Нет
1.6.2 | Мероприятие 1.6.2 "Сопровождение системы электронного документооборота (СЭДО) исполнительных органов государственной власти Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Обеспечение непрерывной и бесперебойной работы системы электронного документооборота Камчатского края | Сопровождение системы электронного документооборота (СЭДО) исполнительных органов государственной власти Камчатского края обеспечено в полном объёме | Нет
1.6.3 | Мероприятие 1.6.3 "Модернизация и сопровождение специализированной информационной системы Агентства ЗАГС" | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Лядовская) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Создание сервисов взаимодействия информационной системы Агентства ЗАГС с инфраструктурой электронного правительства Камчатского края | В течение 2018 года обеспечено сопровождение специализированного программного обеспечения органов записи актов гражданского состояния | Нет
1.6.4 | Мероприятие 1.6.4 "Установка и сопровождение информационных систем и программных продуктов обеспечивающих текущую деятельности Агентства записи актов гражданского состояния" | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Лядовская) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Обеспечение текущей деятельности отделов ЗАГС | В течение 2018 года обеспечено сопровождение программного обеспечения текущей деятельности отделов ЗАГС | Нет
1.6.5 | Мероприятие 1.6.5 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы в сфере социальной защиты населения" | Министерство социального развития и труда Камчатского края (И.Э. Койрович) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Повышение качества предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения | В 2018 году обеспечены сопровождение и доработка специализированной информационной системы по учёту и межведомственному взаимодействию при оказании гражданам государственных услуг и выплате социальных пособий | Нет
1.6.6 | Мероприятие 1.6.6 "Создание системы защиты информации, обрабатываемой в ГИС "Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг" | Министерство социального развития и труда Камчатского края (И.Э. Койрович) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Обеспечение защиты информации, обрабатываемой в ГИС "Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг" | В 2018 году обеспечено сопровождение государственной информационной системы Камчатского края «Управление автомобильным транспортом, используемым для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа в Камчатском крае» | Нет
1.6.7 | Мероприятие 1.6.7 "Создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края (Н.М. Карпова) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Повышение эффективности государственного управления в сфере контроля, учёта и мониторинга пассажирского транспорта | В 2018 году обеспечено сопровождение государственной информационной системы Камчатского края «Управление автомобильным транспортом, используемым для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа в Камчатском крае» | Нет
1.6.8 | Мероприятие 1.6.8 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы обеспечения деятельности Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края" | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (И.Д. Семиволос) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Повышение эффективности учёта занятости населения, повышение качества предоставления государственных услуг в области занятости населения в электронном виде | В 2018 году обеспечена доработка и сопровождение специализированного программного обеспечения "Катарсис". | Нет
1.6.9 | Мероприятие 1.6.9 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края" | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края (С.Г. Мелихова) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Автоматизация кадрового учёта в исполнительных органах государственной власти Камчатского края | В 2018 году обеспечено сопровождение и развитие информационной системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края («Кадры») | Нет
1.6.10 | Мероприятие 1.6.10 "Создание Регионального навигационного информационного центра Камчатского края" | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края (Н.М. Карпова) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-08-01 | Повышение эффективности государственного управления в сфере контроля, учёта и мониторинга пассажирского транспорта | Внедрена государственная навигационная информационная система Камчатского края | Нет
1.6.11 | Мероприятие 1.6.11 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы мониторинга социально-экономического развития Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-20 | Создание, развитие и сопровождение информационной системы мониторинга социально-экономического развития Камчатского края | Разработаны макеты общего шаблона и информационной панели «Информационное общество» | Нет
1.6.13 | Мероприятие 1.6.13 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы обеспечения деятельности Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края" | Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края (Н.Г. Кашина) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-20 | Автоматизация контрольно-надзорной деятельности Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края | Введена в эксплуатацию комплексная информационная система автоматизации работы ГСН Камчатского края | Нет
1.7 | Основное мероприятие 1.7 "Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 2018-01-01 | 2021-12-31 | Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края |  | Нет
1.7.1 | Мероприятие 1.7.1 "Развитие сети волоконно-оптических линий связи на территории Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края | В целях повышения качества услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к общей волоконно-оптической линии связи подключено Октябрьское городское поселение Усть-Большерецкого МР в Камчатском крае | Нет
1.7.2 | Мероприятие 1.7.2 "Установка малокомплектных отделений почтовой связи в населённых пунктах Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Развитие инфраструктуры почтовой связи на территории Камчатского края | В трёх из пяти населённых пунктах Камчатского края обеспечена установка малокомплектных отделений почтовой связи (МОПС) | Задержка доставки комплексов МОПС до мест назначений
| Контрольное событие программы 1.10: открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Тиличики Олюторского муниципального района |  | Х | 2018-12-31 | Х | 2018-12-31 | X | X
| Контрольное событие программы 1.11: открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Тигиль Тигильского муниципального района |  | Х | 2018-12-31 | Х | 2018-12-31 | X | X
| Контрольное событие программы 1.12: открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Пахачи Олюторского муниципального района |  | Х | 2018-12-31 | Х | - | X | X | Задержка доставки комплексов МОПС до с. Пахачи
| Контрольное событие программы 1.13: открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Вывенка Олюторского муниципального района |  | Х | 2018-12-31 | Х | - | X | X | Задержка доставки комплексов МОПС до с. Вывенка
| Контрольное событие программы 1.14: открытие обновлённого отделения почтовой связи в с. Ильпырское Карагинского муниципального района |  | Х | 2018-12-31 | Х | 2018-12-31 | X | X
1.7.3 | Мероприятие 1.7.3 "Содействие развитию телерадиовещания на территории Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Обеспечение доступа к телевизионному вещанию жителям, проживающим в отдельных населённых пунктах Камчатского края, не охваченных цифровым эфирным телевещанием | Обеспечены меры социальной поддержки жителям отдалённых районов Камчатского края в части получения материальной помощи на приобретение, доставку и установку спутниковых комплектов жителям региона. | Нет
2 | Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"
2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 0 |  | Нет
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 "Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-20 | Создание и эффективное использование инфраструктуры пространственных данных в Камчатском крае | В 2018 обеспечено сопровождение и обслуживание 2 функциональных и 5 отраслевых подсистем государственной информационной системы «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края» | Нет
| Контрольное событие программы 2.1: подписан акт выполненных работ (оказанных услуг) по сопровождению государственной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" |  | Х | 2018-12-31 | Х | 2018-12-31 | X | X | Нет
2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Развёртывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 0 |  | Нет
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 "Создание, развитие и сопровождение системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | Обеспечение функционирования системы высокоточного позиционирования на территории Камчатского края | В 2018 году обеспечено обслуживание 6 референц-станций системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS Камчатского края. | Нет
3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
3.1 | Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 0 |  | Нет
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 "Содержание Агентства по информатизации и связи Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Осуществление функций по реализации региональной политики, по нормативному правовому регулированию, по контролю, по предоставлению государственных услуг, а также иные правоприменительные функции в сфере информатизации и связи Камчатского края | В течение 2018 года обеспечено содержание Агентства по информатизации и связи Камчатского края | Нет
3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Выполнение технологических функций в области информатизации" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 0 |  | Нет
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Нет
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 "Предоставление государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Предоставление государственных услуг жителям отдалённых (труднодоступных) населённых пунктов Камчатского края | В течение 2018 года специалисты КГАУ "Информационно-технологический центр" принимали участие в «выездных бригадах» согласно постановлению Правительства Камчатского края от 07.04.2008 № 85-П «Об организации предоставления государственных услуг и государственных функций методом «Выездных бригад» | Нет
3.3 | Основное мероприятие 3.3 "Создание, развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 0 |  | Нет
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1 "Обеспечение организационной, информационной и технической поддержки мероприятий по фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации с использованием автоматических комплексов, в том числе рассылка заказной корреспонденцией документов, полученных с их помощью" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Обеспечение функционирования комплексов автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения | В 2018 году обеспечено обслуживание 51 автоматизированного комплекса фиксации нарушений Правил Дорожного движения РФ | Нет
3.3.2 | Мероприятие 3.3.2. "Создание (обновление) комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Камчатского края" | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | 2018-09-13 | 2018-12-31 | 2018-09-13 | 2018-12-31 | Создание (обновление) комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Камчатского края | Введены в эксплуатацию 3 комплекса фиксации нарушений Правил Дорожного движения РФ | Нет
| Контрольное событие программы 3.1: запущены в эксплуатацию дополнительные комплексы автоматической фиксации административных правонарушений на территории Камчатского края |  | Х | 2018-07-31 | Х | 31.09.2018 | X | X | Нет